## 6월 공정현황
계획 공사
No. | 담당자 | 공사명 | 목표 금액 | 6월 실적 | 공정률
TY25-003 | 김무선 | 안양 샘모루초교 지중화공사 | 35000000 | 0 | 0%
TY25-004 | 김무선 | 군포중 지중화공사 | 30000000 | 32829427.49 | 109.4%
| 김무선 | 남양 뉴타운배전간선 설치공사 | 75000000 | 0 | 0%
TY25-006 | 김무선 | 과천부림동 지중화공사 | 8000000 | 0 | 0%
SY26-002 | 김상훈 | 부림SW53외 26년경과 노후변압기선로 교체공사 | 36994000 | 13381038.51 | 36.17%
SY25-011 | 김상훈 | 대농2 맨홀 내 저압접속 불량개소 보수공사 | 1706000 | 1705937.66 | 100%
SY26-010 | 김상훈 | 경수SW48 불량 경과지 관로 계통 보강공사 | 11238000 | 0 | 0%
SY25-020 | 김상훈 | 경수TR24외 26년경과 노후변압기선로 교체공사 | 30190000 | 0 | 0%
SY25-032 | 김상훈 | 안양동 682-3 현대건설 지중외상고장 복구공사(에스제이이) | 5747000 | 0 | 0%
SY26-016 | 김상훈 | 부림SW5 외 수명만료 노후 지중케이블 교체공사 | 45588000 | 0 | 0%
SG26-005 | 김상훈 | 26년 특정제원 지상개폐기 교체공사 | 14899000 | 0 | 0%
SG26-011 | 김상훈 | 특정제원(이엔테크제) 지상개폐기 교체공사(하안249, 하안138-2) | 2459000 | 2459264.77 | 100%
SG26-004 | 김상훈 | 하안259 지상개폐기 교체공사(PT불량) | 1131000 | 1131124.74 | 100%
JY26-045 | 이재규 | 학의동1181 리젠시빌주택 고압 200kw 신설_3206 | 1086000 | 1629647.99 | 150.1%
JY25-256 | 이재규 | 호계동553-1 평촌어반밸리 10,750kw 신설_3746 | 2677000 | 0 | 0%
JY25-053 | 이재규 | 안양동 97-3 안양1동진흥아파트주택재건축정비사업조합 주택용 3kw 신설 | 259000 | 0 | 0%
JY25-054 | 이재규 | 안양동 165-1 안양1동진흥아파트주택재건축정비사업조합 가로등(갑) 1kw 신설 | 259000 | 203883.27 | 78.72%
JY26-057 | 이재규 | 고천동 526-7 이인성 저압 35kw 신설 | 925000 | 925466.57 | 100.1%
JY26-051 | 이재규 | 관양동 1385-3 ㈜한미건설 임시 20kw 신설 | 17000 | 17285.71 | 101.7%
JY26-042 | 이재규 | 박달동 15-17 조인준 일반용(갑)저압 10kw 신설 | 405000 | 405701.07 | 100.2%
JY26-043 | 이재규 | 고천나구역 초등학교부지 일반용(을)고압A 950kw 신설 | 9903000 | 9903715.08 | 100%
JG26-028 | 이재규 | 광명동 광명시장 일반용 850kw 신설_3167 | 1002000 | 0 | 0%
JY25-172 | 이재규 | 내손라구역 GS건설 300kW 신설(상가용) | 1137000 | 0 | 0%
JY25-165 | 이재규 | 내손라구역 대우건설 160kW 신설공사 (상가용) | 395000 | 0 | 0%
JY25.260 | 이재규 | 안양동 413-1 ㈜대영플러스 일반용(갑)저압 120kW 신설 외 1 | 7472000 | 0 | 0%
JY26-011 | 이재규 | 관양동1020-1 현대드림모터스 89kw 증설_3040 | 14296000 | 0 | 0%
JY26-022 | 이재규 | (지중)하안동 광명시청 일반용(갑)저압 300kw 신설(상용/임시) | 15102000 | 0 | 0%
MY25-001 | 김단후 | 수암천 하천정비 및 주차장,공사 조성사업 전기공사 | 76363000
계획 공사 소계 |  |  | 429250000 | 64592492.86 | 15.05%
계획 외 공사
No. | 담당자 | 공사명 |  | 6월 실적 | 공정률
SG26-014 |  | 9321X969 입상점 철거 |  | 279805.16
JY26-050 |  | 내손동 내손라구역 저압 190kw 외 신설 |  | 6256891.48 | -
JY26-013 |  | 고천동227-4 고천프라자 350kw 신설 |  | 898035.92 | -
CG26-008 |  | 2026년도 접속함 점검 및 청소 용역도급계약 |  | 203500 | -
JY26-059 |  | 고천동528 박희상 저압 신설 |  | 507687.92 | -
JY26-066 |  | 초평동622-2 이원섭 저압 신설 |  | 835486.55 | -
-
-
-
-
계획 외 공사 소계 |  |  | (목표없음) | 8981407.03 | -
|  |  | 목표 | 달성 | 공정률
▶ 6월 총 공정현황 |  |  | 429250000 | 73573899.89 | 17.14%
※ 총 공정률 = (계획 공사 실적 + 계획 외 공사 실적) ÷ 계획 공사 목표금액
※ 총 공정률이 100%를 초과할 경우, 계획 외 공사 수행으로 인한 초과 달성을 의미합니다.

## 6월 8일
지중No | 공사명 | 6월
CG26-001 | 일직동 528-1(아지건설 저압 30KW전기공급) | 0
CG26-005 | 26년도 지상기기 정기검사 (광명역세권지구) | 0
CG26-006 | 일직동 528-1(효성,저압 50KW ) 전기공급공사 | 0
CG26-007 | 일직동 511-2 (시티글로벌,고압 300KW)전기공급공사 | 0
CG26-008 | 2026년도 접속함 점검 및 청소 용역도급계약 | 203500
CG26-113 |  | 0
JG25-038 | 광명시 광명동 소방청 일반용 499kW 신설 | 0
JG25-041 | 광명시 가학동 경기주택도시공사 일반용 300kw 신설 | 0
JG26-001 | (지)광명시 광명동 경륜경정총괄본부 일반용 130kW 신설 | 0
JG26-002 | 철산동 광명제1R구역주택 가로등(갑) 1kW 신설(왕일 1-4-P1) | 0
JG26-013 | 2026년 광명지사 지중저압설비점검 | 0
JG26-014 | 철산동 (주)플러그링크 일반용(갑)저압 140kW 신설(상용/임시) | 0
JG26-015 | 2026년 광명지사 저압접속함 점검 및 보강공사 | 0
JG26-016 | (지)광명시 광명동 광명시장 가로등(갑) 1kw 공급지점변경 | 0
JG26-017 | (지중)하안동 (주)플러그링크 일반용(갑)저압 21KW 신설(상용/임시) | 0
JG26-018 | (지중)하안동 (주)플러그링크 일반용(갑)저압 42kw 신설(상용/임시) | 0
JG26-019 | (지중)하안동 은광교회 일반용(갑)저압 72kw 신설(상용/임시) | 0
JG26-024 | (지중)하안동 광명전통문화연구회 임시전력(갑) 3kw 신설(상용/임시) | 0
JG26-025 | (지중)하안동 광명전통문화연구회 임시전력(갑) 3kw 신설(상용/임시)-2 | 0
JG26-026 | (지중)철산동 광명전통문화연구회 임시전력(갑) 3kw 신설(상용/임시) | 0
JG26-028 | 광명동 광명시장 일반용 850kw 신설 | 0
JY25-020 | 학의동1138 의왕시청 3kw 신설 | 0
JY25-078 | 오전동32-7 오전나구역 3,250kW 신설 | 0
JY25-096 | 석수동 348 화창지구재개발정비사업조합 일반용(갑)저압 12kW 신설 | 0
JY25-127 | 2025년 안양군포의왕지사 수급지점 개폐기 조작공사 | 0
JY25-147 | 삼동580-1 의왕도시공사 800kW 신설 | 0
JY25-149 | 고천동48-13 외 2건 의왕시장 동관단자 인입접속 | 0
JY25-165 | 내손라구역 대우건설 160kW 신설공사 (상가용) | 0
JY25-172 | 내손라구역 GS건설 300kW 신설 (상가용) | 0
JY25-188 | 내손라구역 주택용 1500kW 신설 및 철거 (잠정공급설비) | 0
JY25-194 | 관양동640-1 외 가로등 5Kw 12개소 신설 | 0
JY25-210 | 비산동305-44 한승도 저압 184kW 신설 | 0
JY25-223 | 학의동1164 (주)특수건설 50kW 신설 | 0
JY25-224 | 고천동 이규연 임시 4kW 신설 | 0
JY25-241 | 부곡동1247-6 디폰 고압 990kW 증설(첨단212-1) | 0
JY25-242 | 고천동207-4 경기도군포의왕교육지원청 64kW 신설 | 0
JY25-243 | 안양동 200-14 SK 텔레콤 일반용(갑)저압 980kW 계약종별변경증설 | 0
JY25-244 | 호계동1167 만안교통 240kW 신설 | 0
JY25-251 | 호계동1003-8 호계1동사무 70kW 증설 외1건 | 0
JY25-256 | 호계동553-1 평촌어반밸리 10750kW 신설 | 0
JY25-258 | 초평지구 가로등 2개소 인입접속공사 | 0
JY26-001 | 평촌동895 한국환경공단 210kW 신설 | 0
JY26-002 | 월암동543-3 의왕시 임시 70kW 신설 | 0
JY26-003 | 안양동 695-66 권용호 일반용(갑)저압 10kw 공급방식변경증설 | 0
JY26-005 | 고천동 한영수 95kw 증설 | 0
JY26-006 | 내손동 824-7 계약자불명 주택용 5KW 단순공급방식변경 | 0
JY26-008 | 관양동1726 주식회사 홍화 임시 330KW 신설 | 0
JY26-012 | 2026년 안양군포의왕지사 지중저압설비 점검 및 보강공사 | 0
JY26-013 | 고천동227-4 고천프라자 350kw 신설 | 898035.92
JY26-015 | 오전동212-1 퍼플패치 일반용 290kW 해지후재사용 | 0
JY26-021 | 고천동227-4 어반산업개발 115kw 신설 | 0
JY26-022 | 호계동1020-3 무인교통단속장비 가로등(을) 1kw 신설 | 0
JY26-023 | 고천동 현대산업개발(주) 임시 950kw 신설 | 0
JY26-024 | 안양동674-53 김응경 일반용(갑)저압 18kw 공급지점변경 | 0
JY26-025 | 관양동501-3 경안푸드주식회사 임시 50kw 신설 | 0
JY26-029 | 호계동 165-5 (주)에스시큐리티 임시 5KW 신설 | 0
JY26-030 | 호계동1223 홍재성 주택용 40kW 계약종별변경증설 | 0
JY26-032 | 안양동 688 주식회사 미전종합건설 임시전력(을)저압 100kw 신설 | 0
JY26-033 | 내손동693-8 정은종합건설 임시 70kw 신설 | 0
JY26-037 | 2026년 지상개폐기 정기검사 | 0
JY26-039 | 평촌동984 안양시청 가로등(갑) 1kw 신설(상용/임시) | 0
JY26-040 | 안양동 441-9 백지현 일반용(갑)저압 15kw 공급방식변경증설 | 0
JY26-041 | 비산동1111 안양시동안구청 1650kw 공급지점변경 | 0
JY26-042 | 박달동 15-17 조인준 일반용(갑)저압 10kw 신설 | 405701.07
JY26-045 | 학의동1181 리젠시빌주택 고압 200kw 신설 | 1629647.99
JY26-046 | 학의동641-5 의왕시청 저압 40kw 신설 | 0
JY26-048 | 오전동35-26 의왕가구거리협회 3kw 신설 | 0
JY26-050 | 내손동 내손라구역 저압 190kw 외 신설 | 6256891.48
JY26-051 | 관양동1385-3 ㈜한미건설 임시 20KW 신설 | 17285.71
JY26-052 | 산본동 군포시청 가로등(을) 17KW 신설(상용/임시) | 0
JY26-054 | 안양동 165-1 안양1동진흥아파트주택재건축정비사업조합 가로등(갑) 1kw 신설 | 203883.27
JY26-057 | 고천동 526-7 이인성 저압 35kw 신설 | 925466.57
MY25-002 | 고양외고 여자기숙사 간이스프링쿨러 설치공사 | 0
MY25-003 | 병점고 기숙사 스프링쿨러 설치 소방공사 | 0
MY25-004 | 상도중 LED조명설치 전기공사 | 0
MY26-001 | 상도중학교 추가공사 | 0
MY26-002 | 시험용 접속케이블 공사 | 0
SG25-001 | 25년 불량 지상변압기 교체공사 | 0
SG25-002 | 25년 노후 지상개폐기 교체공사 | 0
SG25-004 | 25년 노후 지상변압기 교체공사 | 0
SG25-013 | 25년 노후 지상변압기 교체공사(소하21-P1외) | 0
SG25-021 | 소하동 광명시청 지장전주 이설공사(가리간809R19R1 | 0
SG25-029 | 노온사동 포스코이앤씨 지중케이블 외상고장 복구공사 | 0
SG26-001 | 철산동 광명도시공사 신축지장 이설공사 | 0
SG26-004 | 하안259 지상개폐기 교체공사(PT불량) | 1131124.74
SG26-005 | 26년 특정제원 지상개폐기 교체공사 | 0
SG26-006 | 과림간46R34L9 입상케이블 종단접속재 교체공사(돌발) | 0
SG26-009 | 광명시 노온사동 윤용철 차량충돌 복구공사 | 0
SG26-011 | 특정제원(이엔테크제) 지상개폐기 교체공사(하안249, 하안138-2) | 2459264.77
SG26-014 | 9321X969 입상점 철거 | 279805.16
SY25-001 | 9617Z138 등 불량 저압입상점 보수공사 | 0
SY25-011 | 대농2 맨홀 내 저압접속 불량개소 보수공사 | 1705937.66
SY25-013 | 박달SW25 노후 및 파손 지상개폐기 교체공사 | 0
SY25-015 | 평촌동 934 롯데건설㈜ 지장케이블 이설 | 0
SY25-019 | 만안TR24외 26년 노후변압기선로 교체공사 | 0
SY25-031 | 안양동 190-11 지중외상 복구공사(에스제이이) | 0
SY25-032 | 안양동 682-3 현대건설 지중외상고장 복구공사(에스제이이) | 0
SY25-036 | 석수동 한국토지주택공사 안양천변도로 지장전주 이설공사 | 0
SY25-037 | 2025년 번호찰 정비공사 B지역(관악지 외) | 0
SY26-001 | 박달SW32 돌발소손 지상개폐기 교체공사(에스제이이) | 0
SY26-002 | 부림SW53외 26년경과 노후변압기선로 교체공사 | 10232558.86
SY26-005 | 연화TR67외 26년경과 노후변압기선로 교체공사 | 0
SY26-006 | (선)삼덕7 맨홀내 지중고장 복구공사 | 0
SY26-007 | 대농M/H4 저압케이블 소손 접속재 교체공사-SJE | 0
SY26-008 | (긴급)만안SW40 개폐기 열화고장 교체공사 | 0
SY26-012 | (선)만안TR40 돌발소손 지상변압기 교체공사(에스제이이) | 0
SY26-014 | 테크노SW11 일진제 특정제원 지상개폐기 교체외 | 0
SY26-016 | 부림SW5 외 수명만료 노후 지중케이블 교체공사 | 0
TY25-003 | 안양 샘모루초교 지중화공사 | 0
TY25-004 | 군포로 군포중 지중화공사 | 17782606.56
TY25-005 | 초평동 한국토지주택공사 지장전주공사 | 0
TY25-006 | 과천동 부림동 지중화공사 | 0
TY25-007 | 안양초 지중화 | 0
Z합계 |  | 44131709.76

## 6월 9일
지중No | 공사명 | 6월
CG26-001 | 일직동 528-1(아지건설 저압 30KW전기공급) | 0
CG26-005 | 26년도 지상기기 정기검사 (광명역세권지구) | 0
CG26-006 | 일직동 528-1(효성,저압 50KW ) 전기공급공사 | 0
CG26-007 | 일직동 511-2 (시티글로벌,고압 300KW)전기공급공사 | 0
CG26-008 | 2026년도 접속함 점검 및 청소 용역도급계약 | 203500
CG26-113 |  | 0
JG25-038 | 광명시 광명동 소방청 일반용 499kW 신설 | 0
JG25-041 | 광명시 가학동 경기주택도시공사 일반용 300kw 신설 | 0
JG26-001 | (지)광명시 광명동 경륜경정총괄본부 일반용 130kW 신설 | 0
JG26-002 | 철산동 광명제1R구역주택 가로등(갑) 1kW 신설(왕일 1-4-P1) | 0
JG26-013 | 2026년 광명지사 지중저압설비점검 | 0
JG26-014 | 철산동 (주)플러그링크 일반용(갑)저압 140kW 신설(상용/임시) | 0
JG26-015 | 2026년 광명지사 저압접속함 점검 및 보강공사 | 0
JG26-016 | (지)광명시 광명동 광명시장 가로등(갑) 1kw 공급지점변경 | 0
JG26-017 | (지중)하안동 (주)플러그링크 일반용(갑)저압 21KW 신설(상용/임시) | 0
JG26-018 | (지중)하안동 (주)플러그링크 일반용(갑)저압 42kw 신설(상용/임시) | 0
JG26-019 | (지중)하안동 은광교회 일반용(갑)저압 72kw 신설(상용/임시) | 0
JG26-024 | (지중)하안동 광명전통문화연구회 임시전력(갑) 3kw 신설(상용/임시) | 0
JG26-025 | (지중)하안동 광명전통문화연구회 임시전력(갑) 3kw 신설(상용/임시)-2 | 0
JG26-026 | (지중)철산동 광명전통문화연구회 임시전력(갑) 3kw 신설(상용/임시) | 0
JG26-028 | 광명동 광명시장 일반용 850kw 신설 | 0
JY25-020 | 학의동1138 의왕시청 3kw 신설 | 0
JY25-078 | 오전동32-7 오전나구역 3,250kW 신설 | 0
JY25-096 | 석수동 348 화창지구재개발정비사업조합 일반용(갑)저압 12kW 신설 | 0
JY25-127 | 2025년 안양군포의왕지사 수급지점 개폐기 조작공사 | 0
JY25-147 | 삼동580-1 의왕도시공사 800kW 신설 | 0
JY25-149 | 고천동48-13 외 2건 의왕시장 동관단자 인입접속 | 0
JY25-165 | 내손라구역 대우건설 160kW 신설공사 (상가용) | 0
JY25-172 | 내손라구역 GS건설 300kW 신설 (상가용) | 0
JY25-188 | 내손라구역 주택용 1500kW 신설 및 철거 (잠정공급설비) | 0
JY25-194 | 관양동640-1 외 가로등 5Kw 12개소 신설 | 0
JY25-210 | 비산동305-44 한승도 저압 184kW 신설 | 0
JY25-223 | 학의동1164 (주)특수건설 50kW 신설 | 0
JY25-224 | 고천동 이규연 임시 4kW 신설 | 0
JY25-241 | 부곡동1247-6 디폰 고압 990kW 증설(첨단212-1) | 0
JY25-242 | 고천동207-4 경기도군포의왕교육지원청 64kW 신설 | 0
JY25-243 | 안양동 200-14 SK 텔레콤 일반용(갑)저압 980kW 계약종별변경증설 | 0
JY25-244 | 호계동1167 만안교통 240kW 신설 | 0
JY25-251 | 호계동1003-8 호계1동사무 70kW 증설 외1건 | 0
JY25-256 | 호계동553-1 평촌어반밸리 10750kW 신설 | 0
JY25-258 | 초평지구 가로등 2개소 인입접속공사 | 0
JY26-001 | 평촌동895 한국환경공단 210kW 신설 | 0
JY26-002 | 월암동543-3 의왕시 임시 70kW 신설 | 0
JY26-003 | 안양동 695-66 권용호 일반용(갑)저압 10kw 공급방식변경증설 | 0
JY26-005 | 고천동 한영수 95kw 증설 | 0
JY26-006 | 내손동 824-7 계약자불명 주택용 5KW 단순공급방식변경 | 0
JY26-008 | 관양동1726 주식회사 홍화 임시 330KW 신설 | 0
JY26-012 | 2026년 안양군포의왕지사 지중저압설비 점검 및 보강공사 | 0
JY26-013 | 고천동227-4 고천프라자 350kw 신설 | 898035.92
JY26-015 | 오전동212-1 퍼플패치 일반용 290kW 해지후재사용 | 0
JY26-021 | 고천동227-4 어반산업개발 115kw 신설 | 0
JY26-022 | 호계동1020-3 무인교통단속장비 가로등(을) 1kw 신설 | 0
JY26-023 | 고천동 현대산업개발(주) 임시 950kw 신설 | 0
JY26-024 | 안양동674-53 김응경 일반용(갑)저압 18kw 공급지점변경 | 0
JY26-025 | 관양동501-3 경안푸드주식회사 임시 50kw 신설 | 0
JY26-029 | 호계동 165-5 (주)에스시큐리티 임시 5KW 신설 | 0
JY26-030 | 호계동1223 홍재성 주택용 40kW 계약종별변경증설 | 0
JY26-032 | 안양동 688 주식회사 미전종합건설 임시전력(을)저압 100kw 신설 | 0
JY26-033 | 내손동693-8 정은종합건설 임시 70kw 신설 | 0
JY26-037 | 2026년 지상개폐기 정기검사 | 0
JY26-039 | 평촌동984 안양시청 가로등(갑) 1kw 신설(상용/임시) | 0
JY26-040 | 안양동 441-9 백지현 일반용(갑)저압 15kw 공급방식변경증설 | 0
JY26-041 | 비산동1111 안양시동안구청 1650kw 공급지점변경 | 0
JY26-042 | 박달동 15-17 조인준 일반용(갑)저압 10kw 신설 | 405701.07
JY26-043 | 고천나구역 초등학교부지 일반용(을)고압A 950kw 신설 | 9903715.08
JY26-045 | 학의동1181 리젠시빌주택 고압 200kw 신설 | 1629647.99
JY26-046 | 학의동641-5 의왕시청 저압 40kw 신설 | 0
JY26-048 | 오전동35-26 의왕가구거리협회 3kw 신설 | 0
JY26-050 | 내손동 내손라구역 저압 190kw 외 신설 | 6256891.48
JY26-051 | 관양동1385-3 ㈜한미건설 임시 20KW 신설 | 17285.71
JY26-052 | 산본동 군포시청 가로등(을) 17KW 신설(상용/임시) | 0
JY26-054 | 안양동 165-1 안양1동진흥아파트주택재건축정비사업조합 가로등(갑) 1kw 신설 | 203883.27
JY26-057 | 고천동 526-7 이인성 저압 35kw 신설 | 925466.57
MY25-002 | 고양외고 여자기숙사 간이스프링쿨러 설치공사 | 0
MY25-003 | 병점고 기숙사 스프링쿨러 설치 소방공사 | 0
MY25-004 | 상도중 LED조명설치 전기공사 | 0
MY26-001 | 상도중학교 추가공사 | 0
MY26-002 | 시험용 접속케이블 공사 | 0
SG25-001 | 25년 불량 지상변압기 교체공사 | 0
SG25-002 | 25년 노후 지상개폐기 교체공사 | 0
SG25-004 | 25년 노후 지상변압기 교체공사 | 0
SG25-013 | 25년 노후 지상변압기 교체공사(소하21-P1외) | 0
SG25-021 | 소하동 광명시청 지장전주 이설공사(가리간809R19R1 | 0
SG25-029 | 노온사동 포스코이앤씨 지중케이블 외상고장 복구공사 | 0
SG26-001 | 철산동 광명도시공사 신축지장 이설공사 | 0
SG26-004 | 하안259 지상개폐기 교체공사(PT불량) | 1131124.74
SG26-005 | 26년 특정제원 지상개폐기 교체공사 | 0
SG26-006 | 과림간46R34L9 입상케이블 종단접속재 교체공사(돌발) | 0
SG26-009 | 광명시 노온사동 윤용철 차량충돌 복구공사 | 0
SG26-011 | 특정제원(이엔테크제) 지상개폐기 교체공사(하안249, 하안138-2) | 2459264.77
SG26-014 | 9321X969 입상점 철거 | 279805.16
SY25-001 | 9617Z138 등 불량 저압입상점 보수공사 | 0
SY25-011 | 대농2 맨홀 내 저압접속 불량개소 보수공사 | 1705937.66
SY25-013 | 박달SW25 노후 및 파손 지상개폐기 교체공사 | 0
SY25-015 | 평촌동 934 롯데건설㈜ 지장케이블 이설 | 0
SY25-019 | 만안TR24외 26년 노후변압기선로 교체공사 | 0
SY25-031 | 안양동 190-11 지중외상 복구공사(에스제이이) | 0
SY25-032 | 안양동 682-3 현대건설 지중외상고장 복구공사(에스제이이) | 0
SY25-036 | 석수동 한국토지주택공사 안양천변도로 지장전주 이설공사 | 0
SY25-037 | 2025년 번호찰 정비공사 B지역(관악지 외) | 0
SY26-001 | 박달SW32 돌발소손 지상개폐기 교체공사(에스제이이) | 0
SY26-002 | 부림SW53외 26년경과 노후변압기선로 교체공사 | 10232558.86
SY26-005 | 연화TR67외 26년경과 노후변압기선로 교체공사 | 0
SY26-006 | (선)삼덕7 맨홀내 지중고장 복구공사 | 0
SY26-007 | 대농M/H4 저압케이블 소손 접속재 교체공사-SJE | 0
SY26-008 | (긴급)만안SW40 개폐기 열화고장 교체공사 | 0
SY26-012 | (선)만안TR40 돌발소손 지상변압기 교체공사(에스제이이) | 0
SY26-014 | 테크노SW11 일진제 특정제원 지상개폐기 교체외 | 0
SY26-016 | 부림SW5 외 수명만료 노후 지중케이블 교체공사 | 0
TY25-003 | 안양 샘모루초교 지중화공사 | 0
TY25-004 | 군포로 군포중 지중화공사 | 17782606.56
TY25-005 | 초평동 한국토지주택공사 지장전주공사 | 0
TY25-006 | 과천동 부림동 지중화공사 | 0
TY25-007 | 안양초 지중화 | 0
Z합계 |  | 54035424.84

## 6월 10일
지중No | 공사명 | 6월
CG26-001 | 일직동 528-1(아지건설 저압 30KW전기공급) | 0
CG26-005 | 26년도 지상기기 정기검사 (광명역세권지구) | 0
CG26-006 | 일직동 528-1(효성,저압 50KW ) 전기공급공사 | 0
CG26-007 | 일직동 511-2 (시티글로벌,고압 300KW)전기공급공사 | 0
CG26-008 | 2026년도 접속함 점검 및 청소 용역도급계약 | 203500
CG26-113 |  | 0
JG25-038 | 광명시 광명동 소방청 일반용 499kW 신설 | 0
JG25-041 | 광명시 가학동 경기주택도시공사 일반용 300kw 신설 | 0
JG26-001 | (지)광명시 광명동 경륜경정총괄본부 일반용 130kW 신설 | 0
JG26-002 | 철산동 광명제1R구역주택 가로등(갑) 1kW 신설(왕일 1-4-P1) | 0
JG26-013 | 2026년 광명지사 지중저압설비점검 | 0
JG26-014 | 철산동 (주)플러그링크 일반용(갑)저압 140kW 신설(상용/임시) | 0
JG26-015 | 2026년 광명지사 저압접속함 점검 및 보강공사 | 0
JG26-016 | (지)광명시 광명동 광명시장 가로등(갑) 1kw 공급지점변경 | 0
JG26-017 | (지중)하안동 (주)플러그링크 일반용(갑)저압 21KW 신설(상용/임시) | 0
JG26-018 | (지중)하안동 (주)플러그링크 일반용(갑)저압 42kw 신설(상용/임시) | 0
JG26-019 | (지중)하안동 은광교회 일반용(갑)저압 72kw 신설(상용/임시) | 0
JG26-024 | (지중)하안동 광명전통문화연구회 임시전력(갑) 3kw 신설(상용/임시) | 0
JG26-025 | (지중)하안동 광명전통문화연구회 임시전력(갑) 3kw 신설(상용/임시)-2 | 0
JG26-026 | (지중)철산동 광명전통문화연구회 임시전력(갑) 3kw 신설(상용/임시) | 0
JG26-028 | 광명동 광명시장 일반용 850kw 신설 | 0
JY25-020 | 학의동1138 의왕시청 3kw 신설 | 0
JY25-078 | 오전동32-7 오전나구역 3,250kW 신설 | 0
JY25-096 | 석수동 348 화창지구재개발정비사업조합 일반용(갑)저압 12kW 신설 | 0
JY25-127 | 2025년 안양군포의왕지사 수급지점 개폐기 조작공사 | 0
JY25-147 | 삼동580-1 의왕도시공사 800kW 신설 | 0
JY25-149 | 고천동48-13 외 2건 의왕시장 동관단자 인입접속 | 0
JY25-165 | 내손라구역 대우건설 160kW 신설공사 (상가용) | 0
JY25-172 | 내손라구역 GS건설 300kW 신설 (상가용) | 0
JY25-188 | 내손라구역 주택용 1500kW 신설 및 철거 (잠정공급설비) | 0
JY25-194 | 관양동640-1 외 가로등 5Kw 12개소 신설 | 0
JY25-210 | 비산동305-44 한승도 저압 184kW 신설 | 0
JY25-223 | 학의동1164 (주)특수건설 50kW 신설 | 0
JY25-224 | 고천동 이규연 임시 4kW 신설 | 0
JY25-241 | 부곡동1247-6 디폰 고압 990kW 증설(첨단212-1) | 0
JY25-242 | 고천동207-4 경기도군포의왕교육지원청 64kW 신설 | 0
JY25-243 | 안양동 200-14 SK 텔레콤 일반용(갑)저압 980kW 계약종별변경증설 | 0
JY25-244 | 호계동1167 만안교통 240kW 신설 | 0
JY25-251 | 호계동1003-8 호계1동사무 70kW 증설 외1건 | 0
JY25-256 | 호계동553-1 평촌어반밸리 10750kW 신설 | 0
JY25-258 | 초평지구 가로등 2개소 인입접속공사 | 0
JY26-001 | 평촌동895 한국환경공단 210kW 신설 | 0
JY26-002 | 월암동543-3 의왕시 임시 70kW 신설 | 0
JY26-003 | 안양동 695-66 권용호 일반용(갑)저압 10kw 공급방식변경증설 | 0
JY26-005 | 고천동 한영수 95kw 증설 | 0
JY26-006 | 내손동 824-7 계약자불명 주택용 5KW 단순공급방식변경 | 0
JY26-008 | 관양동1726 주식회사 홍화 임시 330KW 신설 | 0
JY26-012 | 2026년 안양군포의왕지사 지중저압설비 점검 및 보강공사 | 0
JY26-013 | 고천동227-4 고천프라자 350kw 신설 | 898035.92
JY26-015 | 오전동212-1 퍼플패치 일반용 290kW 해지후재사용 | 0
JY26-021 | 고천동227-4 어반산업개발 115kw 신설 | 0
JY26-022 | 호계동1020-3 무인교통단속장비 가로등(을) 1kw 신설 | 0
JY26-023 | 고천동 현대산업개발(주) 임시 950kw 신설 | 0
JY26-024 | 안양동674-53 김응경 일반용(갑)저압 18kw 공급지점변경 | 0
JY26-025 | 관양동501-3 경안푸드주식회사 임시 50kw 신설 | 0
JY26-029 | 호계동 165-5 (주)에스시큐리티 임시 5KW 신설 | 0
JY26-030 | 호계동1223 홍재성 주택용 40kW 계약종별변경증설 | 0
JY26-032 | 안양동 688 주식회사 미전종합건설 임시전력(을)저압 100kw 신설 | 0
JY26-033 | 내손동693-8 정은종합건설 임시 70kw 신설 | 0
JY26-037 | 2026년 지상개폐기 정기검사 | 0
JY26-039 | 평촌동984 안양시청 가로등(갑) 1kw 신설(상용/임시) | 0
JY26-040 | 안양동 441-9 백지현 일반용(갑)저압 15kw 공급방식변경증설 | 0
JY26-041 | 비산동1111 안양시동안구청 1650kw 공급지점변경 | 0
JY26-042 | 박달동 15-17 조인준 일반용(갑)저압 10kw 신설 | 405701.07
JY26-043 | 고천나구역 초등학교부지 일반용(을)고압A 950kw 신설 | 9903715.08
JY26-045 | 학의동1181 리젠시빌주택 고압 200kw 신설 | 1629647.99
JY26-046 | 학의동641-5 의왕시청 저압 40kw 신설 | 0
JY26-048 | 오전동35-26 의왕가구거리협회 3kw 신설 | 0
JY26-050 | 내손동 내손라구역 저압 190kw 외 신설 | 6256891.48
JY26-051 | 관양동1385-3 ㈜한미건설 임시 20KW 신설 | 17285.71
JY26-052 | 산본동 군포시청 가로등(을) 17KW 신설(상용/임시) | 0
JY26-054 | 안양동 165-1 안양1동진흥아파트주택재건축정비사업조합 가로등(갑) 1kw 신설 | 203883.27
JY26-057 | 고천동 526-7 이인성 저압 35kw 신설 | 925466.57
MY25-002 | 고양외고 여자기숙사 간이스프링쿨러 설치공사 | 0
MY25-003 | 병점고 기숙사 스프링쿨러 설치 소방공사 | 0
MY25-004 | 상도중 LED조명설치 전기공사 | 0
MY26-001 | 상도중학교 추가공사 | 0
MY26-002 | 시험용 접속케이블 공사 | 0
SG25-001 | 25년 불량 지상변압기 교체공사 | 0
SG25-002 | 25년 노후 지상개폐기 교체공사 | 0
SG25-004 | 25년 노후 지상변압기 교체공사 | 0
SG25-013 | 25년 노후 지상변압기 교체공사(소하21-P1외) | 0
SG25-021 | 소하동 광명시청 지장전주 이설공사(가리간809R19R1 | 0
SG25-029 | 노온사동 포스코이앤씨 지중케이블 외상고장 복구공사 | 0
SG26-001 | 철산동 광명도시공사 신축지장 이설공사 | 0
SG26-004 | 하안259 지상개폐기 교체공사(PT불량) | 1131124.74
SG26-005 | 26년 특정제원 지상개폐기 교체공사 | 0
SG26-006 | 과림간46R34L9 입상케이블 종단접속재 교체공사(돌발) | 0
SG26-009 | 광명시 노온사동 윤용철 차량충돌 복구공사 | 0
SG26-011 | 특정제원(이엔테크제) 지상개폐기 교체공사(하안249, 하안138-2) | 2459264.77
SG26-014 | 9321X969 입상점 철거 | 279805.16
SY25-001 | 9617Z138 등 불량 저압입상점 보수공사 | 0
SY25-011 | 대농2 맨홀 내 저압접속 불량개소 보수공사 | 1705937.66
SY25-013 | 박달SW25 노후 및 파손 지상개폐기 교체공사 | 0
SY25-015 | 평촌동 934 롯데건설㈜ 지장케이블 이설 | 0
SY25-019 | 만안TR24외 26년 노후변압기선로 교체공사 | 0
SY25-031 | 안양동 190-11 지중외상 복구공사(에스제이이) | 0
SY25-032 | 안양동 682-3 현대건설 지중외상고장 복구공사(에스제이이) | 0
SY25-036 | 석수동 한국토지주택공사 안양천변도로 지장전주 이설공사 | 0
SY25-037 | 2025년 번호찰 정비공사 B지역(관악지 외) | 0
SY26-001 | 박달SW32 돌발소손 지상개폐기 교체공사(에스제이이) | 0
SY26-002 | 부림SW53외 26년경과 노후변압기선로 교체공사 | 10232558.86
SY26-005 | 연화TR67외 26년경과 노후변압기선로 교체공사 | 0
SY26-006 | (선)삼덕7 맨홀내 지중고장 복구공사 | 0
SY26-007 | 대농M/H4 저압케이블 소손 접속재 교체공사-SJE | 0
SY26-008 | (긴급)만안SW40 개폐기 열화고장 교체공사 | 0
SY26-012 | (선)만안TR40 돌발소손 지상변압기 교체공사(에스제이이) | 0
SY26-014 | 테크노SW11 일진제 특정제원 지상개폐기 교체외 | 0
SY26-016 | 부림SW5 외 수명만료 노후 지중케이블 교체공사 | 0
TY25-003 | 안양 샘모루초교 지중화공사 | 0
TY25-004 | 군포로 군포중 지중화공사 | 26114317.32
TY25-005 | 초평동 한국토지주택공사 지장전주공사 | 0
TY25-006 | 과천동 부림동 지중화공사 | 0
TY25-007 | 안양초 지중화 | 0
Z합계 |  | 62367135.6

## 6월 11일
지중No | 공사명 | 6월
CG26-001 | 일직동 528-1(아지건설 저압 30KW전기공급) | 0
CG26-005 | 26년도 지상기기 정기검사 (광명역세권지구) | 0
CG26-006 | 일직동 528-1(효성,저압 50KW ) 전기공급공사 | 0
CG26-007 | 일직동 511-2 (시티글로벌,고압 300KW)전기공급공사 | 0
CG26-008 | 2026년도 접속함 점검 및 청소 용역도급계약 | 203500
CG26-113 |  | 0
JG25-038 | 광명시 광명동 소방청 일반용 499kW 신설 | 0
JG25-041 | 광명시 가학동 경기주택도시공사 일반용 300kw 신설 | 0
JG26-001 | (지)광명시 광명동 경륜경정총괄본부 일반용 130kW 신설 | 0
JG26-002 | 철산동 광명제1R구역주택 가로등(갑) 1kW 신설(왕일 1-4-P1) | 0
JG26-013 | 2026년 광명지사 지중저압설비점검 | 0
JG26-014 | 철산동 (주)플러그링크 일반용(갑)저압 140kW 신설(상용/임시) | 0
JG26-015 | 2026년 광명지사 저압접속함 점검 및 보강공사 | 0
JG26-016 | (지)광명시 광명동 광명시장 가로등(갑) 1kw 공급지점변경 | 0
JG26-017 | (지중)하안동 (주)플러그링크 일반용(갑)저압 21KW 신설(상용/임시) | 0
JG26-018 | (지중)하안동 (주)플러그링크 일반용(갑)저압 42kw 신설(상용/임시) | 0
JG26-019 | (지중)하안동 은광교회 일반용(갑)저압 72kw 신설(상용/임시) | 0
JG26-024 | (지중)하안동 광명전통문화연구회 임시전력(갑) 3kw 신설(상용/임시) | 0
JG26-025 | (지중)하안동 광명전통문화연구회 임시전력(갑) 3kw 신설(상용/임시)-2 | 0
JG26-026 | (지중)철산동 광명전통문화연구회 임시전력(갑) 3kw 신설(상용/임시) | 0
JG26-028 | 광명동 광명시장 일반용 850kw 신설 | 0
JY25-020 | 학의동1138 의왕시청 3kw 신설 | 0
JY25-078 | 오전동32-7 오전나구역 3,250kW 신설 | 0
JY25-096 | 석수동 348 화창지구재개발정비사업조합 일반용(갑)저압 12kW 신설 | 0
JY25-127 | 2025년 안양군포의왕지사 수급지점 개폐기 조작공사 | 0
JY25-147 | 삼동580-1 의왕도시공사 800kW 신설 | 0
JY25-149 | 고천동48-13 외 2건 의왕시장 동관단자 인입접속 | 0
JY25-165 | 내손라구역 대우건설 160kW 신설공사 (상가용) | 0
JY25-172 | 내손라구역 GS건설 300kW 신설 (상가용) | 0
JY25-188 | 내손라구역 주택용 1500kW 신설 및 철거 (잠정공급설비) | 0
JY25-194 | 관양동640-1 외 가로등 5Kw 12개소 신설 | 0
JY25-210 | 비산동305-44 한승도 저압 184kW 신설 | 0
JY25-223 | 학의동1164 (주)특수건설 50kW 신설 | 0
JY25-224 | 고천동 이규연 임시 4kW 신설 | 0
JY25-241 | 부곡동1247-6 디폰 고압 990kW 증설(첨단212-1) | 0
JY25-242 | 고천동207-4 경기도군포의왕교육지원청 64kW 신설 | 0
JY25-243 | 안양동 200-14 SK 텔레콤 일반용(갑)저압 980kW 계약종별변경증설 | 0
JY25-244 | 호계동1167 만안교통 240kW 신설 | 0
JY25-251 | 호계동1003-8 호계1동사무 70kW 증설 외1건 | 0
JY25-256 | 호계동553-1 평촌어반밸리 10750kW 신설 | 0
JY25-258 | 초평지구 가로등 2개소 인입접속공사 | 0
JY26-001 | 평촌동895 한국환경공단 210kW 신설 | 0
JY26-002 | 월암동543-3 의왕시 임시 70kW 신설 | 0
JY26-003 | 안양동 695-66 권용호 일반용(갑)저압 10kw 공급방식변경증설 | 0
JY26-005 | 고천동 한영수 95kw 증설 | 0
JY26-006 | 내손동 824-7 계약자불명 주택용 5KW 단순공급방식변경 | 0
JY26-008 | 관양동1726 주식회사 홍화 임시 330KW 신설 | 0
JY26-012 | 2026년 안양군포의왕지사 지중저압설비 점검 및 보강공사 | 0
JY26-013 | 고천동227-4 고천프라자 350kw 신설 | 898035.92
JY26-015 | 오전동212-1 퍼플패치 일반용 290kW 해지후재사용 | 0
JY26-021 | 고천동227-4 어반산업개발 115kw 신설 | 0
JY26-022 | 호계동1020-3 무인교통단속장비 가로등(을) 1kw 신설 | 0
JY26-023 | 고천동 현대산업개발(주) 임시 950kw 신설 | 0
JY26-024 | 안양동674-53 김응경 일반용(갑)저압 18kw 공급지점변경 | 0
JY26-025 | 관양동501-3 경안푸드주식회사 임시 50kw 신설 | 0
JY26-029 | 호계동 165-5 (주)에스시큐리티 임시 5KW 신설 | 0
JY26-030 | 호계동1223 홍재성 주택용 40kW 계약종별변경증설 | 0
JY26-032 | 안양동 688 주식회사 미전종합건설 임시전력(을)저압 100kw 신설 | 0
JY26-033 | 내손동693-8 정은종합건설 임시 70kw 신설 | 0
JY26-037 | 2026년 지상개폐기 정기검사 | 0
JY26-039 | 평촌동984 안양시청 가로등(갑) 1kw 신설(상용/임시) | 0
JY26-040 | 안양동 441-9 백지현 일반용(갑)저압 15kw 공급방식변경증설 | 0
JY26-041 | 비산동1111 안양시동안구청 1650kw 공급지점변경 | 0
JY26-042 | 박달동 15-17 조인준 일반용(갑)저압 10kw 신설 | 405701.07
JY26-043 | 고천나구역 초등학교부지 일반용(을)고압A 950kw 신설 | 9903715.08
JY26-045 | 학의동1181 리젠시빌주택 고압 200kw 신설 | 1629647.99
JY26-046 | 학의동641-5 의왕시청 저압 40kw 신설 | 0
JY26-048 | 오전동35-26 의왕가구거리협회 3kw 신설 | 0
JY26-050 | 내손동 내손라구역 저압 190kw 외 신설 | 6256891.48
JY26-051 | 관양동1385-3 ㈜한미건설 임시 20KW 신설 | 17285.71
JY26-052 | 산본동 군포시청 가로등(을) 17KW 신설(상용/임시) | 0
JY26-054 | 안양동 165-1 안양1동진흥아파트주택재건축정비사업조합 가로등(갑) 1kw 신설 | 203883.27
JY26-057 | 고천동 526-7 이인성 저압 35kw 신설 | 925466.57
JY26-059 | 고천동528 박희상 저압 신설 | 507687.92
JY26-066 | 초평동622-2 이원섭 저압 신설 | 835486.55
MY25-002 | 고양외고 여자기숙사 간이스프링쿨러 설치공사 | 0
MY25-003 | 병점고 기숙사 스프링쿨러 설치 소방공사 | 0
MY25-004 | 상도중 LED조명설치 전기공사 | 0
MY26-001 | 상도중학교 추가공사 | 0
MY26-002 | 시험용 접속케이블 공사 | 0
SG25-001 | 25년 불량 지상변압기 교체공사 | 0
SG25-002 | 25년 노후 지상개폐기 교체공사 | 0
SG25-004 | 25년 노후 지상변압기 교체공사 | 0
SG25-013 | 25년 노후 지상변압기 교체공사(소하21-P1외) | 0
SG25-021 | 소하동 광명시청 지장전주 이설공사(가리간809R19R1 | 0
SG25-029 | 노온사동 포스코이앤씨 지중케이블 외상고장 복구공사 | 0
SG26-001 | 철산동 광명도시공사 신축지장 이설공사 | 0
SG26-004 | 하안259 지상개폐기 교체공사(PT불량) | 1131124.74
SG26-005 | 26년 특정제원 지상개폐기 교체공사 | 0
SG26-006 | 과림간46R34L9 입상케이블 종단접속재 교체공사(돌발) | 0
SG26-009 | 광명시 노온사동 윤용철 차량충돌 복구공사 | 0
SG26-011 | 특정제원(이엔테크제) 지상개폐기 교체공사(하안249, 하안138-2) | 2459264.77
SG26-014 | 9321X969 입상점 철거 | 279805.16
SY25-001 | 9617Z138 등 불량 저압입상점 보수공사 | 0
SY25-011 | 대농2 맨홀 내 저압접속 불량개소 보수공사 | 1705937.66
SY25-013 | 박달SW25 노후 및 파손 지상개폐기 교체공사 | 0
SY25-015 | 평촌동 934 롯데건설㈜ 지장케이블 이설 | 0
SY25-019 | 만안TR24외 26년 노후변압기선로 교체공사 | 0
SY25-031 | 안양동 190-11 지중외상 복구공사(에스제이이) | 0
SY25-032 | 안양동 682-3 현대건설 지중외상고장 복구공사(에스제이이) | 0
SY25-036 | 석수동 한국토지주택공사 안양천변도로 지장전주 이설공사 | 0
SY25-037 | 2025년 번호찰 정비공사 B지역(관악지 외) | 0
SY26-001 | 박달SW32 돌발소손 지상개폐기 교체공사(에스제이이) | 0
SY26-002 | 부림SW53외 26년경과 노후변압기선로 교체공사 | 13381038.51
SY26-005 | 연화TR67외 26년경과 노후변압기선로 교체공사 | 0
SY26-006 | (선)삼덕7 맨홀내 지중고장 복구공사 | 0
SY26-007 | 대농M/H4 저압케이블 소손 접속재 교체공사-SJE | 0
SY26-008 | (긴급)만안SW40 개폐기 열화고장 교체공사 | 0
SY26-012 | (선)만안TR40 돌발소손 지상변압기 교체공사(에스제이이) | 0
SY26-014 | 테크노SW11 일진제 특정제원 지상개폐기 교체외 | 0
SY26-016 | 부림SW5 외 수명만료 노후 지중케이블 교체공사 | 0
TY25-003 | 안양 샘모루초교 지중화공사 | 0
TY25-004 | 군포로 군포중 지중화공사 | 32829427.49
TY25-005 | 초평동 한국토지주택공사 지장전주공사 | 0
TY25-006 | 과천동 부림동 지중화공사 | 0
TY25-007 | 안양초 지중화 | 0
Z합계 |  | 73573899.89