## Sheet
지중No | 공사번호 | 공사명 | 작업구분 | 공사담당 | 감독자 | 착공일 | 시공상태 | 준공여부 | 정산상태 | 포장여부 | 수주금액(공급가) | 누적기성(공급가) | 참고사항 | 발주자 | 원청사 | 공사구분 | 공사종류 | 공사현장 | 보험료율% | 하도적용율% | 공정율% | 수주금액(부가세) | 수주금액(보험료제외) | 수주금액(하도적용) | 1차기성액(공급가) | 수주금액(실적금액) | 1차기성액(부가세) | 누적기성(부가세) | 1차기성액(합계) | 2차기성액(공급가) | 누적기성(합계) | 2차기성액(부가세) | 준공액(공급가) | 2차기성액(합계) | 준공액(부가세) | 준공액(합계) | 3차기성액(공급가) | 준공일 | 3차기성액(부가세) | 감리자 | 3차기성액(합계) | 감리자h.p | 1차기성일 | 2차기성일 | 3차기성일 | 안전회의 | 자재청구여부 | 생성자 | 생성일 | 수정자 | 수정일
CG26-001 | 2026-101 | 일직동 528-1(아지건설 저압 30KW전기공급) | 보수 | 김무선 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 0 | 1200000 |  |  | 삼천리 | (주) 영전사 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 0 | 95 | 120000 | 1110000 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-20 | 13503 | 2026-05-10
지중No: CG26-002; 공사명: 배전간선 복구공사 (SW043~TR043-2); 작업구분: 고압; 공사담당: 김무선; 포장여부: 0 | 15000000 |  |  | 삼천리 | (주) 영전사 | 민수 | 지중 | 광명 | 7.5 | 100 |  | 1500000 | 13875000 | 13875000 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-10 | 13503 | 2026-05-10
CG26-003 | 26-102 | 일직동 511-2(신아에이앤아이 저압 30KW) 전기공급공사 | 저압 | 김무선 |  | 2026-03-09 |  |  |  | 0 | 150000 |  |  | 삼천리 | (주) 영전사 | 총가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 100 |  | 15000 | 138750 | 138750 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-10 | 13503 | 2026-05-10
CG26-004 | 2026-103 | 소하동 1389-2(광명시청 저압 3W) 수급지점변경 전기공급공사 | 저압 | 김무선 |  | 2026-03-25 |  |  |  | 0 | 150000 |  |  | 삼천리 | (주) 영전사 | 민수 | 지중 | 광명 | 7.5 | 100 |  | 15000 | 138750 | 138750 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-10 | 13503 | 2026-05-10
CG26-005 | 2026-103-1 | 26년도 지상기기 정기검사 (광명역세권지구) | 보수 | 김무선 |  | 2026-04-06 |  |  |  | 0 | 39000000 |  |  | 삼천리 | (주) 영전사 | 민수 | 지중 | 광명 | 7.5 | 100 | 50 | 3900000 | 36075000 | 36075000 |  | 18037500 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-10 | 13503 | 2026-05-10
CG26-006 | 2026-104 | 일직동 528-1(효성,저압 50KW ) 전기공급공사 | 저압 | 김무선 |  | 2026-04-14 |  |  |  | 0 | 150000 |  |  | 삼천리 | (주) 영전사 | 민수 | 지중 | 광명 | 7.5 | 100 | 90 | 15000 | 138750 | 138750 |  | 124875 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-10 | 13503 | 2026-05-10
CG26-007 | 2026-105 | 일직동 511-2 (시티글로벌,고압 300KW)전기공급공사 | 고압 | 김무선 |  | 2026-04-22 |  |  |  | 0 | 650000 |  |  | 삼천리 | (주) 영전사 | 민수 | 지중 | 광명 | 7.5 | 100 | 90 | 65000 | 601250 | 601250 |  | 541125 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-10 | 13503 | 2026-05-10
CG26-008 | 2026-106 | 2026년도 접속함 점검 및 청소 용역도급계약 | 저압 | 김무선 |  | 2026-05-18 |  |  |  | 0 | 22000000 |  |  | 삼천리 | (주) 영전사 | 민수 | 지중 | 광명 | 7.5 | 100 | 100 | 2200000 | 20350000 | 20350000 |  | 20350000 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-26 | 13503 | 2026-06-05
JG25-001 | 3753-2024-3219 | 광명동 광명푸르지오센트베르 주택용 6,000kw 증설(새터6) | 고압 | 이재규 |  | 2025-01-04 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 1059908 | 1059908 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 131318 | 980414.9 | 833352.67 | [8 empty] | 1059908 |  | 105991 | 1165899 |  | 2025-04-24 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-002 | 3753-2024-3224 | 광명동 광명119안전센터 일반용(갑)저압 120kw 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-01-07 | 완료 | 완료 | 2차기성 | 1 | 35145116 | 23801221 | 간선미준공 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 3386535 | 32509232.3 | 27632847.46 |  |  |  | 4520925 |  |  | 49730171 |  | 11343895 |  |  |  |  | 2025-12-01 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-003 | 3753-2025-3015 | 소하동 신형건설㈜ 임시전력(을) 저압 200kw 신설(상용/임시) | 저압 | 이재규 |  | 2025-01-17 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 393184 | 393184 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 39516 | 363695.2 | 309140.92 | [8 empty] | 393184 |  | 39318 | 432502 |  | 2025-04-22 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-004 | 3753-2025-3024 | 하안동 주식회사 지케이스틸 임시전력(을)저압 5kw 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-01-23 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 155742 | 155742 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 16934 | 144061.35 | 122452.15 | [8 empty] | 155742 |  | 15574 | 171316 |  | 2025-04-22 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-005 | 3753-2025-3034 | 광명동 광명시청 가로등(갑) 1kw 신설(광명8-p2-1) | 저압 | 이재규 |  | 2025-02-14 |  |  |  | 0 | 541517 | 0 | 지중>>가공으로변경신청 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 |  | 54151.7 | 500903.23 | 425767.74 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JG25-006 | 3753-2025-3038 | 하안동 주수영 일반용(갑)저압 30KW 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-02-21 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 9658877 | 9658877 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 216911 | 8934461.23 | 7594292.04 | [8 empty] | 9658877 |  | 965888 | 10624765 |  | 2025-09-08 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-007 | 3753-2025-3046 | 광명동 길욱현 일반용 저압 60KW 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-02-25 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 738522 | 738522 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 160331 | 683132.85 | 580662.92 | [8 empty] | 738522 |  | 73852 | 812374 |  | 2025-04-18 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-008 | 3753-2025-3051 | 광명동 광명초등학교 900kw 공급방식변경 증설 | 고압 | 이재규 |  | 2025-03-07 | 완료 | 완료 | 1차기성 | 1 | 21376838 | 9219785 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 1980333 | 19773575.15 | 16807538.88 |  |  |  | 921979 |  |  | 10141764 |  | 12157053 |  | 1215705 | 13372758 |  | 2025-08-27 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-009 | 3753-2025-3042 | 광명동 광명제4R구역 주택용 7,000KW 잠정신설 | 고압 | 이재규 |  | 2025-03-04 | 완료 | 완료 | 1차기성 | 0 | 9978298 | 5301826 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 997830 | 9229925.65 | 7845436.8 |  |  |  | 530183 |  |  | 5832009 |  | 4676472 |  | 467647 | 5144119 |  | 2025-07-24 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-010 | 3753-2025-3043 | 광명동 광명제4R구역 주택용 7,000KW 잠정철거 | 고압 | 이재규 |  | 2025-03-04 | 완료 | 완료 |  | 0 | 3403881 | 0 | 26년 12월 시공가능예정 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 423826 | 3148589.93 | 2676301.44 | [8 empty] | 3403881 |  | 340388 | 3744269 |  | 2025-12-29 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-011 | 3753-2025-3062 | 광명동 배상현 일반용 공급방식변경 증설공사(왕일1-P4) | 고압 | 이재규 |  | 2025-03-14 | 완료 | 완료 | 3차기성 | 1 | 43675043 | 28814735 | 고객선로 150sq * 8예정 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 2252410 | 40399414.78 | 34339502.56 |  |  |  | 2413192 |  |  | 26545108 |  | 14860308 |  | 1486031 | 16346339 |  | 2025-11-26 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-012 | 3753-2025-3049 | 금천구 독산동 금천구청 가로등(갑) 1kw 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-03-18 |  |  |  | 0 | 85176 | 0 | 공사취소 예정(외선불요) | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 |  | 8517.6 | 78787.8 | 66969.63 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JG25-013 | 3753-2024-3226 | 광명동 광명시장 제2공영주차장 통합신설(진성간17h1) |  | 이재규 |  | 2025-01-17 | 완료 | 완료 | 1차기성 | 0 | 6836728 | 3300000 | 가공혼재 지중 소액 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 1149440 | 6323973.4 | 5375377.39 |  | 5375377.39 |  | 330000 |  |  | 3630000 |  | 3536728 |  | 452119 | 4973312 |  | 2026-02-04 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-28
JG25-014 | 3753-2025-3099 | 하안동 동진종합건설㈜ 임시전력(을)저압 50kw 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-04-12 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 167486 | 167486 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 20506 | 154924.55 | 131685.87 | [8 empty] | 167486 |  |  |  |  | 2025-04-11 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-015 | 3753-2025-3069 | 철산 주공8.9단지 저압상가 4 신설공사(철산26-T1) | 저압 | 이재규 |  | 2025-04-12 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 14436052 | 14436052 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 1115023 | 13353348.1 | 11350345.89 | [8 empty] | 14436052 |  |  |  |  | 2025-05-28 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-016 | 8474-2025-3093 | 2025년 광명지사 저압접속함 점검 및 보강공사 | 저압 | 이재규 |  | 2025-03-31 | 완료 | 완료 | 1차기성 | 0 | 29357016 | 25087710 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 3856910 | 27155239.8 | 23081953.83 |  |  |  | 2508771 |  |  | 27596481 |  | 4269306 |  | 426931 | 4696237 |  | 2025-09-15 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-03-24
JG25-017 | 8474-2025-3094 | 2025년 광명지사 지중저압설비 점검 | 저압 | 이재규 |  | 2025-03-31 | 완료 | 완료 | 1차기성 | 0 | 26356740 | 11566081 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 2842834 | 24379984.5 | 20722986.83 |  |  |  | 1156608 |  |  | 12722689 |  | 14790659 |  | 1479066 | 16269725 |  | 2025-09-15 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-018 | 3753-2025-3104 | 철산동 주공8.9단지 주택재건축정비사업조함 일반용저압60kw) 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-04-30 | 시공중 |  |  | 0 | 3168843 | 0 | (저압 잔잔바리 추가분) | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 |  | 316884.3 | 2931179.78 | 2491502.81 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JG25-019 | 3753-2025-3121 | 광명동 트리우스 102동 불법주정차cctv접속공사(왕일1-3-p1) | 저압 | 이재규 |  | 2025-05-21 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 76764 | 76764 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 8518 | 71006.7 | 60355.7 | [8 empty] | 76764 |  | 7676 | 84440 |  | 2025-09-04 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-020 | 3753-2025-3120 | 광명동 트리우스 202동 버스정류장 접속공사(왕일1-3-p1) | 저압 | 이재규 |  | 2025-05-21 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 76764 | 76764 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 8518 | 71006.7 | 60355.7 | [8 empty] | 76764 |  | 7676 | 84440 |  | 2025-09-02 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-021 | 3753-2025-3119 | 광명동 트리우스 102동 버스정류장 접속공사(왕일1-3-P1) | 저압 | 이재규 |  | 2025-05-21 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 76764 | 76764 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 8518 | 71006.7 | 60355.7 | [8 empty] | 76764 |  | 7676 | 84440 |  | 2025-09-03 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-022 | 3753-2025-3122 | 광명동 트리우스 103동 불법주정차CCTV 접속공사(왕일1-3-P1) | 저압 | 이재규 |  | 2025-05-21 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 76764 | 76764 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 8518 | 71006.7 | 60355.7 | [8 empty] | 76764 |  | 7676 | 84440 |  | 2025-09-04 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-023 | 3753-2025-3118 | 광명동 트리우스 112동 버스정류장 접속공사(왕일 1-P1) | 저압 | 이재규 |  | 2025-05-21 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 76764 | 76764 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 8518 | 71006.7 | 60355.7 | [8 empty] | 76764 |  | 7676 | 84440 |  | 2025-09-09 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-024 | 3753-2025-3123 | 광명동 트리우스 114동 불법주정차CCTV 접속공사(왕일1-3-P1) | 저압 | 이재규 |  | 2025-05-21 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 76764 | 76764 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 8518 | 71006.7 | 60355.7 | [8 empty] | 76764 |  | 7676 | 84440 |  | 2025-09-10 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-025 | 3753-2025-3136 | 광명동 조현민 주택용 75kw 계약종별변경증설(광명17-P1-1) | 저압 | 이재규 |  | 2025-05-28 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 2297773 | 2297773 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 89440 | 2125440.03 | 1806624.02 | [8 empty] | 2297773 |  | 229777 | 2527550 |  | 2025-09-10 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-026 | 3753-2025-3106 | 광명동 운양교회 일반용 저압 300kw 신설(왕일1-1-p3) | 고압 | 이재규 |  | 2025-06-10 | 완료 | 완료 | 1차기성 | 0 | 16932843 | 11984368 | 간선미준공 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 776653 | 15662879.78 | 13313447.81 |  |  |  | 1198437 |  |  | 13182805 |  | 4948475 |  |  |  |  | 2025-12-29 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-027 | 3753-2025-3156 | 광명동 신부종합건설 임시전력 30kW 신설(왕일1-2-1-P1) | 고압 | 이재규 |  | 2025-06-17 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 218666 | 218666 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 36118 | 202266.05 | 171926.14 | [8 empty] | 218666 |  |  |  |  | 2025-09-05 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-028 | 3753-2025-3143 | 광명동 11R구역 모델하우스 고압 400KW 신설공사 | 고압 | 이재규 |  | 2025-06-16 | 완료 | 완료 |  | 1 | 26583436 | 14032647 | 포장비 필요 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 2658344 | 24589678.3 | 20901226.56 |  | 20901226.56 | [6 empty] | 12550789 |  | 1255079 | 13805868 |  | 2026-03-12 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-03-13
JG25-029 | 3753-2025-3141 | 광명동 현대건설 임시전력 고압 950KW 신설(성도간42L2L1) | 고압 | 이재규 |  | 2025-06-18 | 완료 | 완료 |  | 1 | 12573217 | 5217309 | 포장비 필요 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 1257322 | 11630225.73 | 9885691.87 |  | 9885691.87 | [6 empty] | 12355908 |  | 1244958 | 13694534 |  | 2026-02-03 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-28
JG25-030 | 3753-2025-3149 | 광명동 현대건설 임시전력 고압 950KW 철거(성도간42L2L1) | 고압 | 이재규 |  | 2025-06-18 | 미시공 |  |  | 0 | 15339399 | 0 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 |  | 1533939.9 | 14188944.08 | 12060602.46 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JG25-031 | 3753-2025-3177 | 철산동 (주)태산토건 임시전력(을)저압 35kW 신설(상용/임시) | 저압 | 이재규 |  | 2025-07-23 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 153528 | 153528 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 35746 | 142013.4 | 120711.39 | [8 empty] | 153528 |  | 15353 | 168881 |  | 2025-09-05 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-032 | 3753-2025-3180 | 철산동 천주교수원교구 일반용(갑)저압 229KW 증설 | 고압 | 이재규 |  | 2025-07-31 | 완료 | 완료 | 1차기성 | 0 | 14759423 | 7700000 | 지중분 기성완료 포장비 필요 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 1475942 | 13652466.28 | 11604596.33 |  | 11604596.33 |  | 770000 |  |  | 8470000 |  | 7059423 |  | 705942 | 7765365 |  | 2026-05-27 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-05-28
JG25-033 | 3753-2025-3165 | 광명동 광명시청 과속CCTV 1KW 수급지점변경공사(왕일11-P4-1) | 저압 | 이재규 |  | 2025-08-01 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 781439 | 0 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 48239 | 722831.08 | 614406.41 | [8 empty] | 781439 |  | 78144 | 859583 |  | 2026-01-06 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-034 | 3753-2025-3184 | 소하동 광명도시공사 주택용 850kW 신설(상용/임시) | 저압 | 이재규 |  | 2025-09-06 | 미시공 |  |  | 1 | 17116663 | 0 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 |  | 1711666.3 | 15832913.28 | 13457976.28 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JG25-035 | 3753-2025-3191 | 철산동 425 (주)티오티비 285kW 일부해지(상용/임시) | 저압 | 이재규 |  | 2025-09-12 | 완료 |  | 1차기성 | 1 | 10382105 | 8800000 | 포장비 필요 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 |  | 1072720 | 9603447.13 | 8162930.06 |  |  |  | 880000 |  |  | 9680000 | [15 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-036 | 3753-2025-3213 | 철산동 광명시청 주정차단속cctv 선방 인입 접속공사 (철산12-p1) | 저압 | 이재규 |  | 2025-09-15 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 77604 | 0 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 14627 | 71783.7 | 61016.15 | [8 empty] | 77604 |  | 7760 | 85364 |  | 2025-12-03 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-037 | 3753-2025-3209 | 하안동 서지은 일반용(갑)저압 140kw 신설(상용/임시) | 저압 | 이재규 |  | 2025-09-17 | 시공중 | 완료 |  | 1 | 19888086 | 10159964 | 자재청구중 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 1988809 | 18396479.55 | 15637007.62 |  | 15637007.62 | [6 empty] | 9728122 |  | 972812 | 10700934 |  | 2026-04-21 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-04-22
JG25-038 | 3753-2025-3231 | 광명시 광명동 소방청 일반용 499kW 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-10-23 | 시공중 |  | 1차기성 | 1 | 6978182 | 4078770 | 12월중순 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 95 | 697818 | 6454818.35 | 5486595.6 |  | 5212265.82 |  | 407877 |  |  | 4486647 | [15 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-03-31
JG25-039 | 3753-2025-3151 | 광명동 광명3동복합청사 고압 800kW 신설(광덕SW10-1) | 저압 | 이재규 |  | 2025-10-28 | 미시공 |  |  | 1 | 14920153 | 0 | 26.03월 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 |  | 1492015.3 | 13801141.53 | 11730970.3 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JG25-040 | 3753-2025-3234 | 광명시 광명동 만나교회 일반용 73kw 신설 | 고압 | 이재규 |  | 2025-10-30 | 완료 | 완료 | 2차기성 | 1 | 60676725 | 48022858 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 6067673 | 56125970.63 | 47707075.03 |  | 45321721.28 |  | 4802286 |  |  | 52825144 |  | 12654167 |  | 1265417 | 13919584 |  | 2026-01-12 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-041 | 3753-2025-3211 | 광명시 가학동 경기주택도시공사 일반용 300kw 신설 | 고압 | 이재규 |  | 2025-11-06 | 미시공 |  | 1차기성 | 0 | 9644884 | 5519857 | TR500KVA 변경 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 95 | 1219130 | 8921517.7 | 7583290.05 |  | 7204125.55 |  | 551986 |  |  | 6071843 | [15 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-04-03
JG25-042 | 3753-2025-3248 | 철산동 광명시청 점멸신호등 선방인입 접속공사(철산12-P1) | 저압 | 이재규 |  | 2025-11-20 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 77604 | 77604 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 8610 | 71783.7 | 61016.15 | [8 empty] | 77604 |  | 7760 | 85364 |  | 2025-11-25 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-043 | 3753-2025-3247 | 독산동 ㈜펌프킨 일반용 저압 240kw 신설(하안 255-1-p1) | 저압 | 이재규 |  | 2025-11-25 | 완료 | 완료 |  | 0 | 537122 | 0 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 12062 | 496837.85 | 422312.17 | [8 empty] | 537122 |  | 53712 | 590834 |  | 2025-12-10 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-044 | 3753-2025-3257 | (지)광명시 광명동 광명제4R구역 가로등(을) 4kW 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-12-02 | 미시공 | 완료 |  | 0 | 83496 | 0 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 8350 | 77233.8 | 65648.73 |  | 65648.73 | [6 empty] | 83496 |  | 8350 | 91846 |  | 2026-02-02 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-045 | 3753-2025-3258 | (지)광명시 광명동 광명제4R구역 가로등(을) 2kW 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-12-02 | 미시공 | 완료 |  | 0 | 83496 | 0 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 8350 | 77233.8 | 65648.73 |  | 65648.73 | [6 empty] | 83496 |  | 8350 | 91846 |  | 2026-02-02 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-28
JG25-046 | 3753-2025-3256 | 광명시 광명동 광명제10R 일반용 5kW 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-12-02 | 완료 | 완료 |  | 0 | 784290 | 0 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 34605 | 725468.25 | 616648.01 | [8 empty] | 784290 |  | 78429 | 862719 |  | 2025-12-16 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
JG25-047 | 3753-2025-3277 | 광명동 스마트버스정류장 일반용 수급지점변경증설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-12-10 |  | 완료 |  | 0 | 493298 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 49330 | 456300.65 | 387855.55 | [8 empty] | 493298 |  | 49330 | 542628 |  | 2026-02-02 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-06 | 13503 | 2026-02-26
JG25-048 | 3753-2025-3275 | 광명동 광명1R구역주택 지중 인입 통합신설공사(왕일1-4-P1) | 저압 | 이재규 |  | 2026-01-16 |  | 완료 |  | 0 | 424069 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 43652 | 392263.83 | 333424.25 | [8 empty] | 424069 |  | 42407 | 466476 |  | 2026-01-09 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-06 | 13503 | 2026-02-26
JG26-001 | 3753-2025-3287 | (지)광명시 광명동 경륜경정총괄본부 일반용 130kW 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2026-01-03 |  | 완료 |  | 0 | 243398 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 24340 | 225143 | 191372 |  | 181803.4 | [6 empty] | 390343 |  | 39034 | 429377 |  | 2026-03-11 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-05 | 13503 | 2026-03-12
JG26-002 | 3753-2025-3269 | 철산동 광명제1R구역주택 가로등(갑) 1kW 신설(왕일 1-4-P1) | 저압 | 이재규 |  | 2025-12-31 |  | 완료 |  | 0 | 86096 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 8610 | 79639 | 67693 | [8 empty] | 83496 |  | 8350 | 91846 |  | 2026-03-19 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-05 | 13503 | 2026-03-19
JG26-003 | 3753-2025-3268 | 철산동 광명제1R구역주택 가로등(갑) 1kW 신설(왕일1-4-P1) | 저압 | 이재규 |  | 2025-12-31 |  | 완료 |  | 0 | 83496 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 8350 | 77233.8 | 65648.73 |  | 65648.73 | [6 empty] | 83496 |  | 8350 | 91846 |  | 2026-03-18 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-06 | 13503 | 2026-03-19
JG26-004 | 3753-2025-3266 | (지)광명동 광명제1R구역주택 가로등(갑) 1kW 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-12-31 |  | 완료 |  | 0 | 83496 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 8350 | 77233.8 | 65648.73 | [8 empty] | 83496 |  | 8350 | 91846 |  | 2026-03-16 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-06 | 13503 | 2026-03-18
JG26-005 | 3753-2026-3017 | (지)광명시 하안동 ㈜지엔텔 일반용 14kw 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2026-01-13 |  | 완료 |  | 0 | 167287 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 16729 | 154740.48 | 131529.4 | [8 empty] | 167287 |  | 16729 | 184016 |  | 2026-02-02 | [8 empty] | 0 | 13503 | 2026-01-27 | 13503 | 2026-02-26
JG26-006 | 3753-2026-3018 | (지)광명시 하안동 ㈜지엔텔 일반용 28kw 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2026-01-13 |  | 완료 |  | 0 | 167287 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 |  | 154740.48 | 131529.4 |  | 131529.4 | [6 empty] | 167287 |  | 16729 | 184016 |  | 2026-02-02 | [8 empty] | 0 | 13503 | 2026-01-27 | 13503 | 2026-02-26
JG26-007 | 3753-2026-3026 | (지)광명시 하안동 금천구청 주택용 3KW 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2026-01-20 |  | 미완료 |  | 0 | 86246 |  | 고객측 시공완료로 준공nd만 필요 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | [11 empty] | 83643 |  | 8364 | 92007 |  | 2026-03-19 | [8 empty] | 0 | 13503 | 2026-01-27 | 13503 | 2026-03-19
JG26-008 | 3753-2026-3025 | (지)광명시 하안동 금천구청 주택용 3KW 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2026-01-20 |  | 완료 |  | 0 |  |  | 고객측 시공완료로 준공nd만 필요 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | [11 empty] | 83643 |  | 8364 | 92007 |  | 2026-03-19 | [8 empty] | 0 | 13503 | 2026-01-27 | 13503 | 2026-03-19
JG26-009 | 3753-2026-3022 | 철산주공 10,11단지 가로등(갑) 1kw 신설(철산23-p1) | 저압 | 이재규 |  | 2026-01-26 |  | 완료 |  | 0 | 83643 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 8625 | 77369.78 | 65764.31 |  | 65764.31 | [6 empty] | 83643 |  | 8364 | 92007 |  | 2026-03-19 | [8 empty] | 0 | 13503 | 2026-01-27 | 13503 | 2026-03-19
JG26-010 | 3753-2026-3001 | 광명시 광명동 광명제9R구역 주택용 5750KW 신설 | 고압 | 이재규 |  | 2026-01-28 |  |  |  | 0 | 15160204 |  | 26년 12월 시공가능예정 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 혼합 | 광명 | 7.5 | 85 |  | 1516020 | [17 empty] | 타우이엔지 | [6 empty] | 0 | 13503 | 2026-01-27 | 13503 | 2026-01-27
JG26-011 | 3753-2026-3002 | 광명시 광명동 광명제9R구역 일반용115KW 신설 | 고압 | 이재규 | 최덕주 | 2026-02-04 |  |  |  | 0 | 24488439 |  | 26년 12월 시공가능예정 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 혼합 | 광명 | 7.5 | 85 |  | 2448844 | 22651806.08 | 19254035.16 | [15 empty] | 타우이엔지 | [6 empty] | 0 | 13501 | 2026-03-06 | 13501 | 2026-03-06
JG26-012 | 3753-2026-3033 | 소하동 광명시청 일반용 저압 228kw 신설(가리간80R19R3) | 고압 | 김상훈 | 이주향 | 2026-02-02 |  |  |  | 0 | 5182101 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 혼합 | 광명 | 7.5 | 85 |  | 518210 | 4793443.43 | 4074426.91 | [15 empty] | 타우이엔지 | [6 empty] | 0 | 13503 | 2026-02-03 | 13503 | 2026-02-03
JG26-013 | 8474-2026-3024 | 2026년 광명지사 지중저압설비점검 | 저압 | 김상훈 | 김태용 | 2026-02-04 |  |  | 1차기성 | 0 | 43286077 | 36843968 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 94 | 4328608 | 40039621.23 | 34033678.04 |  | 31991657.36 |  | 3684397 |  |  | 40528365 | [15 empty] | 0 | 13503 | 2026-02-04 | 13503 | 2026-03-26
JG26-014 | 3753-2026-3037 | 철산동 (주)플러그링크 일반용(갑)저압 140kW 신설(상용/임시) | 고압 | 이재규 |  | 2026-02-07 |  |  |  | 0 | 36124506 |  | 야간공사 설계변경 예정 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 90 | 3612451 | 33415168.05 | 28402892.84 |  | 25562603.56 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-02-08 | 13503 | 2026-04-18
JG26-015 | 8474-2026-3038 | 2026년 광명지사 저압접속함 점검 및 보강공사 | 저압 | 김상훈 | 김태용 | 2026-02-26 |  |  | 1차기성 | 0 | 19699482 | 12818645 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 95 | 1969948 | 18222020.85 | 15488717.72 |  | 14714281.83 |  | 1281865 |  |  | 14100510 | [15 empty] | 0 | 13503 | 2026-02-26 | 13503 | 2026-05-27
JG26-016 | 3753-2026-3095 | (지)광명시 광명동 광명시장 가로등(갑) 1kw 공급지점변경 | 저압 | 이재규 | 최덕주 | 2026-03-13 |  |  |  | 0 | 86246 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 90 | 8625 | 79777.55 | 67810.92 |  | 61029.83 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-04-02 | 13503 | 2026-04-03
JG26-017 | 3753-2026-3132 | (지중)하안동 (주)플러그링크 일반용(갑)저압 21KW 신설(상용/임시) | 저압 | 이재규 | 김옹경 | 2026-03-23 |  | 완료 |  | 0 | 176870 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 17687 | 163604.75 | 139064.04 |  | 125157.63 | [6 empty] | 176870 |  | 17687 | 194557 |  | 2026-04-21 | [8 empty] | 0 | 13503 | 2026-03-23 | 13503 | 2026-04-30
JG26-018 | 3753-2026-3131 | (지중)하안동 (주)플러그링크 일반용(갑)저압 42kw 신설(상용/임시) | 저압 | 이재규 | 김옹경 | 2026-03-23 |  | 완료 |  | 0 | 167287 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 16729 | 154740.48 | 131529.4 |  | 131529.4 | [6 empty] | 167287 |  | 16729 | 184016 |  | 2026-04-20 | [8 empty] | 0 | 13503 | 2026-03-23 | 13503 | 2026-04-20
JG26-019 | 3753-2026-3137 | (지중)하안동 은광교회 일반용(갑)저압 72kw 신설(상용/임시) | 저압 | 이재규 | 김옹경 | 2026-04-01 |  |  |  | 0 | 398799 |  | 동관단자 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 90 | 39880 | 368889.08 | 313555.71 |  | 282200.14 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-04-02 | 13503 | 2026-04-08
JG26-020 | 3753-2026-3147 | 하안동 서정우 일반용(을) 고압A 10KW 계약단위분할 | 고압 | 이재규 | 김옹경 |  |  |  |  | 0 | 3618085 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 |  | 361809 | 3346728.63 | 2844719.33 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-04-16 | 13503 | 2026-04-16
JG26-021 | 3753-2026-3141 | (지중)하안동 광명시민에너지협동 주택용 163KW 증설(변압기) | 고압 | 이재규 | 김옹경 |  |  |  |  | 0 | 1104534 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 |  | 110453 | 1021693.95 | 868439.86 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-04-16 | 13503 | 2026-04-16
JG26-022 | 3753-2026-3145 | (지중)하안동 광명시청 일반용(갑)저압 300kw 신설(상용/임시) | 고압 | 이재규 |  | 2026-04-21 |  |  |  | 0 | 19204177 |  | 지상변압기,지상개폐기 신설 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 |  | 1920418 | 17763863.73 | 15099284.17 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-04-26 | 13503 | 2026-04-26
JG26-023 | 3753-2026-3156 | (지중)하안동 샤브향기(주) 일반용(갑)저압 88kW 증설 | 저압 | 이재규 |  | 2026-05-07 |  |  |  | 0 | 1988438 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 |  | 198844 | 1839305.15 | 1563409.38 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-07 | 13503 | 2026-05-07
JG26-024 | 3753-2026-3158 | (지중)하안동 광명전통문화연구회 임시전력(갑) 3kw 신설(상용/임시) | 저압 | 이재규 | 김옹경 | 2026-05-08 |  |  |  | 0 | 91036 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 9104 | 84208.3 | 71577.06 |  | 71577.06 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-08 | 13503 | 2026-05-20
JG26-025 | 3753-2026-3161 | (지중)하안동 광명전통문화연구회 임시전력(갑) 3kw 신설(상용/임시)-2 | 저압 | 이재규 | 김옹경 | 2026-05-08 |  |  |  | 0 | 91036 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 9104 | 84208.3 | 71577.06 |  | 71577.06 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-08 | 13503 | 2026-05-20
JG26-026 | 3753-2026-3160 | (지중)철산동 광명전통문화연구회 임시전력(갑) 3kw 신설(상용/임시) | 저압 | 이재규 | 김옹경 | 2026-05-08 |  |  |  | 0 | 91036 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 9104 | 84208.3 | 71577.06 |  | 71577.06 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-08 | 13503 | 2026-05-20
JG26-027 | 3753-2026-3171 | (지중)하안동 광명시청 일반용(갑)저압 121kw 신설(상용/임시) | 저압 | 이재규 |  | 2026-05-12 |  |  |  | 0 | 295473 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 |  | 29547 | 273312.53 | 232315.65 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-15 | 13503 | 2026-05-15
JG26-028 | 3753-2026-3167 | 광명동 광명시장 일반용 850kw 신설 | 고압 | 이재규 | 김옹경 | 2026-05-13 |  |  |  | 0 | 13357439 |  | 야간공서 설계변경 예정 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 85 | 100 | 1335744 | 12355631.08 | 10502286.41 |  | 10502286.41 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-15 | 13503 | 2026-06-11
JY25-001 | 3917-2024-3208 | 고천동182-4 의왕고천피에프브이 4600kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 1 | 16911923 | 11047846 | 33DM / SW-3 30조 출력 , 개폐기 4개 청구 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 1691192.3 | 15643528.78 | 13296999.46 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2026-05-08
JY25-002 | 3917-2024-3392 | 고천동207-3 대방건설 55kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 11784404 | 3568591 | 컴팩트 150 난연유 / 기초대 출력O/ 일시점용 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 1178440.4 | 10900573.7 | 9265487.65 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-003 | 3917-2024-3538 | 고천동439-288 의왕고천피에프브이 저압 10kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 시공중 |  |  | 1 | 19155210 | 10049398 | 컴팩트 300 난연유 / 난연유 / 3000m추가 / 6월중 시공 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 1915521 | 17718569.25 | 15060783.86 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-005 | 3917-2025-3055 | 학의동1145-4 태영종합건설 임시 5KW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 575150 | 0 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 57515 | 532013.75 | 452211.69 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-006 | 3917-2025-3071 | 안양동 674-113 삼호개발㈜ 임시전력(을)저압 70kw 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 343748 | 340453 | 2.14 시공 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 34374.8 | 317966.9 | 270271.87 | [8 empty] | 340453 |  | 34045 | 374498 |  | 2025-10-21 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-03-12
JY25-007 | 3917-2024-3771 | 당동 903-3 닷스테이션 주식회사 일반용 저압 19kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 766740 | 0 | 저압케이블 환입(제각)필요 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 76674 | 709234.5 | 602849.33 | [8 empty] | 593469 |  | 59347 | 652816 |  | 2026-01-14 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-03-12
JY25-009 | 3917-2024-3489 | 학의동1041 강미정 3kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 2087732 | 0 | 3.12 선시공 / 총가 도면정비X | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 208773.2 | 1931152.1 | 1641479.29 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-010 | 3917-2024-3749 | 학의동1104 의왕시청 5kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 43066 | 43066 | 백운 T116 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 4306.6 | 39836.05 | 33860.64 | [8 empty] | 43066 |  | 4307 | 47373 |  | 2025-04-29 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-03-12
JY25-011 | 3917-2024-3750 | 학의동1176 의왕시청 10kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 43066 | 43066 | 백운 T101 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 4306.6 | 39836.05 | 33860.64 | [8 empty] | 43066 |  | 4307 | 47373 |  | 2025-04-29 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-03-12
JY25-012 | 3917-2024-3747 | 학의동512-1 의왕시청 5kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 86196 | 0 | 접속함 미준공 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 8619.6 | 79731.3 | 67771.61 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-013 | 3917-2024-3742 | 학의동1127 의왕시청 10kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 43066 | 43066 | 백운 T114 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 4306.6 | 39836.05 | 33860.64 | [8 empty] | 43066 |  | 4307 | 47373 |  | 2025-04-29 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-03-12
JY25-014 | 3917-2024-3740 | 학의동1164 의왕시청 5kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 77027 | 77027 | 백운 T204x > 203 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 7702.7 | 71249.98 | 60562.48 | [8 empty] | 77027 |  |  |  |  | 2025-06-18 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-03-12
JY25-015 | 3917-2024-3745 | 학의동1071 의왕시청 10kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 42016 | 42016 | 백운 T109 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 4201.6 | 38864.8 | 33035.08 | [8 empty] | 42016 |  | 4202 | 46218 |  | 2025-04-29 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-03-12
JY25-016 | 3917-2024-3746 | 학의동542-7 의왕시청 10kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 86196 | 0 | 접속함 미준공 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 8619.6 | 79731.3 | 67771.61 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-017 | 3917-2024-3744 | 학의동1039 의왕시청 10kw 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 77944 | 77944 | 백운 103 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 7794.4 | 72098.2 | 61283.47 | [8 empty] | 77944 |  | 7794 | 85738 |  | 2025-06-19 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-03-12
JY25-018 | 3917-2024-3751 | 학의동1080 의왕시청 10kw신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 86196 | 0 | 변압기X 접속함 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 8619.6 | 79731.3 | 67771.61 | [8 empty] | 231616 |  | 23162 | 254778 |  | 2025-12-08 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-03-12
JY25-019 | 3917-2024-3741 | 학의동1162 의왕시청 20kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 84033 | 84033 | 1112, 1114, 1163 / 2.10 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 8403.3 | 77730.53 | 66070.95 | [8 empty] | 84033 |  | 8403 | 92436 |  | 2025-06-11 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-03-12
JY25-020 | 3917-2024-3121 | 학의동1138 의왕시청 3kw 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 41236 | 41236 | 백운 T212 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 90 | 4123.6 | 38143.3 | 32421.81 |  | 29179.63 | [6 empty] | 41236 |  | 4124 | 45360 |  | 2025-04-29 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-04-02
JY25-021 | 3917-2024-3758 | 학의동1107 의왕시청 10kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 77944 | 77944 | 백운JB T208-4 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 7794.4 | 72098.2 | 61283.47 | [8 empty] | 77944 |  | 7794 | 85738 |  | 2025-06-19 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-03-12
JY25-022 | 3917-2024-3755 | 학의동1115 의왕시청 10kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 183338 | 183338 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 18333.8 | 169587.65 | 144149.5 | [8 empty] | 183338 |  | 18334 | 201672 |  | 2025-11-17 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-03-12
JY25-023 | 3917-2024-3743 | 학의동1172 의왕시청 10kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 77944 | 77944 | 백운 103 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 7794.4 | 72098.2 | 61283.47 | [8 empty] | 77944 |  | 7794 | 85738 |  | 2025-06-19 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-03-12
JY25-024 | 3917-2024-3481 | 초평동25-15 (주)의왕스마트시티 3kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 76518 | 76518 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 7651.8 | 70779.15 | 60162.28 | [8 empty] | 76518 |  | 7652 | 84170 |  | 2025-06-26 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-03-12
JY25-025 | 3917-2024-3483 | 초평동25-48 (주)의왕스마트시티 3kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 76518 | 76518 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 7651.8 | 70779.15 | 60162.28 | [8 empty] | 76518 |  | 7652 | 84170 |  | 2025-06-18 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-03-12
JY25-026 | 3917-2024-3485 | 초평동42 (주)의왕스마트시티 3kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 미시공 |  |  | 0 | 279723 | 0 | 풀링x / 버스베이3 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 27972.3 | 258743.78 | 219932.21 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-027 | 3917-2024-3527 | 초평동36-1 (주)의왕스마트시티 가로등 1kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 76518 | 76518 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 7651.8 | 70779.15 | 60162.28 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-028 | 3917-2024-3503 | 초평동25-16 (주)의왕스마트시티 가로등 1kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 76518 | 76518 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 7651.8 | 70779.15 | 60162.28 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-029 | 3917-2024-3486 | 초평동45 (주)의왕스마트시티 3kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 279723 | 0 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 27972.3 | 258743.78 | 219932.21 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-030 | 3917-2024-3482 | 초평동25-53 (주)의왕스마트시티 3kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 76518 | 76518 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 7651.8 | 70779.15 | 60162.28 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-031 | 3917-2024-3487 | 초평동47 (주)의왕스마트시티 3kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 미시공 |  |  | 0 | 279723 | 0 | 풀링x / 버스베이4 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 27972.3 | 258743.78 | 219932.21 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-032 | 3917-2023-3709 | 고천동245-13 한국토지주택공사 가로등(을) 2kw 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 190327 | 0 | 24년 단가업체에서 공사 위치재확인 / 간선미준공 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 19032.7 | 176052.48 | 149644.6 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-033 | 3917-2024-3737 | 호계동1179 갈산동자율방범대 5kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 77027 | 77027 | 21일 오전 접속요청 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 7702.7 | 71249.98 | 60562.48 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-034 | 3917-2024-3694 | 오전동843-11 케이티 3kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 43066 | 43066 | 고택5 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 4306.6 | 39836.05 | 33860.64 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-035 | 3917-2024-3667 | 호계동960-1 (주)미건에이치지 1750kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 8545160 | 5000000 | 에폭시 33DM(수용가 주/예비) | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 854516 | 7904273 | 6718632.05 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-036 | 3917-2024-3448 | 내손동692-9 포일남교회 고압 350kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 2차기성 | 0 | 22857815 | 18279967 | 에폭시 33DM / 수동 개폐기 청구x | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 3279667 | 21143478.88 | 17971957.04 |  | 17971957.04 |  | 1827997 |  |  | 20107964 |  | 4577848 |  | 457785 | 5035633 |  | 2026-04-28 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-04-29
JY25-037 | 3917-2024-3765 | 고천동165-2 안광호 5kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 2033051 | 0 | CV 35SQ 180CM 대체 (환입:3917-2025-3144) / 분기슬리브4ea , 4UM 2ea 환입필요 / 간선미준공 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 203305.1 | 1880572.18 | 1598486.35 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-038 | 3917-2025-3022 | 호계동1101 덕현스쿨존 6kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 43066 | 43066 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 4306.6 | 39836.05 | 33860.64 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-039 | 3917-2024-3726 | 포일동680 의왕시청 가로등 1kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 43066 | 43066 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 4306.6 | 39836.05 | 33860.64 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
지중No: JY25-040; 공사번호: 3917-2024-3753; 공사명: 고천동 405 ㈜수양 200kw 신설; 작업구분: 고압; 공사담당: 이재규; 포장여부: 0 | 35432471 | 0 | 난연유/기초대 출력O/가공으로 이전/변압기현장도착도 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 3543247.1 | 32775035.68 | 27858780.32 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-041 | 3917-2025-3088 | 초평동47 문헌중 10kw 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 2092481 | 0 | 35sq 148m 청구 / 25.09.25 - 간선 미준공 준공처리불가 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 209248.1 | 1935544.93 | 1645213.19 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-042 | 3917-2025-3045 | 관양동521 관양택지 지하 231kw 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 6134475 | 5000000 | 컴팩트 300 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 613448 | 5674389.38 | 4823230.97 |  | 4823230.97 | [6 empty] | 1134475 |  | 113448 | 1247923 |  | 2026-04-27 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-04-28
JY25-043 | 3917-2025-3052 | 고천동285-5 경동건설 임시 150kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 265188 | 265188 | 경수TR 6 / 신청업체 선시공 엔디 필요 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 26518.8 | 245298.9 | 208504.07 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-044 | 3917-2024-3769 | 학의동 1063-2 주식회사 떼르 임시 5kw 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 268005 | 0 | 25.09.25 - 간선 미준공 준공처리불가 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 26800.5 | 247904.63 | 210718.93 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-045 | 3917-2025-3046 | 학의동1063-2 주식회사 떼르 5KW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 시공중 |  |  | 0 | 1877471 | 0 | 35sq 88m청구 / 25.09.25 - 간선 미준공 준공처리불가 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 187747.1 | 1736660.68 | 1476161.57 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-046 | 3917-2025-3064 | 학의동 892 의왕고천피에프브이 149KW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 9265628 | 6341899 | 컴팩트 300 난연유 / 기초대 출력O | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 1032779 | 8570705.9 | 7285100.02 |  | 7285100.02 | [6 empty] | 2923729 |  | 292373 | 3216102 |  | 2026-05-27 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-05-29
JY25-047 | 3917-2025-3001 | 산본동 1026-45 원하건설 주식회사 임시전력 고압A 95W 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 649192 | 649192 | 자재청구X 대체예정 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 64919.2 | 600502.6 | 510427.21 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-048 | 3917-2025-3081 | 비산동1130 ㈜케이티 주택용 3KW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 85461 | 85461 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 8546.1 | 79051.43 | 67193.71 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-049 | 3917-2025-3089 | 초평동47 문현중 임시 4kw 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 268005 | 0 | 25.09.25 - 간선 미준공 준공처리불가 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 26800.5 | 247904.63 | 210718.93 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-050 | 3917-2025-3074 | 안양동 97-3 안양1동진흥아파트주택재건축정비사업조합 가로등(을) 8kw 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 541454 | 541454 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 54145.4 | 500844.95 | 425718.21 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-051 | 3917-2025-3061 | 학의동661 ㈜엠디엠플러스 4500kw 신설 (2단지) | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 24906680 | 17238790 | 에폭시 33DM / SW-3 출력 2조 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 2451406 | 23038679 | 19582877.15 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-05-29
JY25-052 | 3917-2025-3063 | 학의동661 ㈜엠디엠플러스 2750kw 신설 (2단지) | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 1004433 | 0 | 4500 - 고압 인입선 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 100443.3 | 929100.53 | 789735.45 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-053 | 3917-2025-3062 | 학의동661 ㈜엠디엠플러스 6500kw 신설 (1단지) | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 21590934 | 15129444 | 에폭시 33DM / SW-3 출력 2조 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 2314311 | 19971613.95 | 16975871.86 |  | 16975871.86 | [6 empty] | 6461490 |  | 646149 | 7107639 |  | 2026-05-27 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-05-29
JY25-054 | 3917-2025-3060 | 학의동661 ㈜엠디엠플러스 3150kw 신설 (1단지) | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 1004433 | 0 | 6500 - 고압입입선 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 100443.3 | 929100.53 | 789735.45 | [8 empty] | 7667890 |  | 766789 | 8434679 |  | 2026-05-27 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-05-29
JY25-055 | 3917-2025-3097 | 안양동 1393 안양시장 가로등(을) 3KW 공급지점변경 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 156001 | 156001 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 15600.1 | 144300.93 | 122655.79 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-056 | 3917-2025-3106 | 안양동 97-3 안양1동진흥아파트주택재건축정비사업조합 가로등(을) 1kw 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 83741 | 83741 | 진흥TR 3 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 8374.1 | 77460.43 | 65841.36 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-057 | 3923-2025-3135 | 2025년도 지상개폐기 정기검사 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 15554025 | 15554025 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 1555403 | 14387473.13 | 12229352.16 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-06-02
JY25-058 | 3917-2025-3068 | 산본동 군포소방서 일반용(갑)저압 220kW 증설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 30783957 | 18645492 | 컴팩트 300 난연유 / 기초대 3개 청구하면안됨 / 도로점용 / 난연커버 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 3078396 | 28475160.23 | 24203886.19 |  | 24203886.19 | [6 empty] | 12138465 |  | 1213847 | 13352312 |  | 2026-05-18 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-05-20
JY25-059 | 3917-2025-3010 | 내손동357-12 지에스건설 임시 390kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 11503794 | 7277766 | 가스 33DM | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 2233614 | 10641009.45 | 9044858.03 |  | 9044858.03 | [6 empty] | 4226028 |  | 422603 | 4648631 |  | 2026-04-28 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-04-29
JY25-060 | 3917-2025-3132 | 안양동1189-1 삼호개발㈜ 임시150kw 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 270633 | 270633 | 포설완료 후 연락요청 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 27063.3 | 250335.53 | 212785.2 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-061 | 3917-2025-3140 | 학의동344-10 파킹클라우드 380kw 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 미시공 |  |  | 0 | 19799728 | 0 | 컴팩트 500 난연유 / 혼합/취소예정 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 1979972.8 | 18314748.4 | 15567536.14 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-062 | 3917-2025-3117 | 안양동 13-2 안양시장 가로등(을) 1KW 공급지점변경 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 256070 | 0 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 25607 | 236864.75 | 201335.04 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-063 | 3917-2025-3067 | 산본동1148-6 시민의 교회 일반용(갑)저압 200kw 증설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 10458523 | 9994361 | 컴팩트 300 난연유 / 도로점용 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 1045852 | 9674133.78 | 8223013.71 |  | 8223013.71 | [6 empty] | 464162 |  | 46416 | 510578 |  | 2026-04-29 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-04-29
JY25-064 | 3917-2025-3144 | 학의동1144-2 정석헌 5kw 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 2083912 | 0 | 3.12 선시공, 35sq 1200m 청구 /25.09.25 - 간선 미준공 준공처리불가 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 208391.2 | 1927618.6 | 1638475.81 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-065 | 3917-2025-3173 | 학의동1144-2 정석헌 임시 5kw 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 294805 | 0 | 25.09.25 - 간선 미준공 준공처리불가 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 29480.5 | 272694.63 | 231790.43 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-066 | 3917-2025-3172 | 안양동 164-2 진흥아파트주택재건축정비사업조합 일반용(갑)저압 5kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 76764 | 76764 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 7676.4 | 71006.7 | 60355.7 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-067 | 3923-2025-3193 | 2025년 지중 저압설비 점검 공사(안양군포의왕) | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 92828824 | 92828824 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 9282882.4 | 85866662.2 | 72986662.87 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-068 | 3917-2025-3167 | 산본2동행정복지센터 생태공원녹지과 저압 5kw 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 64098 | 64098 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 6409.8 | 59290.65 | 50397.05 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-069 | 3917-2025-3190 | 초평동16-9 최용섭 5kw 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 1855146 | 0 | 35청구 75m / 25.09.25 - 간선 미준공 준공처리불가 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 185514.6 | 1716010.05 | 1458608.54 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-070 | 3917-2025-3184 | 비산동354-10 GS건설 임시 800KW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 647365 | 647365 | 자재정리중 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 64736.5 | 598812.63 | 508990.73 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
지중No: JY25-071; 공사번호: 3917-2025-3197; 공사명: 호계동1098-9 유성철 7kw 신설; 작업구분: 저압; 공사담당: 이재규; 포장여부: 0 | 193862 | 0 | 외선불요 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 19386.2 | 179322.35 | 152424 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-072 | 3917-2025-3191 | 초평동16-9 최용섭 임시 5kw 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 268005 | 0 | 25.09.25 - 간선 미준공 준공처리불가 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 26800.5 | 247904.63 | 210718.93 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-073 | 3917-2025-3206 | 학의동1145-3 윤성일 5kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 시공중 |  |  | 0 | 268005 | 0 | 25.09.25 - 간선 미준공 준공처리불가 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 26800.5 | 247904.63 | 210718.93 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-074 | 3917-2025-3208 | 학의동 윤성일 임시 5kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 1910002 | 0 | 25.09.25 - 간선 미준공 준공처리불가 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 191000.2 | 1766751.85 | 1501739.07 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-075 | 3917-2025-3194 | 안양동 676-214 안양중부 새마을금고 일반용(을)고압A 800Kw 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 16906678 | 7029832 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 1690668 | 15638677.15 | 13292875.58 |  | 13292875.58 | [6 empty] | 9876846 |  | 987685 | 10864531 |  | 2026-03-25 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-03-26
JY25-076 | 3917-2025-3218 | 관양동1593-1 아이파킹(주) 149kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 1392931 | 0 | 컴팩트 300 난연유 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 139293.1 | 1288461.18 | 1095192 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-077 | 3917-2025-3205 | 석수동 279-38 안양시장 일반용(을)고압A 950kw 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 10298059 | 10044293 | 에폭시 33DM | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 1029806 | 9525704.58 | 8096848.89 |  | 8096848.89 | [6 empty] | 253766 |  | 25377 | 279143 |  | 2026-02-25 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-28
JY25-078 | 3917-2024-3613 | 오전동32-7 오전나구역 3,250kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 미시공 |  | 1차기성 | 0 | 45094023 | 40000000 | 에폭시 33DM(미출고) / 400sq 케이블 400m 3드럼 청구 60엘보청구중 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 4509402.3 | 41711971.28 | 35455175.58 |  | 35455175.58 |  | 4000000 |  |  | 44000000 | [15 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-05-29
JY25-079 | 3917-2025-3136 | 부곡동759-6 군포희망에너지 고압 926kw 신설(발전기) | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 10360089 | 5015298 | 에폭시 33DA / 도로점용 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 1036008.9 | 9583082.33 | 8145619.98 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-080 | 3917-2025-3210 | 고천동165-2 이정문 3kw 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 1859782 | 0 | 풀링x | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 185978.2 | 1720298.35 | 1462253.6 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-081 | 3917-2025-3211 | 고천동165-2 임시 이정문 3kw 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 268005 | 0 | 풀링x | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 26800.5 | 247904.63 | 210718.93 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-082 | 3917-2025-3255 | 내손동670 이은희 20kw 공급방식변경증설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 233542 | 233542 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 23354.2 | 216026.35 | 183622.4 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-083 | 3917-2025-3235 | 안양동 674-258 (주)삼원프라자호텔 일반용(갑)저압 40kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 1 | 14586925 | 5073858 | 고객접속함 관로 굴착 및 케이블 신설 (점용필요) | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 1346473 | 13492905.63 | 11468969.78 |  | 11468969.78 | [6 empty] | 9513067 |  | 951307 | 10464374 |  | 2026-04-27 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-04-28
JY25-084 | 3917-2024-3682 | 평촌동898-6 엘지유플러스볼트업 98kw 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 1 | 13477225 | 9703600 | 컴팩트 150 광유 / 도로점용 ~5/21 / 기초대 미출고 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 1347722.5 | 12466433.13 | 10596468.16 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-085 | 3917-2025-3268 | 도마교동447-3 최형주 일반용 저압 7kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 193615 | 193615 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 19361.5 | 179093.88 | 152229.79 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-086 | 3917-2025-3249 | 학의동1105 의왕백운프로젝트금융투자 950kw 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 10529149 | 0 | 에폭시 33DM(미출고) 60엘보청구중 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 1052915 | 9739462.83 | 8278543.4 |  | 8278543.4 | [6 empty] | 2437897 |  | 243790 | 2681687 |  | 2026-05-27 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-05-29
JY25-087 | 3917-2025-3236 | 안양동674-113 삼호개발㈜ 임시전력(을)저압 450kw 계약종별변경증설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 1 | 31195757 | 23086811 | 44DM / 도로점용 ~ 5/31 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 3119575.7 | 28856075.23 | 24527663.94 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-088 | 3917-2025-3225 | 평촌동934 롯데건설㈜ 임시 950kw 신설(상용/임시) | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 12887708 | 8000000 | 에폭시 44DM / 도로점용 ~5/21 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 1288770.8 | 11921129.9 | 10132960.42 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-089 | 3917-2025-3256 | 초평지구 속도위반 차량단속 1kW 신설 (2개소) | 저압 | 이재규 |  |  | 시공중 |  |  | 0 | 169343 | 0 | 40개소 동시접수/2500 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 16934.3 | 156642.28 | 133145.93 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-090 | 3917-2025-3248 | 초평지구 토지주택공사 3kW 신설 (16개소 동관단자접속) | 저압 | 이재규 |  |  | 시공중 |  |  | 0 | 1347706 | 0 | 40개소 동시접수/2500 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 134770.6 | 1246628.05 | 1059633.84 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-091 | 3917-2025-3269 | 호계동987-36 덕현공원주차장 5kw 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 76764 | 76764 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 7676.4 | 71006.7 | 60355.7 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-092 | 3917-2025-3273 | 내손동 의왕시청 5kw 신설 (3구좌 인입접속) | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 128193 | 128193 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 12819.3 | 118578.53 | 100791.75 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-093 | 3917-2025-3286 | 청계동 송주섭 주택용 3kw 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 169343 | 0 | 변압기 미준공 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 16934.3 | 156642.28 | 133145.93 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-094 | 3917-2025-3260 | 비산동1103-1 부흥동행정복지센터 400kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 12108180 | 0 | 컴팩트 500 광유 / 도로점용 필요 / 11월 수전요청 / T3L 5조 청구(출고완) / T-3U 5조 청구 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 842337 | 11200066.5 | 9520056.53 |  | 9520056.53 | [6 empty] | 5608180 |  | 560818 | 6168998 |  | 2026-04-28 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-04-29
JY25-095 | 3917-2025-3283 | 학의동 산96-58 국제건설 임시 35kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 514370 | 514370 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 51437 | 475792.25 | 404423.41 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-096 | 3917-2025-3181 | 석수동 348 화창지구재개발정비사업조합 일반용(갑)저압 12kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 시공중 | 완료 |  | 0 | 8127923 | 4039696 | 컴팩트 300 광유 / 수용가케이블 180SQX4 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 812792.3 | 7518328.78 | 6390579.46 |  | 5751521.51 | [6 empty] | 2194223 |  | 219422 | 2413645 |  | 2026-04-27 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-04-28
JY25-097 | 3917-2025-3180 | 석수동 348 화창지구재개발정비사업조합 주택용 2250kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 19276691 | 7026568 | 에폭시 44DA 자재청구중 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 974619 | 17830939.18 | 15156298.3 |  | 15156298.3 | [6 empty] | 12250123 |  | 1225012 | 13475135 |  | 2026-04-28 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-04-29
JY25-098 | 3917-2025-3291 | 초평동20-2 한국토지주택공사 43kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 1 | 23388423 | 18055128 | 컴팩트 150 난연유 / 6월까지 시공 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 2338842.3 | 21634291.28 | 18389147.58 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-099 | 3917-2025-3234 | 안양동 190-11 한신공영(주) 주택용 1350kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 17360234 | 15104811 | 혼합 / 도로굴착점용 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 90 | 1736023 | 16058216.45 | 13649483.98 |  | 12284535.58 | [6 empty] | 2255423 |  | 225542 | 2480965 |  | 2026-02-25 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-04-03
JY25-100 | 3917-2025-3295 | 학의동390 지에스산건(주) 260kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 8488020 | 4087786 | 컴팩트 500 / 혼합 / 설계난연유 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 848802 | 7851418.5 | 6673705.73 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-03-31
JY25-101 | 3917-2025-3303 | 청계동974 의왕시청 50kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 153528 | 153528 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 15352.8 | 142013.4 | 120711.39 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-102 | 3917-2025-3312 | 평촌동932-6 (주)지성엔지니어링 임시 30kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 78161 | 78161 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 7816.1 | 72298.93 | 61454.09 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-103 | 3917-2025-3323 | 호계동1041 흥국화재해상보험 900kW 증설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 715000 | 0 | 증설접수 선방인입선교체 / 엘보재접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 71500 | 661375 | 562168.75 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
지중No: JY25-104; 공사번호: 3917-2025-3339; 공사명: 학의동409 아트레아 180kw 신설; 공사담당: 이재규; 시공상태: 완료; 포장여부: 1 | 27642559 | 0 | 혼합 자재청구중 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 2764255.9 | 25569367.08 | 21733962.01 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-105 | 3917-2025-3311 | 학의동1039 에스지생활안전 240kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 1539501 | 0 | 변압기 교체 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 153950.1 | 1424038.43 | 1210432.66 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-106 | 3917-2025-3341 | 부곡동1193 순복음선교회 임시 저압 20kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 153528 | 153528 | 동관단자 접속 / 총가업체에서 시공 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 15352.8 | 142013.4 | 120711.39 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-107 | 3917-2025-3281 | 청계동996-11 송주섭 태양광 66kW 신설(오케이1호) | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 11152074 | 7065967 | 변압기 신설 및 케이블 철거 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 1115207.4 | 10315668.45 | 8768318.18 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-108 | 3917-2025-3320 | 안양동 682-3 삼호개발(주) 임시전력(을)저압 70kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 417295 | 417295 | 저압접속함 35sq 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 41729.5 | 385997.88 | 328098.19 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-109 | 3917-2025-3351 | 내손동626 의왕도시공사 고압 700kW 공급지점변경 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 715000 | 0 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 71500 | 661375 | 562168.75 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-110 | 3917-2025-3358 | 관양동1590 안양시장 일반용(갑) 10kW 공급지점변경 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 76764 | 76764 | 신청업체에서 처리 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 7676.4 | 71006.7 | 60355.7 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-111 | 3917-2025-3364 | 고천동100-6 의왕시장 고압 500kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 1 | 16388804 | 12003337 | 수용가 주.예비 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 1638880.4 | 15159643.7 | 12885697.15 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-112 | 3917-2025-3292 | 초평동56 한국토지주택공사 저압 4kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 미시공 |  |  | 0 | 184648 | 0 | 공사변경 / 파형관 1200출고 / 풀링x | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 18464.8 | 170799.4 | 145179.49 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-113 | 3917-2025-3394 | 내손동 산23-1 한경자 20kw 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 5421404 | 0 | 변압기 신설 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 542140 | 5014798.7 | 4262578.9 |  | 4262578.9 | [6 empty] | 5421404 |  | 542140 | 5963544 |  | 2026-04-14 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-04-16
JY25-114 | 3917-2025-3381 | 안양동 470-15 디엘이앤씨(주) 가로등(을) 5kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 190267 | 0 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 19026.7 | 175996.98 | 149597.43 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-115 | 3917-2025-3380 | 안양동 590-50 디엘이앤씨(주) 가로등(을) 2kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 190267 | 0 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 19026.7 | 175996.98 | 149597.43 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-116 | 3917-2025-3379 | 안양동 590-70 디엘이앤씨(주) 가로등(을) 2kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 256070 | 0 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 25607 | 236864.75 | 201335.04 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-117 | 3917-2025-3378 | 안양동 470-1 디엘이앤씨(주) 가로등(을) 2kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 190267 | 0 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 19026.7 | 175996.98 | 149597.43 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-118 | 3917-2025-3377 | 안양동 708-225 디엘이앤씨(주) 가로등(을) 2kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 190267 | 0 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 19026.7 | 175996.98 | 149597.43 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-119 | 3917-2025-3376 | 안양동 710-17 디엘이앤씨(주) 가로등(을) 2kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 256070 | 0 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 25607 | 236864.75 | 201335.04 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-120 | 3917-2025-3375 | 안양동 613-16 디엘이앤씨(주) 가로등(을) 2kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 256070 | 0 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 25607 | 236864.75 | 201335.04 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-121 | 3917-2025-3398 | 당정동1008-1 군포시청 가로등 3kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 232924 | 232924 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 23292.4 | 215454.7 | 183136.5 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-122 | 3917-2025-3342 | 관양동1739-1 에이스공조 3000kW 신증설(예비전력) | 고압 | 이재규 |  |  | 시공중 |  |  | 1 | 37022357 | 24545455 | 개폐기 2기 신설 / SW-4 5조 청구 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 3702235.7 | 34245680.23 | 29108828.19 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-123 | 3917-2025-3357 | 초평동31-13 (주)케이에이치 고압 500kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 1 | 15895412 | 11958147 | 개폐기 신설, 변압기 철거 / T-3L 10조 청구 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 1589541.2 | 14703256.1 | 12497767.69 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-124 | 3917-2025-3396 | 초평동 이장원 임시 5kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 425335 | 0 | 총가도면정비X | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 42533.5 | 393434.88 | 334419.64 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-125 | 3917-2025-3395 | 초평동 이장원 3kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 시공중 |  |  | 0 | 2866930 | 0 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 286693 | 2651910.25 | 2254123.71 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-126 | 3917-2025-3386 | 호계동986-1 (주)한미건설 임시20kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 567836 | 567836 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 56783.6 | 525248.3 | 446461.06 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-127 | 3923-2025-3350 | 2025년 안양군포의왕지사 수급지점 개폐기 조작공사 | 고압 | 이재규 |  |  | 시공중 |  |  | 0 | 64190826 | 0 | 과설계 최종준공 500미만 예상 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 6419082.6 | 59376514.05 | 50470036.94 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-03-15
JY25-128 | 3917-2025-3373 | 안양동 97-3 안양1동진흥아파트주택재건축정비사업조합 가로등(을) 2kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 76764 | 76764 | TR이 아니라 56번이랑 같이 물린 JB접속인데 잘못준공됨 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 7676.4 | 71006.7 | 60355.7 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-129 | 3917-2025-3372 | 산본동1026-28 한영수 임시 저압 5kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 76764 | 76764 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 7676.4 | 71006.7 | 60355.7 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-130 | 3917-2025-3400 | 삼동612 의왕시 공원녹지과 5kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 247659 | 247659 | 풀링X | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 24765.9 | 229084.58 | 194721.89 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-131 | 3917-2025-3382 | 안양동 674-24 안양시 상하수도사업소 일반용(갑)저압 5kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 77682 | 77682 | 프라자호텔 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 7768.2 | 71855.85 | 61077.47 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-132 | 3917-2025-3383 | 안양동 621-1 안양시 상하수도사업소 일반용(갑)저압 5kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 85176 | 0 | 안양초 / 기설변압기 도면X | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 8517.6 | 78787.8 | 66969.63 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-133 | 3917-2025-3409 | 당동959 군포시수도녹지사업소 3kW 신설(용호TR10) | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 77682 | 77682 | TR | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 7768.2 | 71855.85 | 61077.47 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-134 | 3917-2025-3415 | 당동1017 군포시수도녹지사업소 3kW 신설(TR신기12) | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 77682 | 77682 | TR | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 7768.2 | 71855.85 | 61077.47 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-135 | 3917-2025-3412 | 당동979-4 군포시수도녹지사업소 3kW 신설(용호6-3JB) | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 407569 | 0 | JB | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 40756.9 | 377001.33 | 320451.13 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-136 | 3917-2025-3417 | 부곡동1187 군포시수도녹지사업소 3kW 신설(신기T7-3) | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 151696 | 151696 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 15169.6 | 140318.8 | 119270.98 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-137 | 3917-2025-3414 | 부곡동1141-1 군포시수도녹지사업소 3kW 신설(TR부곡24) | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 85176 | 77682 | TR | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 8517.6 | 78787.8 | 66969.63 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-138 | 3917-2025-3413 | 도마교동447-8 군포시수도녹지사업소 3kW 신설(TR송정103) | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 85176 | 77682 | TR | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 8517.6 | 78787.8 | 66969.63 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-139 | 3917-2025-3416 | 도마교동73-3 군포시수도녹지사업소 3kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 384929 | 165516 | JB | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 38492.9 | 356059.33 | 302650.43 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-140 | 3917-2025-3411 | 대야미동636-6 군포시수도녹지사업소 3kW 신설(대야3-2JB) | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 422621 | 0 | JB | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 42262.1 | 390924.43 | 332285.76 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-141 | 3917-2025-3433 | 고천동 김재옥 임시 4kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 422746 | 0 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 42274.6 | 391040.05 | 332384.04 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-142 | 3917-2025-3432 | 고천동 김재옥 10kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 시공중 |  |  | 0 | 2961794 | 0 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 296179.4 | 2739659.45 | 2328710.53 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-143 | 3917-2025-3440 | 내손동807 및 내손동713-5 의왕시청 3kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 169343 | 0 | TR, 2개소 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 16934.3 | 156642.28 | 133145.93 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-144 | 3917-2025-3334 | 왕곡동601 의왕시청 3kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 415563 | 415563 | JB | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 41556.3 | 384395.78 | 326736.41 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-145 | 3917-2025-3363 | 고천동100-6 의왕시청 고압 1,850kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 35686472 | 0 | 지상개폐기 1대 신설, 고압관로 48m 신설, 고압케이블 55m 신설 / sw-3 기초대 10조 청구 완료 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 3568647.2 | 33009986.6 | 28058488.61 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-146 | 3923-2025-3439 | 25년 하계 지상변압기 실 부하 측정 및 점검 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 1451012 | 0 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 145101.2 | 1342186.1 | 1140858.19 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-147 | 3917-2025-3470 | 삼동580-1 의왕도시공사 800kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 미시공 |  |  | 0 | 23116369 | 0 | 개폐기 1대 신설, 관로 150 * 2공 13m 신설, 케이블 95 * 3조수 116m 신설 및 87m 철거 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 2311636.9 | 21382641.33 | 18175245.13 |  | 18175245.13 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-05-08
JY25-148 | 3917-2025-3444 | 고천동 (주)늘푸른건설 주택용 500kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 10881260 | 3131128 | " | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 1088126 | 10065165.5 | 8555390.68 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-149 | 3917-2025-3453 | 고천동48-13 외 2건 의왕시장 동관단자 인입접속 | 저압 | 이재규 |  |  | 시공중 |  |  | 0 | 253511 | 0 | 동관단자 인입접속 3개소 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 90 | 25351.1 | 234497.68 | 199323.02 |  | 179390.72 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-04-08
JY25-150 | 3917-2025-3354 | 의왕시 의왕시청 3kW 4구좌 인입접속공사 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 434345 | 434345 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 43434.5 | 401769.13 | 341503.76 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-151 | 3917-2025-3450 | 내손동697-12 내손다구역 15kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 40789810 | 0 | 지상변압기 1대 신설, 고압관로 55m 신설, 고압케이블 60m 신설 / 설계변경 필요(실정보고자료 필요) | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 4078981 | 37730574.25 | 32070988.11 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-152 | 3917-2025-3479 | 부곡동1234-5 지원테크 태양광PPA 신설(1,2호기) | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 9860189 | 0 | *태양광 PPA 연계용 전용 지상TR 1대 신설 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 986019 | 9120674.83 | 7752573.6 |  | 7752573.6 | [6 empty] | 2859981 |  | 285998 | 3145979 |  | 2026-03-03 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-03-20
JY25-153 | 3917-2025-3442 | 고천동 (주)늘푸른건설 임시 50kW 공급지점변경 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 78161 | 78161 | 동관단자 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 7816.1 | 72298.93 | 61454.09 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-154 | 3917-2025-3435 | 고천동207-4 경기도군포의왕교육지원청 900kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 시공중 |  |  | 0 | 36901523 | 0 | 지상개폐기 1대 신설관로 55m 신설고압케이블 60m 신설 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 3690152.3 | 34133908.78 | 29013822.46 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-155 | 3917-2025-3490 | 삼동258-12 민우엠앤씨(주) 임시 70kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 218666 | 218666 | 동관단자 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 21866.6 | 202266.05 | 171926.14 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-156 | 3917-2025-3494 | 고천동104-7 한영수 15kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 16873376 | 5177592 | 지상변압기 1대 신설 고압관로 10m 신설 고압케이블 46m 신설 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 1687337.6 | 15607872.8 | 13266691.88 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-157 | 3917-2025-3501 | 평촌동920 김도훈 17kW 공급방식변경증설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 1461058 | 0 | 저압간선3상첨가 / 굴착시공 설계변경 필요 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 146105.8 | 1351478.65 | 1148756.85 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-158 | 3917-2025-3499 | 흥안대로523 외 8 큐엠씨코리아 3kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 414198 | 667364 | 변압기2차 8개소, 접속함 1개소 인입접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 41419.8 | 383133.15 | 325663.18 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-159 | 3917-2025-3502 | 안양동 676-215 (주)큐엠씨코리아 주택용 3kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 77682 | 77682 | 동관단자 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 7768.2 | 71855.85 | 61077.47 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-160 | 3917-2025-3507 | 대야미동638-16 김기택 일반용 10kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 294327 | 0 | 입상점인데 실제론 접속함 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 29432.7 | 272252.48 | 231414.6 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-161 | 3917-2025-3504 | 안양동 682-1 (주)큐엠씨코리아 주택용 3Kw 신설 외 10 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 1397046 | 0 | 저압접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 139704.6 | 1292267.55 | 1098427.42 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-162 | 3917-2025-3509 | 학의동1145-4 정지우 42kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 2137051 | 0 | 저압케이블 신설 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 213705.1 | 1976772.18 | 1680256.35 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-163 | 3917-2025-3487 | 관양동640-9 디엘이엔씨(주) 임시 950kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 6824126 | 5000000 | 자재청구중 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 682412.6 | 6312316.55 | 5365469.07 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-164 | 3917-2025-3518 | 안양동 477-1 안양시평생학습원 일반용(을)고압A 300kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 6403966 | 5014929 | 개폐기 신설 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 645774 | 5923668.55 | 5035118.27 |  | 5035118.27 | [6 empty] | 1389037 |  | 138904 | 1527941 |  | 2026-05-07 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-05-29
JY25-165 | 3917-2025-3526 | 내손라구역 대우건설 160kW 신설공사 (상가용) | 고압 | 이재규 |  |  | 미시공 |  |  | 0 | 5028538 | 0 | 지상변압기 300kVA 1대 신설고압관로 6m 신설고압케이블 CA(95) * 3 6m 신설 / 300KVA 변압기 5EA 청구 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 90 | 502853.8 | 4651397.65 | 3953688 |  | 3558319.2 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-05-13
JY25-166 | 3917-2025-3505 | 당동964 군포시청 250kW 공급지점 변경(용호1) | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 768014 | 0 | 개폐기 엘보 재접속 (주,예비 2조 접속) | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 76801.4 | 710412.95 | 603851.01 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-167 | 3917-2025-3529 | 당동853-2 김대준 10kW 계약종별변경증설(제궁27-2) | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 1355817 | 1355817 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 135581.7 | 1254130.73 | 1066011.12 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-168 | 3917-2025-3531 | 안양동 689-147 (주)큐엠씨코리아 주택용 3kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 77682 | 77682 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 7768.2 | 71855.85 | 61077.47 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-169 | 3917-2025-3517 | 초평동 문현중 23kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 537110 | 0 | 본수전 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 53711 | 496826.75 | 422302.74 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-170 | 3917-2025-3530 | 평촌동70 주식회사옥당산업 임시3kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 266457 | 266457 | JB | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 26645.7 | 246472.73 | 209501.82 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-171 | 3917-2025-3486 | 초평동31-3 씨엘건설(주) 임시 70kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 16224994 | 12924919 | 지상변압기 1대 신설 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 2721300 | 15008119.45 | 12756901.53 |  | 12756901.53 | [6 empty] | 3300075 |  | 330008 | 3630083 |  | 2026-05-29 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-05-29
JY25-172 | 3917-2024-3561 | 내손라구역 GS건설 300kW 신설 (상가용) | 고압 | 이재규 |  |  | 미시공 |  |  | 0 | 14466389 | 0 | 지상변압기 500kVA 1대 / 25.11.18. TR 95SQ - 500*6 청구완료 / 25.11.20 직선95 - 60ea 청구완료 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 90 | 1446639 | 13381410 | 11374198 |  | 10236778.2 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-05-13
JY25-173 | 3917-2025-3547 | 내손동705-9 김예인 주택용 5KW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 157820 | 157820 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 15782 | 145983.5 | 124085.98 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-174 | 3917-2025-3553 | 비산동304-22 기독교대한성결교회예향교회 74kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 | 미완료 | 1차기성 | 0 | 8908434 | 5000000 | 지상변압기 1기 신설 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 890843 | 8240301.45 | 7004256.23 |  |  |  | 500000 |  |  | 5500000 |  | 3908434 |  | 390843 | 4299277 |  | 2026-02-27 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-28
JY25-175 | 3917-2025-3533 | 안양동 708-20 디엘이앤씨 주식회사 일반용(갑)저압 45kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 484836 | 0 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 48483.6 | 448473.3 | 381202.31 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-176 | 3917-2025-3527 | 안양동 470-15 디엘이앤씨(주) 가로등(을) 1Kw 신설 외 1 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 511135 | 0 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 51113.5 | 472799.88 | 401879.89 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-177 | 3917-2025-3541 | 안양동470-13 디엘이앤씨 주식회사 산업용(갑)저압 5kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 256070 | 0 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 25607 | 236864.75 | 201335.04 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-178 | 3917-2025-3557 | 안양동 710-4 디엘이엔씨 주택용 3Kw 신설 외 9 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 1605403 | 0 | 02-5291-5289 는 안양동 618-264 전주 양지간13L19L2 (9616X581) | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 160540.3 | 1484997.78 | 1262248.11 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-179 | 3917-2025-3438 | 학의동 산75-1 김치석 50kW 신설 |  | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 5094806 | 0 | 가공혼재 / 가공에서 CV70SQ 제각물량 대신입고함 , 설계만큼 피복고동 가공팀 전달 필요 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 1065910 | 4712695.55 | 4005791.22 |  | 4005791.22 | [6 empty] | 5094806 |  | 509481 | 5604287 |  | 2026-05-20 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-05-20
JY25-180 | 3917-2025-3549 | 안양동 1387 안양시장 가로등(을) 1kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 85176 | 77682 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 8517.6 | 78787.8 | 66969.63 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-181 | 3917-2025-3555 | 내손동673-11 신희철 5kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 171510 | 171510 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 17151 | 158646.75 | 134849.74 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-182 | 3917-2025-3576 | 관양동516 외8 물순환시스템 등 83Kw 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 406805 | 0 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 40680.5 | 376294.63 | 319850.43 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-183 | 3917-2025-3583 | 초평동620-15 (주)비엘파트너 40kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 시공중 |  |  | 0 | 2652691 | 0 | 저압케이블 45m 신설 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 265269.1 | 2453739.18 | 2085678.3 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-184 | 3917-2025-3579 | 안양동 710-17 만안구청장 일반용(갑)저압 66kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 294327 | 0 | 저압접속함 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 29432.7 | 272252.48 | 231414.6 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-185 | 3917-2025-3580 | 안양동 708-248 안양시 만안구청장 일반용(갑)저압 64Kw 신설 외 2 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 880973 | 0 | 저압접속함 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 88097.3 | 814900.03 | 692665.02 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-186 | 3917-2025-3588 | 안양동 695-2 박용남 일반용(갑)저압 68kW 증설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 288830 | 288830 | 고객 인입선 교체 절분 및 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 28883 | 267167.75 | 227092.59 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-187 | 3917-2025-3591 | 부곡동1130-3 한수민 일반용저압 7kW 신설(T부곡26-42-1) | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 309949 | 309949 | 저압접속함 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 30994.9 | 286702.83 | 243697.4 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
지중No: JY25-188; 공사번호: 3917-2025-3469; 공사명: 내손라구역 주택용 1500kW 신설 및 철거 (잠정공급설비); 공사담당: 이재규; 시공상태: 완료; 포장여부: 0 | 16735454 | 0 | 가공혼재 지중 소액 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 1673545.4 | 15480294.95 | 13158250.71 |  | 13158250.71 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-05-18
JY25-189 | 3917-2025-3595 | 학의동892 의왕고천피에프브이(주) 임시 5kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 76764 | 76764 | 동관단자 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 7676.4 | 71006.7 | 60355.7 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-190 | 3917-2025-3606 | 평촌동70 주식회사 유일종합건설 임시20kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 486365 | 486365 | 저압접속함 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 48636.5 | 449887.63 | 382404.48 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
지중No: JY25-191; 공사번호: 3917-2025-3593; 공사명: 안양동 196-47 안양시장 가로등(을) 3kW 신설; 작업구분: 저압; 공사담당: 이재규; 포장여부: 0 | 59669 | 0 | 근처 가로등 분전함에서 접속 / 외선불요 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 5966.9 | 55193.83 | 46914.75 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-192 | 3917-2025-3584 | 초평동16-8 (주)미래에이엔씨 임시 5kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 398527 | 0 | 최용섭 관계X 비엘파트너의 임시접속 (입금 늦게하여 통보 늦음) | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 39852.7 | 368637.48 | 313341.85 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-193 | 3917-2025-3615 | 내손동693-6 주식회사 이투전기 임시 30kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 84663 | 84663 | 동관단자 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 8466.3 | 78313.28 | 66566.28 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-194 | 3917-2025-3631 | 관양동640-1 외 가로등 5Kw 12개소 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 1013960 | 0 | 가로등 12개소 선방케이블 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 60 | 101396 | 937913 | 797226.05 |  | 478335.63 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-04-08
JY25-195 | 3917-2025-3619 | 고천동293 (주)경동건설 고압 400kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 미시공 |  |  | 0 | 715000 | 0 | 수용가 엘보 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 71500 | 661375 | 562168.75 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-196 | 3917-2025-3614 | 안양동 711-102 안양시청 주택용 3kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 175319 | 0 | 저압접속함 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 17531.9 | 162170.08 | 137844.56 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-197 | 3917-2025-3633 | 관양동532-12 외6 불법주정차CCTV 등 33Kw 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 772034 | 0 | cctv, 물순환 같이 신청 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 77203.4 | 714131.45 | 607011.73 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-198 | 3917-2025-3636 | 박달동 94-1 주식회사 지오종합건설 임시전력(을)저압 10kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 377063 | 377063 | 저압접속함 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 37706.3 | 348783.28 | 296465.78 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-199 | 3917-2025-3622 | 고천동526-7 이인성 임시 4kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 398527 | 0 | 저압접속함 임시접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 39852.7 | 368637.48 | 313341.85 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-200 | 3917-2025-3625 | 고천동527-4 김상헌 임시 4kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 398527 | 0 | 저압접속함 임시접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 39852.7 | 368637.48 | 313341.85 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-201 | 3917-2025-3624 | 고천동527-4 김상헌 10kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 시공중 |  |  | 0 | 2316759 | 0 | 저압케이블 40m 신설 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 231675.9 | 2143002.08 | 1821551.76 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-202 | 3917-2025-3621 | 고천동526-7 이인성 10kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 시공중 |  |  | 0 | 2208403 | 0 | 저압케이블 37m 신설 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 220840.3 | 2042772.78 | 1736356.86 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-203 | 3917-2025-3642 | 이동738 (주)한국이디에스 21kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 170241 | 170241 | 동관단자 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 17024.1 | 157472.93 | 133851.99 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-204 | 3917-2025-3653 | 고천동235-2 (주)지에스피 5kW 해지후재사용 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 79937 | 79937 | 동관단자 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 7993.7 | 73941.73 | 62850.47 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-205 | 3917-2025-3656 | 부곡동1159 외1건 군포시청 가로등 4Kw 신설(초평T10-J1등) | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 185205 | 0 | TR 1개소, JB 1개소: 저압간선없음 < 간선미준공 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 18520.5 | 171314.63 | 145617.43 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-206 | 3917-2025-3471 | 고천동 국병현 5kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 2410443 | 0 | 저압케이블 신설 및 본수전접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 241044.3 | 2229659.78 | 1895210.81 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-207 | 3917-2025-3657 | 학의동657-3 의왕시청 가로등 1kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 78521 | 78521 | 동관단자 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 7852.1 | 72631.93 | 61737.14 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-208 | 3917-2025-3658 | 학의동 의왕시청 가로등 5kW 외 4건 인입접속 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 518998 | 518998 | 의왕시청 가로등 5kW 외 4건 인입접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 51899.8 | 480073.15 | 408062.18 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-209 | 3917-2025-3673 | 안양동 622-351 안양농협안일지점 일반용(갑)저압 10kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 409674 | 409674 | 동관단자 접속 240SQ | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 40967.4 | 378948.45 | 322106.18 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-210 | 3917-2025-3638 | 비산동305-44 한승도 저압 184kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 시공중 | 완료 | 1차기성 | 0 | 7732068 | 5000000 | 변압기 1대 신설 / 기설관로에서 연결 필요 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 774098 | 7152162.9 | 6079338.47 |  | 6079338.47 |  | 500000 |  |  | 5500000 |  | 2732068 |  | 273207 | 3005275 |  | 2026-04-21 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-04-30
JY25-211 | 3917-2025-3676 | 호계동1077-9 김길만 주택용 15kW 계약종별변경증설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 466857 | 466857 | 저압 3상 첨가 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 46685.7 | 431842.73 | 367066.32 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-212 | 3917-2025-3681 | 고천동537 ㈜우버종합건설 임시 5kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 427447 | 0 | 전대섭의 임시 전기 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 42744.7 | 395388.48 | 336080.2 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-213 | 3917-2025-3680 | 고천동537 진대섭 3kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 시공중 |  |  | 0 | 2533740 | 0 | 저압케이블 신설 및 본수전접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 253374 | 2343709.5 | 1992153.08 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-214 | 3917-2025-3697 | 호계동915 동일종합건설(주) 임시 70kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 233634 | 233634 | 동관단자 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 23363.4 | 216111.45 | 183694.73 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-215 | 3917-2025-3689 | 고천동 산48 의왕시청 6kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 86096 | 0 | 동관단자 접속/40개소 동시접수/2500 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 8609.6 | 79638.8 | 67692.98 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-216 | 3917-2025-3650 | 관양동501-3 디엘이앤씨(주) 임시 750kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 7324803 | 0 | 인입개폐기 1기 신설 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 732480.3 | 6775442.78 | 5759126.36 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-217 | 3917-2025-3704 | 관양동1746-4 (주)큐엠씨코리아 3kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 78521 | 78521 | 동관단자 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 7852.1 | 72631.93 | 61737.14 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-218 | 3917-2025-3700 | 관양동1589-5 평촌시립도서관 950kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 미시공 |  |  | 0 | 719464 | 0 | 고압인입케이블 종단접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 71946.4 | 665504.2 | 565678.57 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-219 | 3917-2025-3707 | 부곡동1234-6 가스트론 고압 500kW 해지후재사용(첨단115) | 고압 | 이재규 |  |  | 미시공 |  |  | 0 | 700829 | 0 | 첨단115#2 엘보접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 70082.9 | 648266.83 | 551026.8 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-220 | 3917-2025-3684 | 고천동187 의왕시청 가로등 5kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 331175 | 0 | 저압접속함 인입 / 간선미준공 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 33117.5 | 306336.88 | 260386.34 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-221 | 3917-2025-3732 | 고천동523-6 이규연 3kW 신설공사 | 저압 | 이재규 |  |  | 시공중 |  |  | 0 | 2647873 | 0 | 저압관로 및 케이블 신설 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 264787.3 | 2449282.53 | 2081890.15 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-222 | 3917-2025-3717 | 학의동1162 의왕시장 5kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 86096 | 0 | 동관단자 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 8609.6 | 79638.8 | 67692.98 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-223 | 3917-2025-3728 | 학의동1164 (주)특수건설 50kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 미시공 |  |  | 0 | 243398 | 0 | 동관단자 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 95 | 24339.8 | 225143.15 | 191371.68 |  | 181803.1 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13501 | 2026-02-22
JY25-224 | 3917-2025-3733 | 고천동 이규연 임시 4kW 신설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 427447 | 0 | 저압접속함 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 42744.7 | 395388.48 | 336080.2 |  | 336080.2 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-05-08
JY25-225 | 3917-2025-3747 | 이동738 (주)한국이디에스 63kW 증설 | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 | 완료 |  | 0 | 186664 | 0 | 동관단자 접속 / 접속해제 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 18666.4 | 172664.2 | 146764.57 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-226 | 3917-2025-3738 | 부곡동 1242 더스탠다드 태양광 175kW 신설 (발전기) | 고압 | 이재규 |  |  | 미시공 |  |  | 0 | 6349566 | 0 | 변압기 1대 신설 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 634956.6 | 5873348.55 | 4992346.27 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-227 | 3917-2025-3660 | 호계동172-8 안양시치매전문요양원 750kW 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 미시공 |  |  | 0 | 10896678 | 0 | 인입용 지상개폐기 1기 신설 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 1089667.8 | 10079427.15 | 8567513.08 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-228 | 3917-2025-3760 | 당동952-5 군포시청 가로등 5kW 신설(당아5 JB) | 저압 | 이재규 |  |  | 완료 |  |  | 0 | 76843 | 0 | JB 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 95 | 7684.3 | 71079.78 | 60417.81 |  | 57396.92 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13501 | 2026-02-21
JY25-229 | 3917-2025-3570 | 고천지구 신호등 50개소 인입접속공사 | 저압 | 이재규 |  |  | 시공중 |  |  | 0 | 1495422 | 0 | 고천지구 신호등 등 50개소 인입접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 149542.2 | 1383265.35 | 1175775.55 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-230 | 3917-2025-3796 | 초평동 산1-1 (주)동양아이텔 임시 7kW 공급지점변경 | 저압 | 이재규 |  | 2025-11-28 | 미시공 |  |  | 0 | 196052 | 0 | JB 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 19605.2 | 181348.1 | 154145.89 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-231 | 3917-2025-3785 | 학의동1132 의왕시청 30kw 신설 | 고압 | 이재규 |  |  | 미시공 | 완료 |  | 0 | 2951308 | 0 | 지상변압기 교체(150KVA→300KVA) , 저압케이블 입상포설 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 295130.8 | 2729959.9 | 2320465.92 |  | 2204442.62 | [6 empty] | 3115934 |  | 311593 | 3427527 |  | 2026-03-31 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-03-31
JY25-232 | 3917-2025-3801 | 삼동612 공원녹지과 30kW 계약종별변경증설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-11-29 | 미시공 |  |  | 0 | 514909 | 0 | JB 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 51490.9 | 476290.83 | 404847.2 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-233 | 3917-2025-3804 | 고천동 (주)이강종합건설 임시 5kW 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-11-29 | 완료 |  |  | 0 | 427447 | 0 | 김명희 임시전기 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 95 | 42744.7 | 395388.48 | 336080.2 |  | 319276.19 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13501 | 2026-02-21
JY25-234 | 3917-2025-3806 | 관양동1762-13 외7 관양고주변기반시설 18kW 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-12-02 | 완료 |  |  | 0 | 729457 | 0 | 가로등, 기반시설 인입접속,cctv, 물순환 같이 신청 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 72945.7 | 674747.73 | 573535.57 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-235 | 3917-2025-3797 | 초평동 산1-1 발안정보통신 임시 10kW 공급지점변경 | 저압 | 이재규 |  | 2025-12-03 | 미시공 |  |  | 0 | 289708 | 0 | JB 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 28970.8 | 267979.9 | 227782.92 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-236 | 3917-2025-3803 | 고천동 김명희 3kW 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-12-03 | 시공중 |  |  | 0 | 2280157 | 0 | 택지전력공급/본수전대기 26년 5월예정 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 228015.7 | 2109145.23 | 1792773.44 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-237 | 3917-2025-3764 | 고천동113 의왕도시공사 가로등 5kW 공급지점변경 | 저압 | 이재규 |  | 2025-12-05 | 완료 |  |  | 0 | 164205 |  | 동관단자 인입 재접속/이미함 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 16420.5 | 151889.63 | 129106.18 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-238 | 3917-2025-3834 | 삼동611 의왕시물놀이장 45kW 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-12-05 | 완료 |  |  | 0 | 293074 |  | JB 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 95 | 29307.4 | 271093.45 | 230429.43 |  | 218907.96 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13501 | 2026-02-21
JY25-239 | 3917-2025-3833 | 오전동840 오전로가족공원 32kW 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-12-05 | 완료 |  |  | 0 | 171190 |  | JB 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 95 | 17119 | 158350.75 | 134598.14 |  | 127868.23 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13501 | 2026-01-01
JY25-240 | 3917-2025-3832 | 박달동 149-1 안양시청 주택용 3kW 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-12-06 | 미시공 |  |  | 0 | 60315 |  | 동관단자 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 6031.5 | 55791.38 | 47422.67 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
JY25-241 | 3917-2025-3830 | 부곡동1247-6 디폰 고압 990kW 증설(첨단212-1) | 고압 | 이재규 |  | 2025-12-06 | 미시공 |  |  | 0 | 6887010 | 0 | 첨단212-1 SW 신설 및 첨단TR215 철거 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 90 | 688701 | 6370484.25 | 5414911.61 |  | 4873420.45 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13501 | 2026-02-20
JY25-242 | 3917-2025-3447 | 고천동207-4 경기도군포의왕교육지원청 64kW 신설 | 고압 | 이재규 |  | 2025-12-09 | 미시공 |  |  | 0 | 7036078 | 0 | " | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 703607.8 | 6508372.15 | 5532116.33 |  | 5532116.33 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-04-27
JY25-243 | 3917-2025-3766 | 안양동 200-14 SK 텔레콤 일반용(갑)저압 980kW 계약종별변경증설 | 고압 | 이재규 |  | 2025-12-09 |  |  |  | 0 | 9575221 |  | 변압기 1대 철거 , 개폐기 1대 신설 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 90 | 957522 | 8857079 | 7528517 |  | 6775665.3 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-29 | 13503 | 2026-04-03
JY25-244 | 3917-2025-3835 | 호계동1167 만안교통 240kW 신설 | 고압 | 이재규 |  | 2025-12-29 |  |  |  | 0 | 12886557 |  | 변압기 1대 신설 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 90 | 1288656 | 11920065 | 10132055 |  | 9118849.5 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-29 | 13503 | 2026-04-09
JY25-245 | 3917-2025-3828 | 고천동543-2 신성종합건설(주) 임시 50kW 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-12-10 |  |  |  | 0 | 243398 |  | 동관단자 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 24340 | 225143 | 191372 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-29 | 13501 | 2025-12-29
JY25-246 | 3917-2025-3841 | 왕곡동604-1 (주)하우스오브제이 5kW 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 234802 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 23480 | 217192 | 184613 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-31 | 13501 | 2025-12-31
JY25-247 | 3917-2025-3779 | 박달동 617-12 신한자산신탁 산업용(을)고압A 6750kW 신설 | 고압 | 이재규 |  | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 19685305 |  | 관로 : 신설 71m 지중개폐기 : 신설 1대 고압케이블 : 신설 294m,철거 123m | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 1968531 | 18208907 | 15477571 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-31 | 13501 | 2025-12-31
JY25-248 | 3917-2025-3788 | 비산동1111 한국환경공단 210kW 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 3839737 |  | 고객시공 인입용저압접속함 연결 저압 신설 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 383974 | 3551757 | 3018993 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-31 | 13501 | 2025-12-31
JY25-249 | 3917-2025-3826 | 고천동32 둔산걸설(주) 임시 15kW 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-12-12 |  |  |  | 0 | 87650 |  | 동관단자 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 8765 | 81076 | 68915 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-01 | 13501 | 2026-01-01
JY25-250 | 3917-2025-3847 | 초평동57-13 (주)성우전력 임시 7kW 공급지점변경 | 저압 | 이재규 |  | 2025-12-13 |  |  |  | 0 | 169691 |  | JB 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 16969 | 156964 | 133419 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-01 | 13501 | 2026-01-01
JY25-251 | 3917-2025-3842 | 호계동1003-8 호계1동사무 70kW 증설 외1건 | 저압 | 이재규 |  | 2025-12-13 |  |  |  | 0 | 508281 |  | 26년 2월 3월 예상 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 40 | 50828 | 470160 | 399636 |  | 159854.4 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-01 | 13503 | 2026-04-27
JY25-252 | 3917-2025-3640 | 안양동 389-4 주식회사 케이와이건설 임시전력(을)저압 60kW 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-12-13 |  |  |  | 0 | 485973 |  | JB 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 48597 | 449525 | 382096 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-01 | 13501 | 2026-01-01
JY25-253 | 3917-2025-3839 | 포일동602-100 시공인포일피에프브이 3kW 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-12-16 |  |  |  | 0 | 86096 |  | 동관단자 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 8610 | 79639 | 67693 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-01 | 13501 | 2026-01-01
JY25-254 | 3917-2025-3850 | 초평동641-2 김명호 5kW 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-12-16 |  |  |  | 0 | 2611616 |  | 택지 본수전 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 261162 | 2415745 | 2053383 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-01 | 13501 | 2026-01-01
JY25-255 | 3917-2025-3849 | 학의동909-6 의왕백운프로젝트금융투자주식회사 5kW 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-12-17 |  |  |  | 0 | 1711244 |  | 지상변압기 1대 용량 증설 가공인입 접속" | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 171124 | 1582901 | 1345466 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-07 | 13501 | 2026-01-07
JY25-256 | 3917-2025-3746 | 호계동553-1 평촌어반밸리 10750kW 신설 | 고압 | 이재규 |  | 2025-12-16 |  |  |  | 0 | 34043376 |  | 개폐기 1대 신설 , 95SQ-755M 포설 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 90 | 3404338 | 31490123 | 26766605 |  | 24089944.5 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-07 | 13503 | 2026-05-19
JY25-257 | 3917-2025-3843 | 내손동765 의왕시청 47kW 신설 | 고압 | 이재규 |  | 2025-12-10 |  |  |  | 0 | 1841450 |  | 변압기교체 75 → 150KVA | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 184145 | 1703341 | 1447840 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-07 | 13501 | 2026-01-07
JY25-258 | 3917-2025-3854 | 초평지구 가로등 2개소 인입접속공사 | 저압 | 이재규 |  | 2025-12-18 |  |  |  | 0 | 379311 |  | 가로등 인입 2개소 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 95 | 37931 | 350863 | 298234 |  | 283322.3 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-07 | 13501 | 2026-02-20
JY25-259 | 3917-2025-3855 | 안양동 517-14 홍용기 임시전력(을)저압 120kW 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-12-19 |  |  |  | 0 | 147988 |  | 동관단자 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 14799 | 136889 | 116356 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-07 | 13501 | 2026-01-07
JY25-260 | 3917-2025-3859 | 안양동 413-1 (주)대영플러스 일반용(갑)저압 120Kw 신설 외 1 | 고압 | 이재규 |  | 2025-12-20 |  |  |  | 0 | 9504282 |  | 관로 : 신설 11m 지중변압기 : 신설 1대 지중개폐기 : 신설 1대 고압케이블 : 신설 75m | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 950428 | 8791461 | 7472742 |  | 7472742 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-07 | 13503 | 2026-06-14
JY25-261 | 3917-2025-3851 | 초평동 김명호 임시 3kW 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2025-12-24 |  |  |  | 0 | 348578 |  | 김명호 임시전기 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 34858 | 322435 | 274070 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-07 | 13501 | 2026-01-07
JY26-001 | 3917-2025-3781 | 평촌동895 한국환경공단 210kW 신설 | 고압 | 이재규 |  | 2026-01-03 |  |  |  | 0 | 17082257 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 90 | 1708226 | 15801088 | 13430925 |  | 12087832.5 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-06 | 13503 | 2026-04-17
JY26-002 | 3917-2025-3867 | 월암동543-3 의왕시 임시 70kW 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2026-01-03 |  | 완료 |  | 0 | 243398 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 24340 | 225143 | 191372 |  | 181803.4 | [6 empty] | 238254 |  | 23825 | 262079 |  | 2026-04-14 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-06 | 13503 | 2026-04-20
JY26-003 | 3917-2026-3021 | 안양동 695-66 권용호 일반용(갑)저압 10kw 공급방식변경증설 | 저압 | 이재규 |  | 2026-01-08 |  |  |  | 0 | 1056030 |  | 저압케이블 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 95 | 105603 | 976827.75 | 830303.59 |  | 788788.41 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-20 | 13501 | 2026-02-21
JY26-004 | 391720253862 | 평촌동70 (주)금성 750kw 신설 | 고압 | 이재규 |  | 2026-01-08 |  |  |  | 0 | 24233987 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 2423399 | [24 empty] | 0 | 13503 | 2026-01-27 | 13503 | 2026-01-27
JY26-005 | 391720263029 | 고천동 한영수 95kw 증설 | 저압 | 이재규 |  | 2026-01-15 |  | 완료 |  | 0 | 802086 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 95 | 80209 | 741929.55 | 630640.12 |  | 599108.11 | [6 empty] | 802086 |  | 80209 | 882295 |  | 2026-02-26 | [8 empty] | 0 | 13503 | 2026-01-27 | 13503 | 2026-03-26
JY26-006 | 3917-2026-3031 | 내손동 824-7 계약자불명 주택용 5KW 단순공급방식변경 | 저압 | 이재규 | 배재현 | 2026-01-16 |  |  |  | 0 | 261904 |  | 저압케이블 풀링 및 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 95 | 26190 | 242261.2 | 205922.02 |  | 195625.92 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2026-02-22 | 13503 | 2026-03-26
JY26-007 | 3917-2026-3030 | 호계동915 아크로입주민수영장 397kw 신설 | 고압 | 이재규 |  | 2026-01-24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | [26 empty] | 0 | 13503 | 2026-01-27 | 13503 | 2026-01-27
JY26-008 | 3917-2026-3032 | 관양동1726 주식회사 홍화 임시 330KW 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2026-01-30 |  |  |  | 0 | 87797 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 95 | 8780 | 81212.23 | 69030.39 |  | 65578.87 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-02-05 | 13503 | 2026-04-03
JY26-009 | 3917-2026-3035 | 호계동1093 갈산어린이공원 134kw 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2026-01-30 |  |  |  | 0 | 398799 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 39880 | 368889.08 | 313555.71 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-02-05 | 13503 | 2026-02-05
JY26-010 | 3917-2026-3046 | 고천동304-2 최가영 14+4kw 증설 | 저압 | 이재규 |  | 2026-01-30 |  |  |  | 0 | 1874495 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 187450 | 1733907.88 | 1473821.69 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-02-05 | 13503 | 2026-02-05
JY26-011 | 3917-2026-3040 | 관양동 1020-1 현대드림모터스 89kw 증설 | 고압 | 이재규 |  | 2026-02-02 |  |  |  | 0 | 18184515 |  | 변압기 신설 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 1818452 | 16820676.38 | 14297574.92 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-02-05 | 13503 | 2026-02-05
JY26-012 | 3923-2026-3071 | 2026년 안양군포의왕지사 지중저압설비 점검 및 보강공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2026-02-05 |  |  | 1차기성 | 0 | 124642196 | 80002004 |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 96 | 12464220 | 115294031.3 | 97999926.61 |  | 94079929.55 |  | 8000200 |  |  | 88002204 | [15 empty] | 0 | 13503 | 2026-02-04 | 13503 | 2026-03-26
JY26-013 | 3917-2025-3762 | 고천동227-4 고천프라자 350kw 신설 | 고압 | 이재규 |  | 2026-02-06 |  |  |  | 0 | 22843521 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 2284352 | 21130256.93 | 17960718.39 |  | 17960718.39 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-02-06 | 13503 | 2026-06-02
JY26-014 | 3917-2026-3044 | 호계동986-1 경안종합건설(주) 임시 74kW 신설 | 저압 | 이재규 |  | 2026-02-07 |  |  |  | 0 | 831722 |  | 저압 레진접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 83172 | 769342.85 | 653941.42 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-02-08 | 13503 | 2026-02-08
JY26-015 | 3917-2026-3072 | 오전동212-1 퍼플패치 일반용 290kW 해지후재사용 | 고압 | 이재규 |  | 2026-02-09 |  |  |  | 0 | 718380 |  | 엘보 재접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 90 | 71838 | 664501.5 | 564826.28 |  | 508343.65 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-02-09 | 13503 | 2026-04-03
JY26-016 | 3917-2025-3649 | 비산동354-10 자이퍼스니티2단지상가 1000kW 신설 | 고압 | 이재규 | 박상준 | 2026-02-06 |  |  |  | 0 | 14046138 |  | 지상변압기 신설(가공혼재) | 한전 | 정우전설 | 단가 | 혼합 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 1404614 | 12992677.65 | 11043776 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-02-25 | 13503 | 2026-02-25
JY26-017 | 3917-2026-3071 | 금정동 군포고등학교 교육용(갑)고압A 950kW 증설 | 고압 | 이재규 |  | 2026-02-13 |  |  |  | 0 | 721999 |  | 엘보 재접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 72200 | 667849.08 | 567671.71 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-02-25 | 13503 | 2026-02-25
JY26-018 | 3917-2026-3059 | 초평동599-25 한국토지주택공사 가로등(을) 2kw 신설(상용/임시) | 저압 | 이재규 | 김준규 | 2026-02-23 |  |  |  | 0 | 93993 |  | 동관단자 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 9399 | 86943.53 | 73902 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-02-25 | 13503 | 2026-02-25
JY26-019 | 3917-2026-3058 | 초평동 한국토지주택공사 가로등(을) 1kw 신설(상용/임시) | 저압 |  | 김준규 | 2026-02-23 |  |  |  | 0 | 93993 |  | 동관단자 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 9399 | 86943.53 | 73902 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-02-25 | 13503 | 2026-02-25
JY26-021 | 3917-2025-3259 | 고천동227-4 어반산업개발 115kw 신설 | 고압 | 이재규 | 김준규 | 2026-03-16 |  |  |  | 0 | 4557222 |  | 변압기 1대 신설 , 관로 굴착 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 455722 | 4215430.35 | 3583115.8 |  | 3583115.8 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-03-16 | 13503 | 2026-05-12
JY26-022 | 3917-2026-3128 | 호계동1020-3 무인교통단속장비 가로등(을) 1kw 신설 | 저압 | 이재규 | 박상준 | 2026-03-17 |  |  |  | 0 | 277519 |  | 접속함 레진접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 27752 | 256705.08 | 218199.31 |  | 218199.31 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-03-19 | 13503 | 2026-05-06
JY26-023 | 3917-2026-3095 | 고천동 현대산업개발(주) 임시 950kw 신설 | 고압 | 이재규 | 김준규 | 2026-03-13 |  |  |  | 0 | 718183 |  | 개폐기 엘보접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 71818 | 664319.28 | 564671.38 |  | 564671.38 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-03-19 | 13503 | 2026-05-08
JY26-024 | 3917-2026-3133 | 안양동674-53 김응경 일반용(갑)저압 18kw 공급지점변경 | 저압 | 이재규 | 김병걸 | 2026-03-18 |  |  |  | 0 | 259311 |  | 입상장치 분리/연결 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 90 | 25931 | 239862.68 | 203883.27 |  | 183494.94 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-03-19 | 13503 | 2026-04-03
JY26-025 | 3917-2026-3135 | 관양동501-3 경안푸드주식회사 임시 50kw 신설 | 저압 | 이재규 | 박상준 | 2026-03-19 |  |  |  | 0 | 171486 |  | 동관단자 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 90 | 17149 | 158624.55 | 134830.87 |  | 121347.78 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-03-19 | 13503 | 2026-04-03
JY26-026 | 3917-2026-3155 | 보곡동 곽근형 일반용(갑)저압 11KW 신설(상용/임시) | 저압 | 이재규 | 배재현 | 2026-03-30 |  |  |  | 0 | 262056 |  | 저압접속함 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 26206 | 242401.8 | 206041.53 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-04-02 | 13503 | 2026-04-02
JY26-027 | 3917-2026-3154 | 고천동 (주)에코비트 임시전력(을)저압 40KW 신설(상용/임시) | 저압 | 이재규 | 김준규 | 2026-04-01 |  |  |  | 0 | 87797 |  | 동관단자 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 8780 | 81212.23 | 69030.39 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-04-02 | 13503 | 2026-04-02
JY26-028 | 391720253682 | 비산동354-10 자이퍼스니티1단지 9000kw 신설 | 고압 | 이재규 | 박상준 | 2026-03-10 |  |  |  | 0 | 117123903 |  | 가공혼재 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 혼합 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 11712390 | 108339610.28 | 92088668.73 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-04-02 | 13503 | 2026-04-02
JY26-029 | 3917-2026-3147 | 호계동 165-5 (주)에스시큐리티 임시 5KW 신설 | 저압 | 이재규 | 박상준 | 2026-03-25 |  | 완료 |  | 0 | 86246 |  | 동관단자 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 8625 | 79777.55 | 67810.92 |  | 61029.83 | [6 empty] | 83643 |  | 8364 | 92007 |  | 2026-04-20 | [8 empty] | 0 | 13503 | 2026-04-02 | 13503 | 2026-04-20
JY26-030 | 3917-2026-3180 | 호계동1223 홍재성 주택용 40kW 계약종별변경증설 | 저압 | 이재규 | 박상준 | 2026-04-05 |  |  |  | 0 | 1323358 |  | 저압케이블 교체 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 132336 | 1224106.15 | 1040490.23 |  | 1040490.23 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-04-06 | 13503 | 2026-04-20
JY26-031 | 3917-2026-3178 | 학의동 (주)동일인테리어 임시전력(을)저압 30KW 신설(상용/임시) | 저압 | 이재규 | 김준규 | 2026-04-06 |  |  |  | 0 | 87797 |  | 동관단자 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 8780 | 81212.23 | 69030.39 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-04-06 | 13503 | 2026-04-06
JY26-032 | 3917-2026-3184 | 안양동 688 주식회사 미전종합건설 임시전력(을)저압 100kw 신설 | 저압 | 이재규 | 김병걸 | 2026-04-09 |  |  |  | 0 | 295477 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 29548 | 273316.23 | 232318.79 |  | 232318.79 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-04-27 | 13503 | 2026-04-27
JY26-033 | 3917-2026-3188 | 내손동693-8 정은종합건설 임시 70kw 신설 | 저압 | 이재규 | 김병걸 | 2026-04-10 |  |  |  | 0 | 174588 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 |  | 7.5 | 85 | 100 | 17459 | 161493.9 | 137269.82 |  | 137269.82 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-06 | 13503 | 2026-05-06
JY26-035 | 3917-2025-3567 | 호계동 533-3 주식회사 케이티엔지 208KW 신설 | 저압 | 이재규 | 박상준 |  |  |  |  | 0 | 324934 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 32493 | 300563.95 | 255479.36 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-04-16 | 13503 | 2026-04-16
JY26-036 | 3923-2026-3310 | 수급지점 개폐기 조작공사(정우전설_지중) | 고압 | 이재규 |  | 2026-04-16 |  |  |  | 0 | 13965530 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 1396553 | 12918115.25 | 10980397.96 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-04-16 | 13503 | 2026-05-07
지중No: JY26-037; 공사번호: 3923-2026-3318; 공사명: 2026년 지상개폐기 정기검사; 작업구분: 고압; 공사담당: 이재규; 포장여부: 0 | 16719737 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 1671974 | 15465756.73 | 13145893.22 |  | 13145893.22 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-04-21 | 13503 | 2026-05-06
JY26-038 | 3917-2026-3208 | 학의동892 리젠시빌건설 임시 40kw 신설 | 저압 | 이재규 | 김준규 | 2026-04-22 |  |  |  | 0 | 93994 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 9399 | 86944.45 | 73902.78 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-04-26 | 13503 | 2026-04-26
JY26-039 | 3917-2026-3199 | 평촌동984 안양시청 가로등(갑) 1kw 신설(상용/임시) | 저압 | 이재규 | 박상준 | 2026-04-27 |  |  |  | 0 | 86246 |  | 동관단자 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 8625 | 79777.55 | 67810.92 |  | 67810.92 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-04-27 | 13503 | 2026-05-06
JY26-040 | 3917-2026-3226 | 안양동 441-9 백지현 일반용(갑)저압 15kw 공급방식변경증설 | 저압 | 이재규 | 김병걸 | 2026-04-28 |  |  |  | 0 | 259311 |  | 입상점 접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 25931 | 239862.68 | 203883.27 |  | 203883.27 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-04 | 13503 | 2026-05-06
JY26-041 | 3917-2026-3209 | 비산동1111 안양시동안구청 1650kw 공급지점변경 | 고압 | 이재규 | 박상준 | 2026-04-28 |  |  |  | 0 | 721588 |  | 엘보재접속 | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 72159 | 667468.9 | 567348.57 |  | 567348.57 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-04 | 13503 | 2026-05-04
JY26-042 | 3917-2026-3225 | 박달동 15-17 조인준 일반용(갑)저압 10kw 신설 | 저압 | 이재규 | 김병걸 | 2026-04-28 |  |  |  | 0 | 515995 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 51600 | 477295.38 | 405701.07 |  | 405701.07 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-04 | 13503 | 2026-06-02
JY26-043 | 3917-2026-3092 | 고천나구역 초등학교부지 일반용(을)고압A 950kw 신설 | 고압 | 이재규 | 김준규 | 2026-04-30 |  |  |  | 0 | 12596140 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 1259614 | 11651429.5 | 9903715.08 |  | 9903715.08 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-04 | 13503 | 2026-06-09
JY26-044 | 3917-2026-3231 | 평촌동897-3 안양시동안구청 109kw 신설 | 저압 | 이재규 | 박상준 | 2026-04-30 |  |  |  | 0 | 295473 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 29547 | 273312.53 | 232315.65 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-04 | 13503 | 2026-05-04
JY26-045 | 3917-2026-3206 | 학의동1181 리젠시빌주택 고압 200kw 신설 | 고압 | 이재규 | 김준규 | 2026-04-29 |  |  |  | 0 | 13817895 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 1381790 | 12781552.88 | 10864319.94 |  | 10864319.94 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-04 | 13503 | 2026-06-02
JY26-046 | 3917-2026-3164 | 학의동641-5 의왕시청 저압 40kw 신설 | 저압 | 이재규 | 김준규 | 2026-04-11 |  |  |  | 0 | 174588 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 17459 | 161493.9 | 137269.82 |  | 137269.82 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-04 | 13503 | 2026-05-08
JY26-047 | 3917-2026-3203 | 부곡동 안군의시민햇빛발전 주택용 404kw 신설(발전기) | 고압 | 이재규 | 배재현 | 2026-05-08 |  |  |  | 0 | 7386853 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 738685 | 6832839.03 | 5807913.17 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-08 | 13503 | 2026-05-08
JY26-048 | 3917-2026-3251 | 오전동35-26 의왕가구거리협회 3kw 신설 | 저압 | 이재규 | 김준규 | 2026-05-11 |  |  |  | 0 | 253500 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 25350 | 234487.5 | 199314.38 |  | 199314.38 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-15 | 13503 | 2026-05-20
JY26-049 | 3917-2026-3244 | 오전동35-26 의왕가구거리협회 3kw 신설 | 저압 | 이재규 | 김병걸 | 2026-05-11 |  |  |  | 0 | 87797 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 8780 | 81212.23 | 69030.39 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-15 | 13503 | 2026-05-15
JY26-050 | 3917-2026-3254 | 내손동 내손라구역 저압 190kw 외 신설 | 고압 | 이재규 | 김준규 | 2026-05-12 |  |  |  | 0 | 39789453 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 20 | 3978945 | 36805244.03 | 31284457.42 |  | 6256891.48 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-15 | 13503 | 2026-06-02
JY26-051 | 3917-2026-3264 | 관양동1385-3 ㈜한미건설 임시 20KW 신설 | 저압 | 이재규 | 박상준 | 2026-05-12 |  |  |  | 0 | 21985 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 |  | 20336.13 | 17285.71 |  | 17285.71 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-15 | 13503 | 2026-06-05
JY26-052 | 3917-2026-3266 | 산본동 군포시청 가로등(을) 17KW 신설(상용/임시) | 저압 | 이재규 | 배재현 | 2026-05-12 |  |  |  | 0 | 259311 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 25931 | 239862.68 | 203883.27 |  | 203883.27 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-15 | 13503 | 2026-05-20
JY26-053 | 3917-2026-3268 | 안양동 97-3 안양1동진흥아파트주택재건축정비사업조합 주택용 3kw 신설 | 저압 | 이재규 | 김병걸 | 2026-05-15 |  |  |  | 0 | 259311 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 25931 | 239862.68 | 203883.27 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-15 | 13503 | 2026-05-15
JY26-054 | 3917-2026-3269 | 안양동 165-1 안양1동진흥아파트주택재건축정비사업조합 가로등(갑) 1kw 신설 | 저압 | 이재규 | 김병걸 | 2026-05-13 |  |  |  | 0 | 259311 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 25931 | 239862.68 | 203883.27 |  | 203883.27 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-15 | 13503 | 2026-06-02
JY26-055 | 3917-2026-3274 | 청계동1007 의왕시청 3kw * 3개소 신설 | 저압 | 이재규 | 김준규 | 2026-05-19 |  |  |  | 0 | 238649 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 23865 | 220750.33 | 187637.78 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-21 | 13503 | 2026-05-21
JY26-056 | 3917-2026-3286 | 석수동811-1 불교안양원 일반용(갑)저압 60kw 증설 | 저압 | 이재규 | 김병걸 | 2026-05-20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | [26 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-21 | 13503 | 2026-05-21
JY26-057 | 3917-2026-3290 | 고천동 526-7 이인성 저압 35kw 신설 | 저압 | 이재규 | 김준규 | 2026-06-22 |  |  |  | 0 | 1177064 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 117706 | 1088784.2 | 925466.57 |  | 925466.57 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-06-02 | 13503 | 2026-06-02
JY26-058 | 3917-2026-3132 | 박달동111-1 신한아파트재건축정비사업조합 주택용 2750kw 신설 외1 | 고압 | 이재규 | 김병걸 | 2026-05-27 |  |  |  | 0 | 14862685 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 1486269 | 13747983.63 | 11685786.08 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-29 | 13503 | 2026-05-29
JY26-059 | 3917-2026-3298 | 고천동528 박희상 저압 신설 | 저압 | 이재규 | 김준규 | 2027-05-27 |  |  |  | 0 | 645708 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 | 64571 | 597279.9 | 507687.92 |  | 507687.92 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-29 | 13503 | 2026-06-10
JY26-060 | 3917-2026-3150 | 초평동641-1 권광혁 저압 신설 | 저압 | 이재규 | 김준규 | 2026-06-01 |  |  |  | 0 | 1127371 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 112737 | 1042818.18 | 886395.45 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-06-10 | 13503 | 2026-06-10
JY26-061 | 3917-2026-3291 | 학의동1083 김민영 PPA 169KW 신설(발전기) | 저압 | 이재규 | 김준규 | 2026-06-01 |  |  |  | 0 | 7161779 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 716178 | 6624645.58 | 5630948.74 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-06-10 | 13503 | 2026-06-10
JY26-062 | 3917-2026-3331 | 학의동1041-8 정욱 주택용 신설 | 저압 | 이재규 | 김준규 | 2026-06-05 |  |  |  | 0 | 307942 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 30794 | 284846.35 | 242119.4 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-06-10 | 13503 | 2026-06-10
JY26-063 | 3917-2026-3331 | 학의동1041-8 정욱 임시 4kw 신설 | 저압 | 이재규 | 김준규 | 2026-06-05 |  |  |  | 0 | 91473 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 9147 | 84612.53 | 71920.65 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-06-10 | 13503 | 2026-06-10
JY26-064 | 3917-2026-3301 | 고천동528 박희상 임시 저압 5kw 신설 | 저압 | 이재규 | 김준규 | 2026-06-05 |  |  |  | 0 | 267890 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 26789 | 247798.25 | 210628.51 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-06-10 | 13503 | 2026-06-10
JY26-065 | 3917-2026-3262 | 고천동207-4 의왕푸른초등학교 PPA 265kw 신설 | 고압 | 이재규 | 김준규 | 2026-06-05 |  |  |  | 0 | 2390291 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 |  | 239029 | 2211019.18 | 1879366.3 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-06-10 | 13503 | 2026-06-10
지중No: JY26-066; 공사번호: 3917-2026-3300; 공사명: 초평동622-2 이원섭 저압 신설; 작업구분: 저압; 착공일: 2026-05-29; 포장여부: 0 | 1062622 |  |  | 한전 | 정우전설 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 85 | 100 |  | 982925.35 | 835486.55 |  | 835486.55 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-06-10 | 13503 | 2026-06-10
지중No: MY25-001; 공사번호: 20251029-01; 공사명: 수암천 하천정비 및 주차장 공원 조성사업 전기공사; 작업구분: 저압; 착공일: 2025-11-29; 포장여부: 0 | 1198182000 |  |  | 기타(관급) | 동인전력 | 민수 | 혼합 | 안양 | 7.5 | 68 | 0 | 119818200 | 1108318350 | 753656478 |  | 0 | [13 empty] | 신연수 상무 | [6 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-12 | 13503 | 2026-05-26
MY25-002 | 20251030-01 | 고양외고 여자기숙사 간이스프링쿨러 설치공사 | 보수 | 김단후 |  | 2026-01-05 |  | 완료 |  | 0 | 203561619 |  | 스마트이엔씨/75% | 기타(관급) | (주) 영전사 | 민수 | 혼합 | 기타 | 0 | 100 | 100 | 20356162 | 203561619 | 203561619 |  | 203561619 | [6 empty] | 203561619 |  | 20356162 | 223917781 |  | 2026-02-26 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-06 | 13503 | 2026-03-11
MY25-003 | 20251209-01 | 병점고 기숙사 스프링쿨러 설치 소방공사 | 보수 | 김단후 |  | 2025-12-29 |  |  | 1차기성 | 0 | 208477073 | 127492455 | 스마트이엔씨/ 75 | 기타(관급) | (주) 영전사 | 민수 | 혼합 | 기타 | 0 | 100 | 61 | 20847707 | 208477073 | 208477073 |  | 127171014.53 |  | 12749246 |  |  | 140241701 | [15 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-06 | 13503 | 2026-03-11
MY25-004 | 20251230-01 | 상도중 LED조명설치 전기공사 | 보수 | 김단후 |  | 2026-01-02 |  | 완료 |  | 0 | 165630000 |  |  | 기타(관급) | (주) 영전사 | 민수 | 혼합 | 기타 | 0 | 100 | 100 | 16563000 | 165630000 | 165630000 |  | 165630000 | [6 empty] | 165630000 |  | 16563000 | 182193000 |  | 2026-02-20 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-06 | 13503 | 2026-03-24
MY26-001 | 20260212-01 | 상도중학교 추가공사 | 보수 | 김단후 |  | 2026-02-26 |  | 완료 |  | 0 | 4090910 |  | 추가공사 | 기타(관급) | (주) 영전사 | 민수 | 혼합 | 기타 | 7.5 | 100 | 100 | 409091 | 3784091.75 | 3784091.75 |  | 3784091.75 | [6 empty] | 4090910 |  | 409091 | 4500001 |  | 2026-02-26 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2026-02-24 | 13503 | 2026-03-11
MY26-002 | 20260303-01 | 시험용 접속케이블 공사 | 고압 | 김명호 |  | 2026-03-03 |  |  |  | 0 | 20000000 |  |  | 에스엠텍 | (주) 영전사 | 민수 | 지중 | 기타 | 7.5 | 100 | 100 | 2000000 | 18500000 | 18500000 |  | 18500000 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2026-03-10 | 13501 | 2026-03-10
MY26-004 | 20260330-01 | 2026년 배전 지상기기(개폐기, 변압기) 점검 및 청소 용역도급계약 | 보수 | 김무선 |  | 2026-04-02 |  |  |  | 0 | 39000000 |  |  | 삼천리 | (주) 영전사 | 민수 | 지중 | 광명 | 7.5 | 100 |  | 3900000 | 36075000 | 36075000 | [15 empty] | 손연배 대리 |  | 010-4512-0605 |  |  |  |  | 0 | 13503 | 2026-04-06 | 13503 | 2026-04-06
SG25-001 | 8474-2025-3004 | 25년 불량 지상변압기 교체공사 | 고압 | 김상훈 |  | 2025-01-17 | 미시공 |  |  | 0 | 5542536 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 50 | 554253.6 | 5126845.8 | 4152745.1 |  | 2076372.55 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-05-07
SG25-002 | 8474-2024-3271 | 25년 노후 지상개폐기 교체공사 | 고압 | 김상훈 |  | 2025-01-17 | 시공중 |  |  | 0 | 29443450 |  | 44-D-M N2가스 1대 받았음(야적장보유중) 325직선잔재 | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 25 | 643249 | 27235191.25 | 22060504.91 |  | 5515126.23 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13501 | 2026-02-21
SG25-003 | 8474-2024-3267 | 25년 지중저압 취약설비 보강 공사 | 고압 | 김상훈 |  | 2025-01-17 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 5590677 | 5590677 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 100 | 559068 | 5171376.23 | 4188814.74 |  | 4188814.74 | [6 empty] | 559677 |  | 55968 | 615645 |  | 2025-02-21 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SG25-004 | 8474-2024-3269 | 25년 노후 지상변압기 교체공사 | 고압 | 김상훈 |  | 2025-01-23 | 시공중 |  |  | 0 | 10644526 | 5373748 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 70 | 1064452.6 | 9846186.55 | 7975411.11 |  | 5582787.78 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-04-08
SG25-005 | 8474-2024-3237 | 소하동929광명시장 도로확장 지장전주 이설공사 | 고압 | 김상훈 |  | 2025-01-14 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 6750333 | 6750333 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 100 | 675033 | 6244058.03 | 5057687 | [8 empty] | 6750333 |  | 675033 | 7425366 |  | 2025-06-18 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SG25-006 | 8474-2025-3062 | 광명동 광명시장외 저압입상점 철거공사 | 고압 | 김상훈 |  | 2025-02-21 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 1980438 | 1980438 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 100 | 198044 | 1831905.15 | 1483843.17 |  | 1483843.17 | [6 empty] | 2486296 |  |  |  |  | 2025-03-14 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SG25-007 | 8474-2025-3063 | 철산동 불량 지상개폐기 교체공사(모세2) | 고압 | 김상훈 |  | 2025-02-22 | 완료 | 완료 |  | 0 | 2486296 |  | 철거변압기 행정처리대기 | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 100 | 320947 | 2299823.8 | 1862857.28 | [8 empty] | 2486296 |  | 248630 | 2734926 |  | 2026-01-16 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SG25-008 | 8474-2024-3272 | 25년 노후케이블 교체공사 | 고압 | 김상훈 |  | 2025-03-15 | 완료 | 완료 |  | 0 | 39729209 | 30723432 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 100 | 4364656 | 36749518.33 | 29767109.84 | [8 empty] | 9005777 |  | 900578 | 9906355 |  | 2025-12-22 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SG25-009 | 8474-2025-3077 | 조류둥지 상습 입상주 해소공사(한복간1) | 고압 | 김상훈 |  | 2025-03-18 |  |  |  | 0 | 4805574 |  | 가공에서 진행(장주교체) | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 |  | 480557.4 | 4445155.95 | 3600576.32 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
SG25-010 | 8474-2025-3069 | 철산주공8.9단지 지장설비 이설공사(철산23외) | 고압 | 김상훈 |  | 2025-03-25 | 완료 | 완료 |  | 0 | 38831263 | 25148114 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 100 | 3883126 | 35918918.28 | 29094323.8 |  | 29094323.8 | [6 empty] | 13683149 |  | 1368315 | 15051464 |  | 2026-03-24 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-04-03
SG25-011 | 8474-2025-3121 | 철산295-p1 저압 지중케이블 교체공사 | 고압 | 김상훈 |  | 2025-04-10 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 1638819 | 1638819 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 100 | 163882 | 1515907.58 | 1227885.14 | [8 empty] | 1638819 |  | 163882 | 1802701 |  | 2025-06-19 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SG25-012 | 8474-2025-3153 | 일직2 SW 엘보 긴급연결 공사(삼천리 공급) | 고압 | 김상훈 |  | 2025-05-10 | 완료 | 완료 |  | 0 | 276614 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 100 | 27661 | 255867.95 | 207253.04 |  | 207253.04 | [6 empty] | 316168 |  | 31617 | 347785 |  | 2026-04-27 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-04-27
SG25-013 | 8474-2025-3192 | 25년 노후 지상변압기 교체공사(소하21-P1외) | 고압 | 김상훈 |  | 2025-06-16 | 미시공 |  | 1차기성 | 0 | 12987527 | 5962247 | 150KVA4대 출고완료 | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 100 | 1298752.7 | 12013462.48 | 9730904.6 |  | 9730904.6 |  | 596225 |  |  | 6558472 | [15 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-03-26
SG25-014 | 8474-2025-3194 | 하안230 불량 다회로차단기 교체공사 | 고압 | 김상훈 |  | 2025-06-16 | 미시공 | 완료 |  | 0 | 1560693 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 100 | 156069 | 1443641.03 | 1169349.23 | [8 empty] | 1560693 |  | 156069 | 1716762 |  | 2026-01-21 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SG25-015 | 8474-2025-3195 | 25년 지상기기 열화상 적출분 해소공사 | 고압 | 김상훈 |  | 2025-06-17 | 시공중 |  |  | 0 | 1229142 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 |  | 122914.2 | 1136956.35 | 920934.64 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
SG25-016 | 8474-2025-3161 | 하안동 광명도시공사 지장설비 이설공사 | 고압 | 김상훈 |  | 2025-08-01 | 완료 | 완료 |  | 1 | 22066970 | 15480491 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 100 | 1930283 | 20411947.25 | 16533677.27 |  | 16533677.27 | [6 empty] | 6586479 |  | 658648 | 7245127 |  | 2026-04-30 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-04-30
SG25-017 | 8474-2025-3272 | 하안동 동진종합건설 차량충돌 복구공사(하안226) | 고압 | 김상훈 |  | 2025-08-04 | 완료 | 완료 |  | 0 | 5125868 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 100 | 385514 | 4741427.9 | 3840556.6 | [8 empty] | 5125868 |  | 512587 | 5638455 |  | 2026-01-19 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SG25-018 | 8474-2025-3273 | 소하동 대우조선해양 차량충돌 복구공사(안서간1) | 고압 | 김상훈 |  | 2025-08-05 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 11742239 | 11742239 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 100 | 1174224 | 10861571.08 | 8797872.57 | [8 empty] | 11742239 |  | 1174224 | 12916463 |  | 2025-09-15 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SG25-019 | 8474-2025-3228 | 철산주공10.11단지 도로확장 지장설비 이설공사 | 고압 | 김상훈 |  | 2025-08-09 | 완료 | 완료 |  | 1 | 66712009 | 54144148 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 100 | 6748403 | 61708608.33 | 49983972.74 |  | 49983972.74 | [6 empty] | 12567861 |  | 1256786 | 13824647 |  | 2026-04-30 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-04-30
SG25-020 | 8474-2025-3313 | 하안141-1 지상개폐기 엘보 교체공사 | 고압 | 김상훈 |  | 2025-09-12 | 완료 | 완료 |  | 0 | 1362448 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 100 | 136245 | 1260264.4 | 1020814.16 | [8 empty] | 1362448 |  | 136245 | 1498693 |  | 2025-12-08 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SG25-021 | 8474-2025-3336 | 소하동 광명시청 지장전주 이설공사(가리간809R19R1 | 고압 | 김상훈 |  | 2025-10-21 | 미시공 |  |  | 1 | 7356512 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 혼합 | 광명 | 7.5 | 81 | 90 | 571494 | 6804773.6 | 5511866.62 |  | 4960679.95 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-04-03
SG25-022 | 8474-2025-3352 | 2025년 AMS D등급 지상개폐기 교체공사 | 고압 | 김상훈 |  | 2025-10-29 | 미시공 |  |  | 0 | 2933357 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 |  | 293335.7 | 2713355.23 | 2197817.73 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
SG25-023 | 8474-2025-3315 | 5R구역 배수로공사 진성간12 지장이설 | 고압 | 김상훈 | 강영주 | 2025-10-15 | 시공중 | 완료 | 2차기성 | 0 | 17704982 | 26040578 | 포장복구비 감액반영완료 | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 100 | 2604058 | 16377108.35 | 13265457.76 |  | 13265457.76 |  | 2604058 |  |  | 28644636 |  | -8335596 |  | -833560 | -9169156 |  | 2026-05-18 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-05-20
SG25-024 | 8474-2025-3360 | 소하동 오크팰리스 저압인입선 교체공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-11-07 | 완료 | 완료 |  | 0 | 355261 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 100 | 35526 | 328616.43 | 266179.3 | [8 empty] | 355261 |  | 35526 | 390787 |  | 2025-12-08 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SG25-025 | 8474-2024-3224 | 광명제1R구역재개발조합 도로확장 지장이설공사 | 고압 | 김상훈 |  | 2025-03-05 | 시공중 |  |  | 0 | 106209799 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 30 | 10620979.9 | 98244064.08 | 79577691.9 |  | 23873307.57 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13501 | 2026-01-01
SG25-026 | 8474-2025-3384 | 운휴설비 철거공사 | 고압 | 김상훈 |  | 2025-11-24 | 완료 | 완료 |  | 0 | 462829 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 100 | 57118 | 428116.83 | 346774.63 | [8 empty] | 462829 |  | 46283 | 509112 |  | 2025-12-19 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SG25-027 | 8474-2025-3390 | 하안동 우정사업본부 저압입상점 철거공사 | 고압 | 김상훈 |  | 2025-12-01 | 미시공 | 완료 |  | 0 | 2404836 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 100 | 65535 | 2224473.3 | 1801823.37 |  | 1801823.37 | [6 empty] | 445331 |  | 44533 | 489864 |  | 2026-01-16 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SG25-028 | 8474-2025-3394 | 광명동 이정선 저압인입선 교체공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-12-08 |  | 완료 |  | 0 | 955923 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 100 | 95592 | 884228.78 | 716225.31 | [8 empty] | 955923 |  |  |  |  | 2026-01-16 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-07 | 13503 | 2026-02-26
SG25-029 | 8474-2025-3412 | 노온사동 포스코이앤씨 지중케이블 외상고장 복구공사 | 고압 | 김상훈 |  | 2025-12-23 |  | 완료 |  | 0 | 33942738 |  | 돌발공사 | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 100 | 3394274 | 31397033 | 25431597 |  | 22888437.3 | [6 empty] | 7202786 |  | 720279 | 7923065 |  | 2026-04-27 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-07 | 13503 | 2026-04-27
SG25-030 | 8474-2025-3409 | 철산13-p2-j2 저압인입선 접속공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-12-23 |  | 완료 |  | 0 | 638694 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 100 | 53067 | 590791.95 | 478541.48 | [8 empty] | 638694 |  | 63869 | 702563 |  | 2026-01-16 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-07 | 13503 | 2026-02-26
지중No: SG25-28; 공사번호: 8474-2025-3394; 공사명: 광명동 이정선 저압인입선 교체공사; 작업구분: 저압; 공사담당: 김상훈; 포장여부: 0 |  |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 |  |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2026-01-06 | 13501 | 2026-01-06
SG26-001 | 3753-2026-3019 | 철산동 광명도시공사 신축지장 이설공사 | 고압 | 김상훈 |  | 2026-01-19 |  | 완료 |  | 0 | 1190085 |  | 가공공사 완료후 지상변압기 및 케이블 철거 공사 | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 혼합 | 광명 | 7.5 | 81 | 100 | 119009 | 1100828.63 | 891671.19 |  | 847087.63 | [6 empty] | 1190085 |  |  |  |  | 2026-05-08 |  | (주)타우이엔지 | [6 empty] | 0 | 13503 | 2026-01-19 | 13503 | 2026-05-27
SG26-002 | 8474-2026-3004 | 노후지상변압기 교체공사(하안245-P1) | 보수 | 김상훈 |  | 2026-01-19 |  |  |  | 0 | 3108428 |  | 지상변압기 교체공사 | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 |  | 310843 | 2875295.9 | 2328989.68 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2026-02-28 | 13501 | 2026-02-28
SG26-003 | 8474-2025-3417 | 수리불가 지상개폐기 교체공사(철산46) | 고압 | 김상훈 |  | 2026-01-23 |  |  |  | 0 | 1650863 |  | 야간공사 진행예정으로 증액예상 | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 |  | 165086 | 1527048.28 | 1236909.1 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2026-02-28 | 13501 | 2026-02-28
SG26-004 | 8474-2026-3021 | 하안259 지상개폐기 교체공사(PT불량) | 고압 | 김상훈 |  | 2026-01-30 |  |  |  | 0 | 1509676 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 100 | 150968 | 1396450.3 | 1131124.74 |  | 1131124.74 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-01-30 | 13503 | 2026-06-08
SG26-005 | 8474-2026-3026 | 26년 특정제원 지상개폐기 교체공사 | 고압 | 김상훈 | 김태용 |  |  |  | 1차기성 | 0 | 23122326 | 16262896 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 14 | 2312233 | 21388151.55 | 17324402.76 |  | 2425416.39 |  | 1626290 |  |  | 17889186 | [15 empty] | 0 | 13503 | 2026-03-11 | 13503 | 2026-05-27
SG26-006 | 8474-2026-3047 | 과림간46R34L9 입상케이블 종단접속재 교체공사(돌발) | 보수 | 김도윤 | 이홍관 | 2026-04-02 |  | 완료 |  | 0 | 3987345 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 혼합 | 광명 | 7.5 | 81 | 100 | 398735 | 3688294.13 | 2987518.24 |  | 2987518.24 | [6 empty] | 3987345 |  | 398735 | 4386080 |  | 2026-05-18 | [8 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-04 | 13503 | 2026-05-20
SG26-007 | 8474-2025-3297 | 밤일27외 노후 저압접속재 교체공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2026-04-18 |  |  |  | 0 | 10824935 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 |  | 1082494 | 10013064.88 | 8110582.55 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-04-17 | 13503 | 2026-04-17
SG26-008 | 8474-2025-3296 | 밤일15외 노후 저압접속재 교체공사 | 저압 | 김상훈 | 김태용 | 2026-04-18 |  |  |  | 0 | 12934875 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 |  | 1293488 | 11964759.38 | 9691455.09 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-04-17 | 13503 | 2026-04-17
SG26-009 | 8474-2026-3048 | 광명시 노온사동 윤용철 차량충돌 복구공사 | 고압 | 김상훈 | 김태용 |  |  | 완료 |  | 0 | 1026296 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 100 | 102630 | 949323.8 | 768952.28 |  | 768952.28 | [6 empty] | 1072661 |  | 107266 | 1179927 |  | 2026-05-18 | [8 empty] | 0 | 13503 | 2026-04-29 | 13503 | 2026-05-20
SG26-010 | 8474-2025-3302 | 하안지구h314 노후케이블 교체공사 | 고압 | 김상훈 | 김태용 | 2026-05-06 |  |  |  | 0 | 49624326 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 |  | 4962433 | 45902501.55 | 37181026.26 | [15 empty] | 타우이엔지 | [6 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-06 | 13503 | 2026-05-06
SG26-011 | 8474-2026-3100 | 특정제원(이엔테크제) 지상개폐기 교체공사(하안249, 하안138-2) | 보수 | 김상훈 | 김태용 | 2026-05-07 |  |  |  | 0 | 3282302 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 100 | 328230 | 3036129.35 | 2459264.77 |  | 2459264.77 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-07 | 13503 | 2026-06-08
SG26-012 | 8474-2026-3101 | 파급정전 예방 관련 지중 자동화 개폐기 교체공사 | 보수 | 김상훈 | 김태용 | 2026-05-07 |  |  |  | 0 | 4522264 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 |  | 452226 | 4183094.2 | 3388306.3 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-07 | 13503 | 2026-05-07
SG26-013 | 8474-2026-3144 | 26년 노후 지중케이블 교체공사(36년 이상 경과 변압기선로, 입상주구간) | 고압 | 김상훈 | 김태용 | 2026-05-22 |  |  |  | 0 | 44781757 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 |  | 4478176 | 41423125.23 | 33552731.43 | [15 empty] | 타우이엔지 | [6 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-21 | 13503 | 2026-05-21
SG26-014 | 8474-2026-3153 | 9321X969 입상점 철거 | 저압 | 김상훈 | 김태용 | 2026-05-27 |  |  |  | 0 | 373447 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 | 100 | 37345 | 345438.48 | 279805.16 |  | 279805.16 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-27 | 13503 | 2026-06-02
SG26-015 | 8474-2026-3161 | 수리불가 지상개폐기 교체공사(하안256) | 고압 | 김상훈 | 김태용 | 2026-06-03 |  |  |  | 0 | 1552928 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 |  | 155293 | 1436458.4 | 1163531.3 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-06-02 | 13503 | 2026-06-02
SG26-016 | 8474-2026-3163 | 특정제원 지상개폐기(일진제) 교체공사(철산29-1,9421E296) | 보수 | 김상훈 | 김태용 | 2026-06-09 |  |  |  | 0 | 3085469 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 광명 | 7.5 | 81 |  | 308547 | 2854058.83 | 2311787.65 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-06-09 | 13503 | 2026-06-09
SY25-001 | 3923-2025-3004 | 9617Z138 등 불량 저압입상점 보수공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-01-10 | 완료 |  | 완료 | 0 | 6101683 | 4897319 | 보수자재 보관중 | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 30 | 610168.3 | 5644056.78 | 4571685.99 |  | 1371505.8 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-04-02
SY25-002 | 3923-2024-3521 | 박달동 신한아파트재건축 지장전주 이설공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-01-09 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 17112866 | 31876932 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 100 | 1711287 | 15829401.05 | 12821814.85 | [8 empty] | 17112866 |  | 1711287 | 18824153 |  | 2025-07-27 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SY25-003 | 3923-2025-3019 | 만안SW17외 2개소 고장다발 지상개폐기 교체공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-01-17 | 미시공 |  |  | 0 | 8755027 |  | 보수자재 보관중 | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 |  | 875502.7 | 8098399.98 | 6559703.98 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
SY25-004 | 3923-2024-3674 | 부림TR48 외 1개소 AMS D등급 노후 지상변압기 교체공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-01-21 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 2506625 |  | 자재대체 대기(TR150kva N-2) | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 100 | 250663 | 2318628.13 | 1878088.78 |  | 1878088.78 | [6 empty] | 2506625 |  | 250663 | 2757288 |  | 2025-12-22 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-03-09
SY25-005 | 3923-2024-3680 | 고택TR23AB등 5개소 노후 지상변압기 교체공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-01-21 | 시공중 |  |  | 0 | 8876544 | 5010195 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 |  | 887654.4 | 8210803.2 | 6650750.59 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
SY25-006 | 3923-2025-3114 | 9716A19A등 불량 저압입상점 보수공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-02-06 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 1130365 | 1130365 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 100 | 113037 | 1045587.63 | 846925.98 | [8 empty] | 1130365 |  | 113037 | 1243402 |  | 2025-02-24 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SY25-007 | 3923-2025-3148 | 관내S/S 전력구 내 조립식 접속재 차화커버 설치 공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-02-24 | 완료 |  |  | 0 | 21780880 | 15000000 | 10/15 기성요청 | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 |  | 2178088 | 20147314 | 16319324.34 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
SY25-008 | 3923-2025-3214 | TR부림58 지상변압기 돌발 소손 교체 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-03-17 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 1655095 | 1655095 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 100 | 165510 | 1530962.88 | 1240079.93 | [8 empty] | 1655095 |  | 165510 | 1820605 |  | 2025-04-14 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SY25-009 | 3923-2025-3243 | (긴)관악TR3 돌발소손변압기 교체공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-03-31 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 1751793 | 1751793 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 100 | 160899 | 1620408.53 | 1312530.91 | [8 empty] | 1751793 |  | 175179 | 1926972 |  | 2025-04-21 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SY25-010 | 3923-2025-3280 | 안양동 676-114 연접인입해소공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-04-11 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 3976735 | 3976735 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 100 | 397674 | 3678479.88 | 2979568.7 |  | 2979568.7 | [6 empty] | 3976735 |  | 397674 | 4374409 |  | 2025-11-19 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SY25-011 | 3923-2025-3255 | 대농2 맨홀 내 저압접속 불량개소 보수공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-04-18 | 시공중 |  |  | 0 | 5692151 | 2978574 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 100 | 569215.1 | 5265239.68 | 4264844.14 |  | 4264844.14 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-06-08
SY25-012 | 3923-2025-3319 | 9617S263 등 불량 저압입상점 보수공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-04-22 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 868075 | 868075 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 100 | 86808 | 802969.38 | 650405.19 | [8 empty] | 868075 |  | 86808 | 954883 |  | 2025-07-17 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SY25-013 | 3923-2025-3327 | 박달SW25 노후 및 파손 지상개폐기 교체공사 | 고압 | 김상훈 |  | 2025-04-24 | 미시공 | 완료 |  | 0 | 1773802 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 100 | 177380 | 1640766.85 | 1329021.15 |  | 1329021.15 | [6 empty] | 1773802 |  | 177380 | 1951182 |  | 2026-02-25 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2026-02-26
SY25-014 | 3923-2024-3634 | 석수동 LH 안양천변도로개설공사 지장전주 이설공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-02-04 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 3447679 | 15080214 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 100 | 344768 | 3189103.08 | 2583173.49 | [8 empty] | 3447679 |  | 344768 | 3792447 |  | 2025-09-23 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SY25-015 | 3917-2025-3304 | 평촌동 934 롯데건설㈜ 지장케이블 이설 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-05-13 | 완료 | 완료 |  | 1 | 42970421 | 35000000 | 주간공사 변경으로 추가 기성 불가(준공액 기성완료) | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 100 | 4297042 | 39747639.43 | 32195587.93 |  | 32195587.93 | [6 empty] | 7970421 |  | 797042 | 8767463 |  | 2026-03-17 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-04-03
SY25-016 | 3923-2025-3345 | 비산동 584-6 안양시청 통행불편 지장전주(임곡간2R16L2) | 저압 | 김상훈 |  | 2025-05-15 | 완료 | 완료 |  | 1 | 6313721 |  | 지중분 소액 기성금지 | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 100 | 1830821 | 5840191.93 | 4730555.46 | [8 empty] | 6313721 |  | 631372 | 6945093 |  | 2026-01-14 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SY25-017 | 3923-2025-3382 | 양명SW3 노후 및 순시 적출분 지상개폐기 교체공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-05-23 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 1641906 | 1641906 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 100 | 306542 | 1518763.05 | 1230198.07 | [8 empty] | 1641906 |  | 164191 | 1806097 |  | 2025-11-17 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SY25-018 | 3923-2025-3408 | 삼덕SW12 등 열화상적출 엘보접속재 교체공사(에스제이이) | 저압 | 김상훈 |  | 2025-06-11 | 미시공 |  |  | 0 | 1881636 |  | 삼덕SW12번 엘보 여름에 부하가많아서 개방불가 겨울에 가능 | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 |  | 188163.6 | 1740513.3 | 1409815.77 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
SY25-019 | 3923-2025-3431 | 만안TR24외 26년 노후변압기선로 교체공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-06-24 | 시공중 |  |  | 0 | 36823748 |  | 60SQ*3D*900M,95SQ*6D*3,000M 청구 | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 30 | 3682374.8 | 34061966.9 | 27590193.19 |  | 8277057.96 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-04-20
SY25-020 | 3923-2025-3426 | 경수TR24 외 26년경과 노후변압기선로 교체공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-06-24 | 시공중 |  | 1차기성 | 0 | 40293995 | 22001786 | 시공중 경수MH33 ~ 경수TR18 번 막힘 관로보수필요 | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 |  | 4029399.5 | 37271945.38 | 30190275.75 |  |  |  | 2200179 |  |  | 24201965 | [15 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SY25-021 | 3923-2025-3504 | 부림SW8 노후 및 소손 의심 지상개폐기 교체공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-07-17 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 3234577 | 3234577 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 100 | 142335 | 2991983.73 | 2423506.82 |  | 2423506.82 | [6 empty] | 3234577 |  |  |  |  | 2025-10-02 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SY25-022 | 3923-2025-3515 | 삼성TR29 등 절연유 적출분 지상변압기 교체공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-07-21 | 미시공 |  |  | 0 | 2692386 |  | 겨울진행 | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 |  | 269238.6 | 2490457.05 | 2017270.21 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
SY25-023 | 3923-2025-3423 | 안양동 만안구청 통행불편 지장전주 이설공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-06-25 | 완료 | 완료 |  | 1 | 2955560 |  | 지중분 소액 기성금지 | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 100 | 856998 | 2733893 | 2214453.33 | [8 empty] | 2955560 |  | 295556 | 3251116 |  | 2026-01-28 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SY25-024 | 3923-2025-3528 | 병목지39R12JB1 불량 저압접속함 보수공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-07-30 | 미시공 |  |  | 0 | 1314506 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 |  | 131450.6 | 1215918.05 | 984893.62 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
SY25-025 | 3923-2025-3535 | 안양동 688-28 운휴설비(9617Z384,9617Z386) 철거공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-08-12 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 1285040 | 1285040 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 100 | 128504 | 1188662 | 962816.22 | [8 empty] | 1285040 |  | 128504 | 1413544 |  | 2025-10-24 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SY25-026 | 3923-2025-3542 | 박달 10-1 등 운휴설비 철거공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-08-12 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 682783 | 682783 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 100 | 75440 | 631574.28 | 511575.16 | [8 empty] | 682783 |  | 68278 | 751061 |  | 2025-09-25 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SY25-027 | 3923-2025-3558 | 안양동 389-4 저압 운휴설비(9716C773,9716C871) 철거공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-08-19 | 완료 | 완료 | 완료 | 0 | 787439 | 787439 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 100 | 88959 | 728381.08 | 589988.67 |  | 589988.67 | [6 empty] | 787439 |  | 78744 | 866183 |  | 2025-10-24 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SY25-028 | 3923-2025-3580 | 안양동 우리자산신탁 인입선 이설공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-09-02 | 완료 | 완료 |  | 0 | 2594042 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 100 | 240484 | 2399488.85 | 1943585.97 | [8 empty] | 2594042 |  | 259404 | 2853446 |  | 2025-12-19 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SY25-029 | 3923-2025-3602 | 안양동 517-14 운휴설비 설치공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-09-06 |  |  |  | 0 | 277708 |  | 공사취소요청(김민성감독) 취소사유: 수용가에서 철거 | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 |  | 27770.8 | 256879.9 | 208072.72 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
SY25-030 | 3923-2025-3607 | 안양동 676-214 송영구 지중외상 복구공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-09-10 |  |  |  | 0 | 1646179 |  | 취소사유 : 수용가측에서 준공한답시고 덮어버림 , 간선J/B이기도 하고 김민성감독 취소요청함 | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 |  | 164617.9 | 1522715.58 | 1233399.62 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
SY25-031 | 3923-2025-3624 | 안양동 190-11 지중외상 복구공사(에스제이이) | 고압 | 김상훈 |  | 2025-09-17 | 완료 | 완료 |  | 0 | 8378263 | 6600920 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 100 | 837826 | 7749893.28 | 6277413.55 |  | 6277413.55 | [6 empty] | 1777343 |  | 177734 | 1955077 |  | 2026-02-25 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SY25-032 | 3923-2025-3654 | 안양동 682-3 현대건설 지중외상고장 복구공사(에스제이이) | 저압 | 김상훈 |  | 2025-10-10 | 미시공 |  |  | 1 | 18991404 |  | 내년 시공요청(현대건설) | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 30 | 1899140.4 | 17567048.7 | 14229309.45 |  | 4268792.84 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-05-20
SY25-033 | 3923-2025-3664 | 안양동 674-33 저압설비 보수공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-10-16 | 미시공 |  |  | 0 | 352230 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 |  | 35223 | 325812.75 | 263908.33 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
SY25-034 | 3923-2025-3693 | 만안SW10 지상개폐기 교체공사(에스제이이) | 저압 | 김상훈 |  | 2025-10-30 | 미시공 |  |  | 0 | 1414242 |  | 주간공사가능 | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 |  | 141424.2 | 1308173.85 | 1059620.82 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
SY25-035 | 3923-2025-3713 | 안양동 622-59 운휴설비 철거공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-11-07 | 완료 | 완료 |  | 0 | 250004 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 100 | 23314 | 231253.7 | 187315.5 | [8 empty] | 250004 |  | 25000 | 275004 |  | 2025-12-19 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SY25-036 | 3923-2025-3483 | 석수동 한국토지주택공사 안양천변도로 지장전주 이설공사 | 고압 | 김상훈 |  | 2025-11-14 | 미시공 |  | 1차기성 | 0 | 27000000 | 20000000 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 95 | 2700000 | 24975000 | 20229750 |  | 19218262.5 |  | 2000000 |  |  | 22000000 | [15 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-02-26
SY25-037 | 3923-2025-3680 | 2025년 번호찰 정비공사 B지역(관악지 외) | 저압 | 김상훈 |  | 2025-11-19 | 미시공 | 완료 |  | 0 | 7372172 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 100 | 737217 | 6819259.1 | 5523599.87 |  | 5523599.87 | [6 empty] | 7372172 |  | 737217 | 8109389 |  | 2026-03-16 | [8 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13503 | 2026-04-03
SY25-038 | 3923-2025-3261 | 고천동 고천가구역 재개발 지장전주 이설공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2025-11-26 | 미시공 |  |  | 0 | 72619185 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 |  | 7261918.5 | 67172746.13 | 54409924.36 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-08 | 13500 | 2025-12-09
SY26-001 | 3923-2026-3045 | 박달SW32 돌발소손 지상개폐기 교체공사(에스제이이) | 고압 | 김상훈 |  |  |  | 완료 |  | 0 | 2308134 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 100 | 230813 | 2135023.95 | 1729369.4 |  | 1729369.4 | [6 empty] | 2308134 |  | 230813 | 2538947 |  | 2026-04-09 | [8 empty] | 0 | 13503 | 2026-01-26 | 13503 | 2026-04-10
SY26-002 | 3923-2026-3047 | 부림SW53외 26년경과 노후변압기선로 교체공사 | 고압 | 김상훈 |  | 2026-01-29 |  |  | 1차기성 | 0 | 52527188 | 31791391 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 44 | 5252719 | 48587648.9 | 39355995.61 |  | 17316638.07 |  | 3179139 |  |  | 34970530 | [8 empty] | (주)광성이엔지 | [6 empty] | 0 | 13503 | 2026-01-30 | 13503 | 2026-06-14
SY26-003 | 3923-2025-3788 | (목적)평촌공동구 내 비난연케이블 교체공사(모락,소라) | 고압 | 김상훈 |  | 2026-01-29 |  |  |  | 0 | 25068674 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 |  | 2506867 | 23188523.45 | 18782703.99 | [15 empty] | 광성이엔지 | [6 empty] | 0 | 13503 | 2026-01-30 | 13503 | 2026-01-30
SY26-004 | 3923-2026-3046 | 안양동 504-3 저압입상점 보수공사 | 저압 | 김상훈 |  | 2026-01-29 |  |  |  | 0 | 731213 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 |  | 73121 | 676372.03 | 547861.34 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-01-30 | 13503 | 2026-01-30
SY26-005 | 3923-2026-3067 | 연화TR67외 26년경과 노후변압기선로 교체공사 | 고압 | 김상훈 | 조윤호 | 2026-02-03 |  | 완료 | 1차기성 | 0 | 42022350 | 37844638 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 100 | 4202235 | 38870673.75 | 31485245.74 |  | 31485245.74 |  | 3784464 |  |  | 41629102 |  | 4177712 |  | 417771 | 4595483 |  | 2026-05-22 |  | 광성이엔지 |  | 010-2271-1729 |  |  |  |  | 0 | 13503 | 2026-02-23 | 13503 | 2026-05-27
SY26-006 | 3923-2026-3114 | (선)삼덕7 맨홀내 지중고장 복구공사 | 고압 | 김상훈 | 심재홍 | 2026-02-24 |  | 완료 | 1차기성 | 0 | 48196772 | 20034508 |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 100 | 2625273 | 44582014.1 | 36111431.42 |  | 36111431.42 |  | 2003451 |  |  | 22037959 |  | 28162264 |  | 2816226 | 30978490 |  | 2026-04-29 | [8 empty] | 0 | 13503 | 2026-02-23 | 13503 | 2026-04-29
SY26-007 | 3923-2026-3164 | 대농M/H4 저압케이블 소손 접속재 교체공사-SJE | 저압 | 김상훈 | 심재홍 | 2026-03-04 |  | 완료 |  | 0 | 1489785 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 100 | 148979 | 1378051.13 | 1116221.41 |  | 1004599.27 | [6 empty] | 3044874 |  | 304487 | 3349361 |  | 2026-04-29 | [8 empty] | 0 | 13503 | 2026-03-06 | 13503 | 2026-04-29
SY26-008 | 3923-2026-3225 | (긴급)만안SW40 개폐기 열화고장 교체공사 | 고압 | 김상훈 | 심재홍 | 2026-03-18 |  |  |  | 0 | 2411690 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 90 | 241169 | 2230813.25 | 1806958.73 |  | 1626262.86 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-03-18 | 13503 | 2026-04-03
SY26-009 | 3923-2026-3227 | 석수동585-38 박도경 지장전주 이설공사(일직지35) | 저압 | 김상훈 | 유성현 | 2026-03-25 |  |  |  | 0 | 1200000 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 혼합 | 안양 | 7.5 | 81 |  | 120000 | 1110000 | 899100 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-03-24 | 13503 | 2026-03-24
SY26-010 | 3923-2026-3073 | 경수SW48 불량 경과지 관로 계통 보강공사 | 고압 | 김상훈 | 조윤호 | 2026-03-25 |  |  |  | 0 | 15000000 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 |  | 1500000 | 13875000 | 11238750 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-03-25 | 13503 | 2026-03-25
SY26-011 | 3923-2026-3234 | 신촌SW71 수명완료 노후 지중케이블 교체공사 | 고압 | 김상훈 | 조윤호 | 2026-03-26 |  |  |  | 0 | 40940448 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 |  | 4094045 | 37869914.4 | 30674630.66 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-03-26 | 13503 | 2026-03-26
SY26-012 | 3923-2026-3275 | (선)만안TR40 돌발소손 지상변압기 교체공사(에스제이이) | 보수 | 김상훈 | 심재홍 | 2026-04-01 |  |  |  | 0 | 1153719 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 90 | 115372 | 1067190.08 | 864423.96 |  | 777981.56 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-03-31 | 13503 | 2026-04-03
SY26-013 | 3923-2026-3293 | (선)삼성SW20 돌발소손 지상개폐기 교체공사(에스제이이) | 보수 | 김상훈 | 심재홍 |  |  |  |  | 0 | 7783729 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 |  | 778373 | 7199949.33 | 5831958.95 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-04-08 | 13503 | 2026-04-08
SY26-014 | 3923-2026-3292 | 테크노SW11 일진제 특정제원 지상개폐기 교체외 | 보수 | 김상훈 | 조가희 |  |  |  |  | 0 | 2193519 |  | 엘보분리 내역 준공 반영 예정 | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 5 | 219352 | 2029005.08 | 1643494.11 |  | 82174.71 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-04-09 | 13503 | 2026-04-20
SY26-015 | 3923-2025-3806 | 동편MH22~동편T6-1 저압 노후케이블 교체공사 | 보수 | 김상훈 | 심재홍 |  |  |  |  | 0 | 27723074 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 |  | 2772307 | 25643843.45 | 20771513.19 | [15 empty] | (주)광성이엔지 | [6 empty] | 0 | 13503 | 2026-04-09 | 13503 | 2026-04-09
SY26-016 | 3923-2026-3242 | 부림SW5 외 수명만료 노후 지중케이블 교체공사 | 고압 | 김상훈 | 조윤호 | 2026-04-16 |  |  |  | 0 | 84506238 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 | 28 | 8450624 | 78168270.15 | 63316298.82 |  | 17728563.67 | [20 empty] | 0 | 13503 | 2026-04-15 | 13503 | 2026-05-13
지중No: SY26-017; 공사번호: 3923-2026-3202; 공사명: 평촌간28R2순시 적출분 해소공사; 작업구분: 저압; 공사담당: 김상훈; 포장여부: 0 | 6313721 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 혼합 | 안양 | 7.5 | 81 |  | 631372 | 5840191.93 | 4730555.46 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-04-23 | 13503 | 2026-04-23
SY26-018 | 3923-2026-3314 | 부림 1 외 4 노후 지상변압기 교체 | 고압 | 김상훈 | 심재홍 |  |  |  |  | 0 | 7842968 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 |  | 784297 | 7254745.4 | 5876343.77 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-04-27 | 13503 | 2026-04-27
SY26-019 | 3923-2026-3338 | 임곡간37외 1 케이블헤드 열화 교체공사 | 고압 | 김상훈 | 심재홍 | 2026-04-30 |  |  |  | 0 | 3261006 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 혼합 |  | 7.5 | 81 |  | 326101 | 3016430.55 | 2443308.75 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-05-05 | 13503 | 2026-05-05
SY26-020 | 3923-2026-3425 | 덕천SW1 돌발소손 개폐기 교체 | 보수 | 김상훈 | 심재홍 | 2026-06-11 |  |  |  | 0 | 31402209 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 |  | 3140221 | 29047043.33 | 23528105.09 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-06-11 | 13503 | 2026-06-11
SY26-021 | 3923-2026-3419 | 장내SW6 심재우 차량충돌 개폐기 교체공사 | 보수 | 김상훈 | 심재홍 | 2026-06-11 |  |  |  | 0 | 2669642 |  |  | 한전 | 에스제이이 | 단가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 81 |  | 266964 | 2469418.85 | 2000229.27 | [22 empty] | 0 | 13503 | 2026-06-11 | 13503 | 2026-06-11
지중No: TY25-001; 공사번호: 20251203-01; 공사명: 이충동 브레인시티 용수공급시설 지장이설; 작업구분: 고압; 착공일: 2025-12-22; 포장여부: 0 | 196000000 |  | 지장이설 | 한전 | 에스제이이2 | 총가 | 지중 | 기타 | 7.5 | 84 |  | 19600000 | 181300000 | 152292000 | [15 empty] | 모름 |  | 010-3765-8276 |  |  |  |  | 0 | 13501 | 2025-12-12 | 13501 | 2025-12-12
지중No: TY25-002; 공사번호: 20250102-001; 공사명: 인동선 11공구 국가철도공단 지장이설공사; 작업구분: 고압; 착공일: 2025-05-12; 포장여부: 0 | 425243000 |  |  | 한전 | 상명전력㈜ | 총가 | 지중 | 기타 | 7.5 | 80 |  | 42524300 | 393349775 | 314679820 | [15 empty] | 최찬욱 이사 |  | 010-7450-7144 |  |  |  |  | 0 | 13501 | 2025-12-12 | 13501 | 2025-12-12
TY25-003 | 8787-2022-3078 | 안양 샘모루초교 지중화공사 | 고압 | 김무선 |  | 2023-02-20 |  |  | 3차기성 | 1 | 2811921588 | 924420000 |  | 한전 | 금학일렉트 | 총가 | 지중 | 안양 | 7.5 | 78 | 72.22 | 281192159 | 2601027468.9 | 2028801425.74 |  | 1465200389.67 |  | 92442000 |  |  | 1016862000 | [8 empty] | 김유찬 이사 |  | 010-7662-2873 |  |  |  |  | 1 | 13501 | 2025-12-12 | 13503 | 2026-05-22
TY25-004 | 20230308-01 | 군포로 군포중 지중화공사 | 고압 |  |  | 2023-05-22 |  |  | 1차기성 | 0 | 1680458000 | 430180000 |  | 한전 | 주식회사 양지 | 총가 | 혼합 | 안양 | 7.5 | 80 | 66.46 | 157344800 | 1554423650 | 1243538920 |  | 826455966.23 |  | 1281865 |  |  | 14100510 | [15 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-12 | 13503 | 2026-06-12
지중No: TY25-005; 공사번호: 20200901-01; 공사명: 초평동 한국토지주택공사 지장전주공사; 작업구분: 고압; 포장여부: 0 | 336140000 |  |  | 한전 | 선화 | 총가 | 혼합 | 안양 | 7.5 | 75 | 92.06 | 33614000 | 310929500 | 233197125 |  | 214681273.28 | [13 empty] | 광원 | [6 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-12 | 13503 | 2026-05-10
지중No: TY25-006; 공사번호: 20220808-01; 공사명: 과천동 부림동 지중화공사; 작업구분: 고압; 포장여부: 0 | 861946619 |  |  | 한전 | (주)컴피아 | 총가 | 혼합 | 기타 | 7.5 | 73 | 81.62 | 86194662 | 797300623 | 582029455 |  | 475052441.17 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2025-12-12 | 13503 | 2026-05-05
지중No: TY25-007; 공사명: 안양초 지중화; 작업구분: 고압; 공사담당: 김도윤; 포장여부: 0 | 800000000 |  |  | 한전 | 경도산업 | 총가 | 혼합 | 안양 | 7.5 | 75 | 7 | 80000000 | 740000000 | 555000000 |  | 38850000 | [20 empty] | 0 | 13501 | 2026-02-08 | 13501 | 2026-02-20
TY25-008 | 20250303-01 | 평촌SS관악DL 연계력확보 | 고압 | 김무선 | 박상준 | 2025-03-03 |  |  |  | 0 | 60000000 |  |  | 한전 | 원탑전 | 총가 | 혼합 | 안양 | 7.5 | 80 |  | 6000000 | 55500000 | 44400000 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2026-03-09 | 13501 | 2026-03-09
TY25-009 | 20250303-01 | 화성 남양뉴타운 2공구 배전간선설치공사(전기) | 고압 | 김무선 | 박상준 | 2025-03-03 |  |  |  | 0 | 60000000 |  |  | 한전 | 원탑전 | 총가 | 혼합 | 안양 | 7.5 | 80 |  | 6000000 | 55500000 | 44400000 | [22 empty] | 0 | 13501 | 2026-03-09 | 13501 | 2026-03-09
[11 empty] | 12876628085 | 2841348072 | [10 empty] | 11917686729.21 | 9510678370.1 | [8 empty] | 843937983 |  | 80595766 | 886553400