## 5월 공정현황
5월 공사 공정현황
구분 | No. | 공사명 | 목표 금액 | 5월 실적 | 공정률
계획 공사
계획 | JY25-256 | 호계동553-1 평촌어반밸리 10750kW 신설 | 26766000 | 24089944.5 | 90%
계획 | JY26-022 | 호계동1020-3 무인교통단속장비 가로등(을) 1kw 신설 | 218000 | 218199.31 | 100.1%
계획 | JY26-033 | 내손동693-8 정은종합건설 임시 70kw 신설 | 137000 | 137269.82 | 100.2%
계획 | JY26-040 | 안양동 441-9 백지현 일반용(갑)저압 15kw 공급방식변경증설 | 203000 | 203883.27 | 100.4%
계획 | JY26-041 | 비산동1111 안양시동안구청 1650kw 공급지점변경 | 567000 | 567348.57 | 100.1%
계획 | SY25-011 | 대농2 맨홀 내 저압접속 불량개소 보수공사 | 4264000 | 0 | 0%
계획 | SY25-032 | 안양동 682-3 현대건설 지중외상고장 복구공사(에스제이이) | 14229000 | 4268792.84 | 30%
계획 | SY26-002 | 부림SW53외 26년경과 노후변압기선로 교체공사 | 39355000 | 2361359.74 | 6%
계획 | SY26-016 | 부림SW5 외 수명만료 노후 지중케이블 교체공사 | 63316000 | 17728563.67 | 28%
계획 | TY25-003 | 안양 샘모루초교 지중화공사 | 30000000 | 20288014.26 | 67.63%
계획 | TY25-004 | 군포중 지중화공사 | 40000000 | 40912430.47 | 102.3%
계획 | CG26-005 | 삼천리 역세권 신규/보수공사 (저압접속함공사) | 25000000 | 0 | 0%
계획 | TY25-006 | 과천부림동 지중화공사 | 8000000 | 0 | 0%
계획 | SY26-009 | 석수동585-38 박도경 지장전주 이설공사(일직지35) | 899000 | 0 | 0%
계획 | SY26-015 | 동편M22 ~ 동편T6-1 저압 노후케이블 교체공사 | 20771000 | 0 | 0%
계획 | SY26-017 | 평촌간28R2 순시 적출분 해소공사 | 4730000 | 0 | 0%
계획 | JY25-260 | 안양동 413-1 ㈜대영플러스 일반용(갑)저압 120kW 신설 외 1 | 7472000 | 0 | 0%
계획 | JY26-010 | 고천동304-2 최가영 14+4kw 증설_3046 | 1473000 | 0 | 0%
계획 | JY26-011 | 관양동1020-1 현대드림모터스 89kw 증설_3040 | 14296000 | 0 | 0%
계획 공사 소계 |  |  | 301696000 | 110775806.45 | 36.72%
계획 외 공사
계획 외 | JG26-024 | (지중)하안동 광명전통문화연구회 임시전력(갑) 3kw 신설(상용/임시) | - | 71577.06 | -
계획 외 | JG26-025 | (지중)하안동 광명전통문화연구회 임시전력(갑) 3kw 신설(상용/임시)-2 | - | 71577.06 | -
계획 외 | JG26-026 | (지중)철산동 광명전통문화연구회 임시전력(갑) 3kw 신설(상용/임시) | - | 71577.06 | -
계획 외 | JY25-147 | 삼동580-1 의왕도시공사 800kW 신설 | - | 3635049.03 | -
계획 외 | JY25-165 | 내손라구역 대우건설 160kW 신설공사 (상가용) | - | 3558319.2 | -
계획 외 | JY25-172 | 내손라구역 GS건설 300kW 신설 (상가용) | - | 3412259.4 | -
계획 외 | JY25-188 | 내손라구역 주택용 1500kW 신설 및 철거 (잠정공급설비) | - | 13158250.71 | -
계획 외 | JY25-224 | 고천동 이규연 임시 4kW 신설 | - | 336080.2 | -
계획 외 | JY26-021 | 고천동227-4 어반산업개발 115kw 신설 | - | 716623.16 | -
계획 외 | JY26-023 | 고천동 현대산업개발(주) 임시 950kw 신설 | - | 564671.38 | -
계획 외 | JY26-037 | 2026년 지상개폐기 정기검사 | - | 1314589.32 | -
계획 외 | JY26-039 | 평촌동984 안양시청 가로등(갑) 1kw 신설(상용/임시) | - | 67810.92 | -
계획 외 | JY26-046 | 학의동641-5 의왕시청 저압 40kw 신설 | - | 137269.82 | -
계획 외 | JY26-048 | 오전동35-26 의왕가구거리협회 3kw 신설 | - | 199314.38 | -
계획 외 | JY26-052 | 산본동 군포시청 가로등(을) 17KW 신설(상용/임시) | - | 203883.27 | -
계획 외 | JY26-045 | 학의동1181 리젠시빌주택 고압 200kw 신설 | - | 9234671.95 | -
계획 외 | SG26-005 | 26년 특정제원 지상개폐기 교체공사 | - | 2425416.39 | -
계획 외 | CG26-008 | 2026년도 접속함 점검 및 청소 용역도급계약 | - | 11803000 | -
계획 외 공사 소계 |  |  | (목표없음) | 50981940.31 | -
▶ 5월 총 공정현황 |  |  | 301696000 | 161757746.76 | 53.62%
※ 총 공정률 = (계획 공사 실적 + 계획 외 공사 실적) ÷ 계획 공사 목표금액
※ 총 공정률이 100%를 초과할 경우, 계획 외 공사 수행으로 인한 초과 달성을 의미합니다.

## 5월 22일
지중No | 공사명 | 5월 | 합계
CG26-001 | 일직동 528-1(아지건설 저압 30KW전기공급) | 0 | 0
CG26-005 | 26년도 지상기기 정기검사 (광명역세권지구) | 0 | 18037500
CG26-006 | 일직동 528-1(효성,저압 50KW ) 전기공급공사 | 0 | 124875
CG26-007 | 일직동 511-2 (시티글로벌,고압 300KW)전기공급공사 | 0 | 541125
CG26-113 |  | 0 | 0
JG25-038 | 광명시 광명동 소방청 일반용 499kW 신설 | 0 | 274329.78
JG25-041 | 광명시 가학동 경기주택도시공사 일반용 300kw 신설 | 0 | 7204125.55
JG26-001 | (지)광명시 광명동 경륜경정총괄본부 일반용 130kW 신설 | 0 | 181803.4
JG26-002 | 철산동 광명제1R구역주택 가로등(갑) 1kW 신설(왕일 1-4-P1) | 0 | 0
JG26-013 | 2026년 광명지사 지중저압설비점검 | 0 | 31991657.36
JG26-014 | 철산동 (주)플러그링크 일반용(갑)저압 140kW 신설(상용/임시) | 0 | 25562603.56
JG26-015 | 2026년 광명지사 저압접속함 점검 및 보강공사 | 0 | 14714281.83
JG26-016 | (지)광명시 광명동 광명시장 가로등(갑) 1kw 공급지점변경 | 0 | 61029.83
JG26-017 | (지중)하안동 (주)플러그링크 일반용(갑)저압 21KW 신설(상용/임시) | 0 | 125157.64
JG26-018 | (지중)하안동 (주)플러그링크 일반용(갑)저압 42kw 신설(상용/임시) | 0 | 118376.46
JG26-019 | (지중)하안동 은광교회 일반용(갑)저압 72kw 신설(상용/임시) | 0 | 282200.14
JG26-024 | (지중)하안동 광명전통문화연구회 임시전력(갑) 3kw 신설(상용/임시) | 71577.06 | 71577.06
JG26-025 | (지중)하안동 광명전통문화연구회 임시전력(갑) 3kw 신설(상용/임시)-2 | 71577.06 | 71577.06
JG26-026 | (지중)철산동 광명전통문화연구회 임시전력(갑) 3kw 신설(상용/임시) | 71577.06 | 71577.06
JY25-020 | 학의동1138 의왕시청 3kw 신설 | 0 | 29179.63
JY25-078 | 오전동32-7 오전나구역 3,250kW 신설 | 0 | 35455175.58
JY25-096 | 석수동 348 화창지구재개발정비사업조합 일반용(갑)저압 12kW 신설 | 0 | 5751521.51
JY25-127 | 2025년 안양군포의왕지사 수급지점 개폐기 조작공사 | 0 | 0
JY25-147 | 삼동580-1 의왕도시공사 800kW 신설 | 3635049.03 | 18175245.13
JY25-149 | 고천동48-13 외 2건 의왕시장 동관단자 인입접속 | 0 | 179390.72
JY25-165 | 내손라구역 대우건설 160kW 신설공사 (상가용) | 3558319.2 | 3558319.2
JY25-172 | 내손라구역 GS건설 300kW 신설 (상가용) | 3412259.4 | 10236778.2
JY25-188 | 내손라구역 주택용 1500kW 신설 및 철거 (잠정공급설비) | 13158250.71 | 13158250.71
JY25-194 | 관양동640-1 외 가로등 5Kw 12개소 신설 | 0 | 478335.63
JY25-210 | 비산동305-44 한승도 저압 184kW 신설 | 0 | 1215867.69
JY25-223 | 학의동1164 (주)특수건설 50kW 신설 | 0 | 181803.1
JY25-224 | 고천동 이규연 임시 4kW 신설 | 336080.2 | 336080.2
JY25-241 | 부곡동1247-6 디폰 고압 990kW 증설(첨단212-1) | 0 | 4873420.45
JY25-242 | 고천동207-4 경기도군포의왕교육지원청 64kW 신설 | 0 | 1383029.09
JY25-243 | 안양동 200-14 SK 텔레콤 일반용(갑)저압 980kW 계약종별변경증설 | 0 | 6775665.3
JY25-244 | 호계동1167 만안교통 240kW 신설 | 0 | 8105644
JY25-251 | 호계동1003-8 호계1동사무 70kW 증설 외1건 | 0 | 159854.4
JY25-256 | 호계동553-1 평촌어반밸리 10750kW 신설 | 24089944.5 | 24089944.5
JY25-258 | 초평지구 가로등 2개소 인입접속공사 | 0 | 283322.3
JY26-001 | 평촌동895 한국환경공단 210kW 신설 | 0 | 12087832.5
JY26-002 | 월암동543-3 의왕시 임시 70kW 신설 | 0 | 181803.4
JY26-003 | 안양동 695-66 권용호 일반용(갑)저압 10kw 공급방식변경증설 | 0 | 788788.41
JY26-005 | 고천동 한영수 95kw 증설 | 0 | 599108.11
JY26-006 | 내손동 824-7 계약자불명 주택용 5KW 단순공급방식변경 | 0 | 195625.92
JY26-008 | 관양동1726 주식회사 홍화 임시 330KW 신설 | 0 | 65578.87
JY26-012 | 2026년 안양군포의왕지사 지중저압설비 점검 및 보강공사 | 0 | 94079929.55
JY26-013 | 고천동227-4 고천프라자 350kw 신설 | 0 | 17062682.47
JY26-015 | 오전동212-1 퍼플패치 일반용 290kW 해지후재사용 | 0 | 508343.65
JY26-021 | 고천동227-4 어반산업개발 115kw 신설 | 716623.16 | 3583115.8
JY26-022 | 호계동1020-3 무인교통단속장비 가로등(을) 1kw 신설 | 218199.31 | 218199.31
JY26-023 | 고천동 현대산업개발(주) 임시 950kw 신설 | 564671.38 | 564671.38
JY26-024 | 안양동674-53 김응경 일반용(갑)저압 18kw 공급지점변경 | 0 | 183494.94
JY26-025 | 관양동501-3 경안푸드주식회사 임시 50kw 신설 | 0 | 121347.78
JY26-029 | 호계동 165-5 (주)에스시큐리티 임시 5KW 신설 | 0 | 61029.83
JY26-030 | 호계동1223 홍재성 주택용 40kW 계약종별변경증설 | 0 | 1040490.23
JY26-032 | 안양동 688 주식회사 미전종합건설 임시전력(을)저압 100kw 신설 | 0 | 232318.79
JY26-033 | 내손동693-8 정은종합건설 임시 70kw 신설 | 137269.82 | 137269.82
JY26-037 | 2026년 지상개폐기 정기검사 | 1314589.32 | 20244675.56
JY26-039 | 평촌동984 안양시청 가로등(갑) 1kw 신설(상용/임시) | 67810.92 | 67810.92
JY26-040 | 안양동 441-9 백지현 일반용(갑)저압 15kw 공급방식변경증설 | 203883.27 | 203883.27
JY26-041 | 비산동1111 안양시동안구청 1650kw 공급지점변경 | 567348.57 | 567348.57
JY26-046 | 학의동641-5 의왕시청 저압 40kw 신설 | 137269.82 | 137269.82
JY26-048 | 오전동35-26 의왕가구거리협회 3kw 신설 | 199314.38 | 199314.38
JY26-052 | 산본동 군포시청 가로등(을) 17KW 신설(상용/임시) | 203883.27 | 203883.27
MY25-002 | 고양외고 여자기숙사 간이스프링쿨러 설치공사 | 0 | 203561619
MY25-003 | 병점고 기숙사 스프링쿨러 설치 소방공사 | 0 | 127171014.53
MY25-004 | 상도중 LED조명설치 전기공사 | 0 | 165630000
MY26-001 | 상도중학교 추가공사 | 0 | 3784091.75
MY26-002 | 시험용 접속케이블 공사 | 0 | 18500000
SG25-001 | 25년 불량 지상변압기 교체공사 | 0 | 2076372.55
SG25-002 | 25년 노후 지상개폐기 교체공사 | 0 | 5515126.23
SG25-004 | 25년 노후 지상변압기 교체공사 | 0 | 5582787.78
SG25-013 | 25년 노후 지상변압기 교체공사(소하21-P1외) | 0 | 9730904.6
SG25-021 | 소하동 광명시청 지장전주 이설공사(가리간809R19R1 | 0 | 4960679.96
SG25-029 | 노온사동 포스코이앤씨 지중케이블 외상고장 복구공사 | 0 | 22888437.3
SG26-001 | 철산동 광명도시공사 신축지장 이설공사 | 0 | 847087.63
SG26-006 | 과림간46R34L9 입상케이블 종단접속재 교체공사(돌발) | 0 | 2987518.24
SG26-009 | 광명시 노온사동 윤용철 차량충돌 복구공사 | 0 | 768952.28
SY25-001 | 9617Z138 등 불량 저압입상점 보수공사 | 0 | 1371505.8
SY25-011 | 대농2 맨홀 내 저압접속 불량개소 보수공사 | 0 | 2558906.48
SY25-013 | 박달SW25 노후 및 파손 지상개폐기 교체공사 | 0 | 1329021.15
SY25-015 | 평촌동 934 롯데건설㈜ 지장케이블 이설 | 0 | 32195587.93
SY25-019 | 만안TR24외 26년 노후변압기선로 교체공사 | 0 | 2759019.32
SY25-031 | 안양동 190-11 지중외상 복구공사(에스제이이) | 0 | 6277413.55
SY25-032 | 안양동 682-3 현대건설 지중외상고장 복구공사(에스제이이) | 4268792.84 | 4268792.84
SY25-036 | 석수동 한국토지주택공사 안양천변도로 지장전주 이설공사 | 0 | 19218262.5
SY25-037 | 2025년 번호찰 정비공사 B지역(관악지 외) | 0 | 5523599.87
SY26-001 | 박달SW32 돌발소손 지상개폐기 교체공사(에스제이이) | 0 | 1556432.46
SY26-002 | 부림SW53외 26년경과 노후변압기선로 교체공사 | 2361359.74 | 2361359.74
SY26-005 | 연화TR67외 26년경과 노후변압기선로 교체공사 | 0 | 35327981.16
SY26-006 | (선)삼덕7 맨홀내 지중고장 복구공사 | 0 | 27083573.57
SY26-007 | 대농M/H4 저압케이블 소손 접속재 교체공사-SJE | 0 | 1004599.27
SY26-008 | (긴급)만안SW40 개폐기 열화고장 교체공사 | 0 | 1626262.86
SY26-012 | (선)만안TR40 돌발소손 지상변압기 교체공사(에스제이이) | 0 | 777981.56
SY26-014 | 테크노SW11 일진제 특정제원 지상개폐기 교체외 | 0 | 82174.71
SY26-016 | 부림SW5 외 수명만료 노후 지중케이블 교체공사 | 17728563.67 | 17728563.67
TY25-003 | 안양 샘모루초교 지중화공사 | 20288014.26 | 256034739.93
TY25-004 | 군포로 군포중 지중화공사 | 40912430.47 | 251070507.96
TY25-005 | 초평동 한국토지주택공사 지장전주공사 | 0 | 17792940.64
TY25-006 | 과천동 부림동 지중화공사 | 0 | 30032719.88
TY25-007 | 안양초 지중화 | 0 | 38850000
Z합계 |  | 138294658.42 | 1718032979.32

## 5월 26일
지중No | 공사명 | 5월 | 합계
CG26-001 | 일직동 528-1(아지건설 저압 30KW전기공급) | 0 | 0
CG26-005 | 26년도 지상기기 정기검사 (광명역세권지구) | 0 | 18037500
CG26-006 | 일직동 528-1(효성,저압 50KW ) 전기공급공사 | 0 | 124875
CG26-007 | 일직동 511-2 (시티글로벌,고압 300KW)전기공급공사 | 0 | 541125
CG26-113 |  | 0 | 0
JG25-038 | 광명시 광명동 소방청 일반용 499kW 신설 | 0 | 274329.78
JG25-041 | 광명시 가학동 경기주택도시공사 일반용 300kw 신설 | 0 | 7204125.55
JG26-001 | (지)광명시 광명동 경륜경정총괄본부 일반용 130kW 신설 | 0 | 181803.4
JG26-002 | 철산동 광명제1R구역주택 가로등(갑) 1kW 신설(왕일 1-4-P1) | 0 | 0
JG26-013 | 2026년 광명지사 지중저압설비점검 | 0 | 31991657.36
JG26-014 | 철산동 (주)플러그링크 일반용(갑)저압 140kW 신설(상용/임시) | 0 | 25562603.56
JG26-015 | 2026년 광명지사 저압접속함 점검 및 보강공사 | 0 | 14714281.83
JG26-016 | (지)광명시 광명동 광명시장 가로등(갑) 1kw 공급지점변경 | 0 | 61029.83
JG26-017 | (지중)하안동 (주)플러그링크 일반용(갑)저압 21KW 신설(상용/임시) | 0 | 125157.64
JG26-018 | (지중)하안동 (주)플러그링크 일반용(갑)저압 42kw 신설(상용/임시) | 0 | 118376.46
JG26-019 | (지중)하안동 은광교회 일반용(갑)저압 72kw 신설(상용/임시) | 0 | 282200.14
JG26-024 | (지중)하안동 광명전통문화연구회 임시전력(갑) 3kw 신설(상용/임시) | 71577.06 | 71577.06
JG26-025 | (지중)하안동 광명전통문화연구회 임시전력(갑) 3kw 신설(상용/임시)-2 | 71577.06 | 71577.06
JG26-026 | (지중)철산동 광명전통문화연구회 임시전력(갑) 3kw 신설(상용/임시) | 71577.06 | 71577.06
JY25-020 | 학의동1138 의왕시청 3kw 신설 | 0 | 29179.63
JY25-078 | 오전동32-7 오전나구역 3,250kW 신설 | 0 | 35455175.58
JY25-096 | 석수동 348 화창지구재개발정비사업조합 일반용(갑)저압 12kW 신설 | 0 | 5751521.51
JY25-127 | 2025년 안양군포의왕지사 수급지점 개폐기 조작공사 | 0 | 0
JY25-147 | 삼동580-1 의왕도시공사 800kW 신설 | 3635049.03 | 18175245.13
JY25-149 | 고천동48-13 외 2건 의왕시장 동관단자 인입접속 | 0 | 179390.72
JY25-165 | 내손라구역 대우건설 160kW 신설공사 (상가용) | 3558319.2 | 3558319.2
JY25-172 | 내손라구역 GS건설 300kW 신설 (상가용) | 3412259.4 | 10236778.2
JY25-188 | 내손라구역 주택용 1500kW 신설 및 철거 (잠정공급설비) | 13158250.71 | 13158250.71
JY25-194 | 관양동640-1 외 가로등 5Kw 12개소 신설 | 0 | 478335.63
JY25-210 | 비산동305-44 한승도 저압 184kW 신설 | 0 | 1215867.69
JY25-223 | 학의동1164 (주)특수건설 50kW 신설 | 0 | 181803.1
JY25-224 | 고천동 이규연 임시 4kW 신설 | 336080.2 | 336080.2
JY25-241 | 부곡동1247-6 디폰 고압 990kW 증설(첨단212-1) | 0 | 4873420.45
JY25-242 | 고천동207-4 경기도군포의왕교육지원청 64kW 신설 | 0 | 1383029.09
JY25-243 | 안양동 200-14 SK 텔레콤 일반용(갑)저압 980kW 계약종별변경증설 | 0 | 6775665.3
JY25-244 | 호계동1167 만안교통 240kW 신설 | 0 | 8105644
JY25-251 | 호계동1003-8 호계1동사무 70kW 증설 외1건 | 0 | 159854.4
JY25-256 | 호계동553-1 평촌어반밸리 10750kW 신설 | 24089944.5 | 24089944.5
JY25-258 | 초평지구 가로등 2개소 인입접속공사 | 0 | 283322.3
JY26-001 | 평촌동895 한국환경공단 210kW 신설 | 0 | 12087832.5
JY26-002 | 월암동543-3 의왕시 임시 70kW 신설 | 0 | 181803.4
JY26-003 | 안양동 695-66 권용호 일반용(갑)저압 10kw 공급방식변경증설 | 0 | 788788.41
JY26-005 | 고천동 한영수 95kw 증설 | 0 | 599108.11
JY26-006 | 내손동 824-7 계약자불명 주택용 5KW 단순공급방식변경 | 0 | 195625.92
JY26-008 | 관양동1726 주식회사 홍화 임시 330KW 신설 | 0 | 65578.87
JY26-012 | 2026년 안양군포의왕지사 지중저압설비 점검 및 보강공사 | 0 | 94079929.55
JY26-013 | 고천동227-4 고천프라자 350kw 신설 | 0 | 17062682.47
JY26-015 | 오전동212-1 퍼플패치 일반용 290kW 해지후재사용 | 0 | 508343.65
JY26-021 | 고천동227-4 어반산업개발 115kw 신설 | 716623.16 | 3583115.8
JY26-022 | 호계동1020-3 무인교통단속장비 가로등(을) 1kw 신설 | 218199.31 | 218199.31
JY26-023 | 고천동 현대산업개발(주) 임시 950kw 신설 | 564671.38 | 564671.38
JY26-024 | 안양동674-53 김응경 일반용(갑)저압 18kw 공급지점변경 | 0 | 183494.94
JY26-025 | 관양동501-3 경안푸드주식회사 임시 50kw 신설 | 0 | 121347.78
JY26-029 | 호계동 165-5 (주)에스시큐리티 임시 5KW 신설 | 0 | 61029.83
JY26-030 | 호계동1223 홍재성 주택용 40kW 계약종별변경증설 | 0 | 1040490.23
JY26-032 | 안양동 688 주식회사 미전종합건설 임시전력(을)저압 100kw 신설 | 0 | 232318.79
JY26-033 | 내손동693-8 정은종합건설 임시 70kw 신설 | 137269.82 | 137269.82
JY26-037 | 2026년 지상개폐기 정기검사 | 1314589.32 | 20244675.56
JY26-039 | 평촌동984 안양시청 가로등(갑) 1kw 신설(상용/임시) | 67810.92 | 67810.92
JY26-040 | 안양동 441-9 백지현 일반용(갑)저압 15kw 공급방식변경증설 | 203883.27 | 203883.27
JY26-041 | 비산동1111 안양시동안구청 1650kw 공급지점변경 | 567348.57 | 567348.57
JY26-045 | 학의동1181 리젠시빌주택 고압 200kw 신설 | 9234671.95 | 9234671.95
JY26-046 | 학의동641-5 의왕시청 저압 40kw 신설 | 137269.82 | 137269.82
JY26-048 | 오전동35-26 의왕가구거리협회 3kw 신설 | 199314.38 | 199314.38
JY26-052 | 산본동 군포시청 가로등(을) 17KW 신설(상용/임시) | 203883.27 | 203883.27
MY25-002 | 고양외고 여자기숙사 간이스프링쿨러 설치공사 | 0 | 203561619
MY25-003 | 병점고 기숙사 스프링쿨러 설치 소방공사 | 0 | 127171014.53
MY25-004 | 상도중 LED조명설치 전기공사 | 0 | 165630000
MY26-001 | 상도중학교 추가공사 | 0 | 3784091.75
MY26-002 | 시험용 접속케이블 공사 | 0 | 18500000
SG25-001 | 25년 불량 지상변압기 교체공사 | 0 | 2076372.55
SG25-002 | 25년 노후 지상개폐기 교체공사 | 0 | 5515126.23
SG25-004 | 25년 노후 지상변압기 교체공사 | 0 | 5582787.78
SG25-013 | 25년 노후 지상변압기 교체공사(소하21-P1외) | 0 | 9730904.6
SG25-021 | 소하동 광명시청 지장전주 이설공사(가리간809R19R1 | 0 | 4960679.96
SG25-029 | 노온사동 포스코이앤씨 지중케이블 외상고장 복구공사 | 0 | 22888437.3
SG26-001 | 철산동 광명도시공사 신축지장 이설공사 | 0 | 847087.63
SG26-006 | 과림간46R34L9 입상케이블 종단접속재 교체공사(돌발) | 0 | 2987518.24
SG26-009 | 광명시 노온사동 윤용철 차량충돌 복구공사 | 0 | 768952.28
SY25-001 | 9617Z138 등 불량 저압입상점 보수공사 | 0 | 1371505.8
SY25-011 | 대농2 맨홀 내 저압접속 불량개소 보수공사 | 0 | 2558906.48
SY25-013 | 박달SW25 노후 및 파손 지상개폐기 교체공사 | 0 | 1329021.15
SY25-015 | 평촌동 934 롯데건설㈜ 지장케이블 이설 | 0 | 32195587.93
SY25-019 | 만안TR24외 26년 노후변압기선로 교체공사 | 0 | 2759019.32
SY25-031 | 안양동 190-11 지중외상 복구공사(에스제이이) | 0 | 6277413.55
SY25-032 | 안양동 682-3 현대건설 지중외상고장 복구공사(에스제이이) | 4268792.84 | 4268792.84
SY25-036 | 석수동 한국토지주택공사 안양천변도로 지장전주 이설공사 | 0 | 19218262.5
SY25-037 | 2025년 번호찰 정비공사 B지역(관악지 외) | 0 | 5523599.87
SY26-001 | 박달SW32 돌발소손 지상개폐기 교체공사(에스제이이) | 0 | 1556432.46
SY26-002 | 부림SW53외 26년경과 노후변압기선로 교체공사 | 2361359.74 | 2361359.74
SY26-005 | 연화TR67외 26년경과 노후변압기선로 교체공사 | 0 | 35327981.16
SY26-006 | (선)삼덕7 맨홀내 지중고장 복구공사 | 0 | 27083573.57
SY26-007 | 대농M/H4 저압케이블 소손 접속재 교체공사-SJE | 0 | 1004599.27
SY26-008 | (긴급)만안SW40 개폐기 열화고장 교체공사 | 0 | 1626262.86
SY26-012 | (선)만안TR40 돌발소손 지상변압기 교체공사(에스제이이) | 0 | 777981.56
SY26-014 | 테크노SW11 일진제 특정제원 지상개폐기 교체외 | 0 | 82174.71
SY26-016 | 부림SW5 외 수명만료 노후 지중케이블 교체공사 | 17728563.67 | 17728563.67
TY25-003 | 안양 샘모루초교 지중화공사 | 20288014.26 | 256034739.93
TY25-004 | 군포로 군포중 지중화공사 | 40912430.47 | 251070507.96
TY25-005 | 초평동 한국토지주택공사 지장전주공사 | 0 | 17792940.64
TY25-006 | 과천동 부림동 지중화공사 | 0 | 30032719.88
TY25-007 | 안양초 지중화 | 0 | 38850000
Z합계 |  | 147529330.37 | 1727267651.27

## 5월 27일
지중No | 공사명 | 5월 | 합계
CG26-001 | 일직동 528-1(아지건설 저압 30KW전기공급) | 0 | 0
CG26-005 | 26년도 지상기기 정기검사 (광명역세권지구) | 0 | 18037500
CG26-006 | 일직동 528-1(효성,저압 50KW ) 전기공급공사 | 0 | 124875
CG26-007 | 일직동 511-2 (시티글로벌,고압 300KW)전기공급공사 | 0 | 541125
CG26-008 | 2026년도 접속함 점검 및 청소 용역도급계약 | 11803000 | 11803000
CG26-113 |  | 0 | 0
JG25-038 | 광명시 광명동 소방청 일반용 499kW 신설 | 0 | 274329.78
JG25-041 | 광명시 가학동 경기주택도시공사 일반용 300kw 신설 | 0 | 7204125.55
JG26-001 | (지)광명시 광명동 경륜경정총괄본부 일반용 130kW 신설 | 0 | 181803.4
JG26-002 | 철산동 광명제1R구역주택 가로등(갑) 1kW 신설(왕일 1-4-P1) | 0 | 0
JG26-013 | 2026년 광명지사 지중저압설비점검 | 0 | 31991657.36
JG26-014 | 철산동 (주)플러그링크 일반용(갑)저압 140kW 신설(상용/임시) | 0 | 25562603.56
JG26-015 | 2026년 광명지사 저압접속함 점검 및 보강공사 | 0 | 14714281.83
JG26-016 | (지)광명시 광명동 광명시장 가로등(갑) 1kw 공급지점변경 | 0 | 61029.83
JG26-017 | (지중)하안동 (주)플러그링크 일반용(갑)저압 21KW 신설(상용/임시) | 0 | 125157.64
JG26-018 | (지중)하안동 (주)플러그링크 일반용(갑)저압 42kw 신설(상용/임시) | 0 | 118376.46
JG26-019 | (지중)하안동 은광교회 일반용(갑)저압 72kw 신설(상용/임시) | 0 | 282200.14
JG26-024 | (지중)하안동 광명전통문화연구회 임시전력(갑) 3kw 신설(상용/임시) | 71577.06 | 71577.06
JG26-025 | (지중)하안동 광명전통문화연구회 임시전력(갑) 3kw 신설(상용/임시)-2 | 71577.06 | 71577.06
JG26-026 | (지중)철산동 광명전통문화연구회 임시전력(갑) 3kw 신설(상용/임시) | 71577.06 | 71577.06
JY25-020 | 학의동1138 의왕시청 3kw 신설 | 0 | 29179.63
JY25-078 | 오전동32-7 오전나구역 3,250kW 신설 | 0 | 35455175.58
JY25-096 | 석수동 348 화창지구재개발정비사업조합 일반용(갑)저압 12kW 신설 | 0 | 5751521.51
JY25-127 | 2025년 안양군포의왕지사 수급지점 개폐기 조작공사 | 0 | 0
JY25-147 | 삼동580-1 의왕도시공사 800kW 신설 | 3635049.03 | 18175245.13
JY25-149 | 고천동48-13 외 2건 의왕시장 동관단자 인입접속 | 0 | 179390.72
JY25-165 | 내손라구역 대우건설 160kW 신설공사 (상가용) | 3558319.2 | 3558319.2
JY25-172 | 내손라구역 GS건설 300kW 신설 (상가용) | 3412259.4 | 10236778.2
JY25-188 | 내손라구역 주택용 1500kW 신설 및 철거 (잠정공급설비) | 13158250.71 | 13158250.71
JY25-194 | 관양동640-1 외 가로등 5Kw 12개소 신설 | 0 | 478335.63
JY25-210 | 비산동305-44 한승도 저압 184kW 신설 | 0 | 1215867.69
JY25-223 | 학의동1164 (주)특수건설 50kW 신설 | 0 | 181803.1
JY25-224 | 고천동 이규연 임시 4kW 신설 | 336080.2 | 336080.2
JY25-241 | 부곡동1247-6 디폰 고압 990kW 증설(첨단212-1) | 0 | 4873420.45
JY25-242 | 고천동207-4 경기도군포의왕교육지원청 64kW 신설 | 0 | 1383029.09
JY25-243 | 안양동 200-14 SK 텔레콤 일반용(갑)저압 980kW 계약종별변경증설 | 0 | 6775665.3
JY25-244 | 호계동1167 만안교통 240kW 신설 | 0 | 8105644
JY25-251 | 호계동1003-8 호계1동사무 70kW 증설 외1건 | 0 | 159854.4
JY25-256 | 호계동553-1 평촌어반밸리 10750kW 신설 | 24089944.5 | 24089944.5
JY25-258 | 초평지구 가로등 2개소 인입접속공사 | 0 | 283322.3
JY26-001 | 평촌동895 한국환경공단 210kW 신설 | 0 | 12087832.5
JY26-002 | 월암동543-3 의왕시 임시 70kW 신설 | 0 | 181803.4
JY26-003 | 안양동 695-66 권용호 일반용(갑)저압 10kw 공급방식변경증설 | 0 | 788788.41
JY26-005 | 고천동 한영수 95kw 증설 | 0 | 599108.11
JY26-006 | 내손동 824-7 계약자불명 주택용 5KW 단순공급방식변경 | 0 | 195625.92
JY26-008 | 관양동1726 주식회사 홍화 임시 330KW 신설 | 0 | 65578.87
JY26-012 | 2026년 안양군포의왕지사 지중저압설비 점검 및 보강공사 | 0 | 94079929.55
JY26-013 | 고천동227-4 고천프라자 350kw 신설 | 0 | 17062682.47
JY26-015 | 오전동212-1 퍼플패치 일반용 290kW 해지후재사용 | 0 | 508343.65
JY26-021 | 고천동227-4 어반산업개발 115kw 신설 | 716623.16 | 3583115.8
JY26-022 | 호계동1020-3 무인교통단속장비 가로등(을) 1kw 신설 | 218199.31 | 218199.31
JY26-023 | 고천동 현대산업개발(주) 임시 950kw 신설 | 564671.38 | 564671.38
JY26-024 | 안양동674-53 김응경 일반용(갑)저압 18kw 공급지점변경 | 0 | 183494.94
JY26-025 | 관양동501-3 경안푸드주식회사 임시 50kw 신설 | 0 | 121347.78
JY26-029 | 호계동 165-5 (주)에스시큐리티 임시 5KW 신설 | 0 | 61029.83
JY26-030 | 호계동1223 홍재성 주택용 40kW 계약종별변경증설 | 0 | 1040490.23
JY26-032 | 안양동 688 주식회사 미전종합건설 임시전력(을)저압 100kw 신설 | 0 | 232318.79
JY26-033 | 내손동693-8 정은종합건설 임시 70kw 신설 | 137269.82 | 137269.82
JY26-037 | 2026년 지상개폐기 정기검사 | 1314589.32 | 20244675.56
JY26-039 | 평촌동984 안양시청 가로등(갑) 1kw 신설(상용/임시) | 67810.92 | 67810.92
JY26-040 | 안양동 441-9 백지현 일반용(갑)저압 15kw 공급방식변경증설 | 203883.27 | 203883.27
JY26-041 | 비산동1111 안양시동안구청 1650kw 공급지점변경 | 567348.57 | 567348.57
JY26-045 | 학의동1181 리젠시빌주택 고압 200kw 신설 | 9234671.95 | 9234671.95
JY26-046 | 학의동641-5 의왕시청 저압 40kw 신설 | 137269.82 | 137269.82
JY26-048 | 오전동35-26 의왕가구거리협회 3kw 신설 | 199314.38 | 199314.38
JY26-052 | 산본동 군포시청 가로등(을) 17KW 신설(상용/임시) | 203883.27 | 203883.27
MY25-002 | 고양외고 여자기숙사 간이스프링쿨러 설치공사 | 0 | 203561619
MY25-003 | 병점고 기숙사 스프링쿨러 설치 소방공사 | 0 | 127171014.53
MY25-004 | 상도중 LED조명설치 전기공사 | 0 | 165630000
MY26-001 | 상도중학교 추가공사 | 0 | 3784091.75
MY26-002 | 시험용 접속케이블 공사 | 0 | 18500000
SG25-001 | 25년 불량 지상변압기 교체공사 | 0 | 2076372.55
SG25-002 | 25년 노후 지상개폐기 교체공사 | 0 | 5515126.23
SG25-004 | 25년 노후 지상변압기 교체공사 | 0 | 5582787.78
SG25-013 | 25년 노후 지상변압기 교체공사(소하21-P1외) | 0 | 9730904.6
SG25-021 | 소하동 광명시청 지장전주 이설공사(가리간809R19R1 | 0 | 4960679.96
SG25-029 | 노온사동 포스코이앤씨 지중케이블 외상고장 복구공사 | 0 | 22888437.3
SG26-001 | 철산동 광명도시공사 신축지장 이설공사 | 0 | 847087.63
SG26-005 | 26년 특정제원 지상개폐기 교체공사 | 2425416.39 | 2425416.39
SG26-006 | 과림간46R34L9 입상케이블 종단접속재 교체공사(돌발) | 0 | 2987518.24
SG26-009 | 광명시 노온사동 윤용철 차량충돌 복구공사 | 0 | 768952.28
SY25-001 | 9617Z138 등 불량 저압입상점 보수공사 | 0 | 1371505.8
SY25-011 | 대농2 맨홀 내 저압접속 불량개소 보수공사 | 0 | 2558906.48
SY25-013 | 박달SW25 노후 및 파손 지상개폐기 교체공사 | 0 | 1329021.15
SY25-015 | 평촌동 934 롯데건설㈜ 지장케이블 이설 | 0 | 32195587.93
SY25-019 | 만안TR24외 26년 노후변압기선로 교체공사 | 0 | 2759019.32
SY25-031 | 안양동 190-11 지중외상 복구공사(에스제이이) | 0 | 6277413.55
SY25-032 | 안양동 682-3 현대건설 지중외상고장 복구공사(에스제이이) | 4268792.84 | 4268792.84
SY25-036 | 석수동 한국토지주택공사 안양천변도로 지장전주 이설공사 | 0 | 19218262.5
SY25-037 | 2025년 번호찰 정비공사 B지역(관악지 외) | 0 | 5523599.87
SY26-001 | 박달SW32 돌발소손 지상개폐기 교체공사(에스제이이) | 0 | 1556432.46
SY26-002 | 부림SW53외 26년경과 노후변압기선로 교체공사 | 2361359.74 | 2361359.74
SY26-005 | 연화TR67외 26년경과 노후변압기선로 교체공사 | 0 | 35327981.16
SY26-006 | (선)삼덕7 맨홀내 지중고장 복구공사 | 0 | 27083573.57
SY26-007 | 대농M/H4 저압케이블 소손 접속재 교체공사-SJE | 0 | 1004599.27
SY26-008 | (긴급)만안SW40 개폐기 열화고장 교체공사 | 0 | 1626262.86
SY26-012 | (선)만안TR40 돌발소손 지상변압기 교체공사(에스제이이) | 0 | 777981.56
SY26-014 | 테크노SW11 일진제 특정제원 지상개폐기 교체외 | 0 | 82174.71
SY26-016 | 부림SW5 외 수명만료 노후 지중케이블 교체공사 | 17728563.67 | 17728563.67
TY25-003 | 안양 샘모루초교 지중화공사 | 20288014.26 | 256034739.93
TY25-004 | 군포로 군포중 지중화공사 | 40912430.47 | 251070507.96
TY25-005 | 초평동 한국토지주택공사 지장전주공사 | 0 | 17792940.64
TY25-006 | 과천동 부림동 지중화공사 | 0 | 30032719.88
TY25-007 | 안양초 지중화 | 0 | 38850000
Z합계 |  | 161757746.76 | 1741496067.66