## 6월 공정현황
5월 공사 공정현황
구분 | No. | 담당자 | 공사명 | 목표 금액 | 6월 실적 | 공정률
계획 공사
계획 | SY26-002 | 김상훈 | 부림SW53외 26년경과 노후변압기선로 교체공사 | 36994000 | 0 | 0%
계획 | SY25-011 | 김상훈 | 대농2 맨홀 내 저압접속 불량개소 보수공사 | 1706000 | 0 | 0%
계획 | SY26-010 | 김상훈 | 경수SW48 불량 경과지 관로 계통 보강공사 | 11238000 | 0 | 0%
계획 | SY25-020 | 김상훈 | 경수TR24외 26년경과 노후변압기선로 교체공사 | 30190000 | 0 | 0%
계획 | SY25-032 | 김상훈 | 안양동 682-3 현대건설 지중외상고장 복구공사(에스제이이) | 5747000 | 0 | 0%
계획 | SY26-016 | 김상훈 | 부림SW5 외 수명만료 노후 지중케이블 교체공사 | 45588000 | 0 | 0%
계획 | SG26-005 | 김상훈 | 26년 특정제원 지상개폐기 교체공사 | 14899000 | 0 | 0%
계획 | SG26-011 | 김상훈 | 특정제원(이엔테크제) 지상개폐기 교체공사(하안249, 하안138-2) | 2459000 | 0 | 0%
계획 | SG26-004 | 김상훈 | 하안259 지상개폐기 교체공사(PT불량) | 1131000 | 0 | 0%
계획 | JY26-045 | 이재규 | 학의동1181 리젠시빌주택 고압 200kw 신설_3206 | 1086000 | 0 | 0%
계획 | JY25-256 | 이재규 | 호계동553-1 평촌어반밸리 10,750kw 신설_3746 | 2677000 | 0 | 0%
계획 | JY25-053 | 이재규 | 안양동 97-3 안양1동진흥아파트주택재건축정비사업조합 주택용 3kw 신설 | 259000 | 0 | 0%
계획 | JY25-054 | 이재규 | 안양동 165-1 안양1동진흥아파트주택재건축정비사업조합 가로등(갑) 1kw 신설 | 259000 | 0 | 0%
계획 |  | 이재규 | 고천동 526-7 이인성 저압 35kw 신설 | 925000 | 0 | 0%
계획 | JY26-051 | 이재규 | 관양동 1385-3 ㈜한미건설 임시 20kw 신설 | 17000 | 0 | 0%
계획 | JY26-042 | 이재규 | 박달동 15-17 조인준 일반용(갑)저압 10kw 신설 | 405000 | 0 | 0%
계획 | JY26-043 | 이재규 | 고천나구역 초등학교부지 일반용(을)고압A 950kw 신설 | 9903000 | 0 | 0%
계획 | JG26-028 | 이재규 | 광명동 광명시장 일반용 850kw 신설_3167 | 1002000 | 0 | 0%
계획 | JY25-172 | 이재규 | 내손라구역 GS건설 300kW 신설(상가용) | 1137000 | 0 | 0%
계획 | JY25-165 | 이재규 | 내손라구역 대우건설 160kW 신설공사 (상가용) | 395000 | 0 | 0%
계획 | JY25.260 | 이재규 | 안양동 413-1 ㈜대영플러스 일반용(갑)저압 120kW 신설 외 1 | 7472000 | 0 | 0%
계획 | JY26-011 | 이재규 | 관양동1020-1 현대드림모터스 89kw 증설_3040 | 14296000 | 0 | 0%
계획 | JY26-022 | 이재규 | (지중)하안동 광명시청 일반용(갑)저압 300kw 신설(상용/임시) | 15102000 | 0 | 0%
계획 공사 소계 |  |  |  | 204887000 | 0 | 0%
계획 외 공사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
계획 외 공사 소계 |  |  |  | (목표없음) | 0 | -
▶ 6월 총 공정현황 |  |  |  | 204887000 | 0 | 0%
※ 총 공정률 = (계획 공사 실적 + 계획 외 공사 실적) ÷ 계획 공사 목표금액
※ 총 공정률이 100%를 초과할 경우, 계획 외 공사 수행으로 인한 초과 달성을 의미합니다.